## 2017-2018 для договора
[11 empty] | Приложение № 2 |  | Приложение № 2
[11 empty] | к Договору № _____________ от "___" _________ 20___г. |  | к Договору ____________________ от "___" _________ 20___г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по объектному выполнению работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии Тобольского территориально-производственного отделения филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети
№ п/п | ПС | № фидера | № ТП, КТП | Населенный пункт | Адрес (улица, строение) | Всего приборов учета, шт. | Характеристика ЩУ |  |  |  |  | Срок начала выполнения работ (дд.мм.гг) | Срок окончания выполнения работ (дд.мм.гг)
[7 empty] | 1-фазный, шт. | 3-фазный, шт. |  |  | ТТ
[8 empty] | Всего 3-фаз. | Прямого вкл. | Тансформаторного вкл. | шт.
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 |  | 5
___________________________ РЭС
1 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ТУ | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
2 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 2 | 1 | 1 | 0
3 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 3 | 1 | 1 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 4 | 1 | 1 | 0
5 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 5 | 1 | 1 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 7 | 1 | 1 | 0
7 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 11 | 1 | 1 | 0
8 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 12 кв. 1 | 1 | 1 | 0
9 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 12 кв. 2 | 1 | 1 | 0
10 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 15 | 1 | 1 | 0
11 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 14 | 1 | 1 | 0
12 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 13 | 1 | 1 | 0
13 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 17 | 1 | 1 | 0
14 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 18 | 1 | 1 | 0
15 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 18 | 1 |  | 1 | 1
16 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ул. Советская, 19 | 1 | 1 | 0
17 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Школа отопление | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
18 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Администрация Малиновского сельского поселения | 1 | 1 | 0
19 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Администрация Малиновского сельского поселения | 1 |  | 1 | 1
20 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Школа освещение | 1 |  | 1 | 1
21 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Уличное освещение | 1 | 1 | 0
22 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | Ростелеком | 1 | 1 | 0
23 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ИП Асланов Балага Гулаш Оглы | 1 | 1 | 0
24 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ООО "Спец Тепло сервис" Котельная школы | 1 |  | 1 | 1
25 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1771 | Малиновка | ООО "Спец Тепло сервис" Котельн. Адм. сп | 1 |  | 1 | 1
26 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ТУ | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
27 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Береговая, | 1 | 1 | 0
28 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 4 | 1 | 1 | 0
29 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 7 | 1 | 1 | 0
30 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 8 | 1 | 1 | 0
31 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 10 | 1 | 1 | 0
32 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 13 кв. 1 | 1 | 1 | 0
33 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 15 | 1 | 1 | 0
34 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 16 кв. 1 | 1 | 1 | 0
35 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 16 кв. 2 | 1 | 1 | 0
36 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 18 | 1 | 1 | 0
37 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 21 а | 1 | 1 | 0
38 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 22 | 1 | 1 | 0
39 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 23 а | 1 | 1 | 0
40 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 23 | 1 | 1 | 0
41 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 25 а | 1 | 1 | 0
42 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 25 а | 1 |  | 1 | 1
43 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 25 | 1 | 1 | 0
44 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 27 а | 1 | 1 | 0
45 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 27 | 1 | 1 | 0
46 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 29 а | 1 | 1 | 0
47 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Заречная, 33 а | 1 | 1 | 0
48 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 1 | 1 | 1 | 0
49 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 2 | 1 | 1 | 0
50 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 4 | 1 | 1 | 0
51 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 5 | 1 | 1 | 0
52 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 8 | 1 | 1 | 0
53 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 9 | 1 | 1 | 0
54 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 10 | 1 | 1 | 0
55 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 12 | 1 | 1 | 0
56 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 13 | 1 | 1 | 0
57 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 16 | 1 | 1 | 0
58 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ул. Лесная, 17 кв. 2 | 1 | 1 | 0
59 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 1 кв. 4 | 1 | 1 | 0
60 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 6 | 1 | 1 | 0
61 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 7 | 1 | 1 | 0
62 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 8 | 1 | 1 | 0
63 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 9 | 1 | 1 | 0
64 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер Лесной1, 9 | 1 | 1 | 0
65 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 1 кв. 1 | 1 | 1 | 0
66 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 1 кв. 2 | 1 | 1 | 0
67 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 2 | 1 | 1 | 0
68 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 3 кв. 1 | 1 | 1 | 0
69 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 3 кв. 2 | 1 | 1 | 0
70 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 5 | 1 | 1 | 0
71 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | пер.Лесная2, 6 | 1 | 1 | 0
72 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | Уличное освещение | 1 | 1 | 0
73 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1772 | Малиновка | ООО "Спец Тепло сервис" Скважина | 1 |  | 1 | 1
74 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ТУ | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
75 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 2 | 1 | 1 | 0
76 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 4 | 1 | 1 | 0
77 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 5 кв. 1 | 1 | 1 | 0
78 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 5 кв. 1 | 1 |  | 1 | 1
79 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 6 | 1 | 1 | 0
80 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 7 кв. 1 | 1 | 1 | 0
81 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 7 кв. 2 | 1 | 1 | 0
82 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 8 кв. 1 | 1 | 1 | 0
83 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 9 кв. 1 | 1 | 1 | 0
84 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 9 кв. 2 | 1 | 1 | 0
85 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 10 | 1 | 1 | 0
86 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 11 кв. 2 | 1 | 1 | 0
87 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 11 кв. 1 | 1 |  | 1 | 1
88 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 12 кв. 1 | 1 | 1 | 0
89 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 13 кв. 1 | 1 | 1 | 0
90 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 13 кв. 2 | 1 | 1 | 0
91 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 13 кв. 2 | 1 | 1 | 0
92 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 14 кв. 1 | 1 | 1 | 0
93 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 14 кв. 2 | 1 | 1 | 0
94 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 15 кв. 1 | 1 | 1 | 0
95 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 15 кв. 2 | 1 | 1 | 0
96 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 16 кв. 2 | 1 | 1 | 0
97 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 17 | 1 | 1 | 0
98 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 18 кв. 1 | 1 | 1 | 0
99 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 18 кв. 2 | 1 | 1 | 0
100 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 19 кв. 1 | 1 | 1 | 0
101 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 19 кв. 2 | 1 | 1 | 0
102 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 20 кв.2 | 1 | 1 | 0
103 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 20 кв. 1 | 1 | 1 | 0
104 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 21 кв. 1 | 1 | 1 | 0
105 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 21 кв. 2 | 1 | 1 | 0
106 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 22 | 1 | 1 | 0
107 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 23 | 1 | 1 | 0
108 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 24 | 1 |  | 1 | 1
109 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 25 | 1 | 1 | 0
110 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 26 | 1 | 1 | 0
111 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Молодежная, 27 | 1 | 1 | 0
112 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 1 | 1 | 1 | 0
113 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 1а | 1 |  | 1 | 1
114 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 1а | 1 | 1 | 0
115 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 2 кв. 1 | 1 | 1 | 0
116 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 2 кв. 2 | 1 | 1 | 0
117 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 3 кв. 1 | 1 | 1 | 0
118 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 3 кв. 1 | 1 |  | 1 | 1
119 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 3 кв. 2 | 1 | 1 | 0
120 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 4 кв. 1 | 1 | 1 | 0
121 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 4 кв. 2 | 1 | 1 | 0
122 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 6 кв. 1 | 1 | 1 | 0
123 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 6 кв. 2 | 1 | 1 | 0
124 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 7 кв. 1 | 1 | 1 | 0
125 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Новая, 7 кв. 2 | 1 | 1 | 0
126 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 6 | 1 | 1 | 0
127 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 7 | 1 | 1 | 0
128 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 8 | 1 | 1 | 0
129 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 11 | 1 | 1 | 0
130 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 13 | 1 | 1 | 0
131 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 14 | 1 | 1 | 0
132 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 15 | 1 | 1 | 0
133 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 16 | 1 | 1 | 0
134 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 17 | 1 | 1 | 0
135 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 19 | 1 | 1 | 0
136 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 20 | 1 | 1 | 0
137 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 22 | 1 | 1 | 0
138 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 23 | 1 | 1 | 0
139 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 24 | 1 | 1 | 0
140 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 25 | 1 | 1 | 0
141 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 27 | 1 | 1 | 0
142 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 28 | 1 | 1 | 0
143 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 29 | 1 | 1 | 0
144 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 30 | 1 | 1 | 0
145 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 33 | 1 | 1 | 0
146 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 34 | 1 | 1 | 0
147 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 35 | 1 | 1 | 0
148 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 36 | 1 | 1 | 0
149 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 38 | 1 | 1 | 0
150 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 40 | 1 | 1 | 0
151 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ул. Школьная, 41 | 1 | 1 | 0
152 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | Уличное освещение | 1 | 1 | 0
153 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1746 | Малиновка | ООО "Спец Тепло сервис" Скважина | 1 |  | 1 | 1
154 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ТУ | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
155 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 8 кв. 2 | 1 | 1 | 0
156 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 9 кв. 1 | 1 | 1 | 0
157 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 9 кв. 2 | 1 | 1 | 0
158 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 10 | 1 | 1 | 0
159 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 11 кв. 1 | 1 | 1 | 0
160 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 11 кв. 2 | 1 | 1 | 0
161 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 12 кв. 1 | 1 | 1 | 0
162 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 12 кв. 2 | 1 | 1 | 0
163 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 13 | 1 | 1 | 0
164 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 14 кв. 1 | 1 | 1 | 0
165 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 14 кв. 2 | 1 | 1 | 0
166 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 15 | 1 | 1 | 0
167 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 16 кв. 1 | 1 | 1 | 0
168 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 16 кв. 2 | 1 | 1 | 0
169 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 17 | 1 | 1 | 0
170 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 18 | 1 | 1 | 0
171 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 18 | 1 | 1 | 0
172 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 18 кв. 2 | 1 | 1 | 0
173 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 19 | 1 | 1 | 0
174 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 20 кв. 1 | 1 | 1 | 0
175 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 20 кв. 2 | 1 | 1 | 0
176 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 21 кв. 1 | 1 | 1 | 0
177 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 21 кв. 2 | 1 | 1 | 0
178 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 22 | 1 | 1 | 0
179 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 23 кв. 1 | 1 | 1 | 0
180 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 23 кв. 2 | 1 | 1 | 0
181 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 24 | 1 | 1 | 0
182 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 25 | 1 | 1 | 0
183 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 26 | 1 | 1 | 0
184 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 27 кв. 1 | 1 | 1 | 0
185 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 27 кв. 2 | 1 | 1 | 0
186 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 28 | 1 |  | 1 | 1
187 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 29 | 1 | 1 | 0
188 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 33 | 1 | 1 | 0
189 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 35 | 1 | 1 | 0
190 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 37 | 1 |  | 1 | 1
191 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 39 | 1 | 1 | 0
192 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 41 | 1 | 1 | 0
193 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Новая, 43 | 1 | 1 | 0
194 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 1 | 1 | 1 | 0
195 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 3 | 1 | 1 | 0
196 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 5 | 1 | 1 | 0
197 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 6 | 1 | 1 | 0
198 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 7 | 1 | 1 | 0
199 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 7 | 1 |  | 1 | 1
200 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 8 | 1 | 1 | 0
201 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 11 | 1 | 1 | 0
202 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 12 кв. 1 | 1 | 1 | 0
203 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 12 кв. 2 | 1 | 1 | 0
204 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 13 | 1 | 1 | 0
205 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 14 | 1 | 1 | 0
206 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 15 | 1 | 1 | 0
207 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 17 | 1 | 1 | 0
208 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 19 | 1 | 1 | 0
209 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 21 | 1 | 1 | 0
210 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Садовая, 23 | 1 | 1 | 0
211 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 23 | 1 | 1 | 0
212 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 25 | 1 | 1 | 0
213 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 27 | 1 | 1 | 0
214 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 29 | 1 | 1 | 0
215 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 31 | 1 | 1 | 0
216 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 33 | 1 | 1 | 0
217 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 37 | 1 | 1 | 0
218 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Советская, 41 | 1 | 1 | 0
219 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Школьная, 1 | 1 | 1 | 0
220 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ул. Школьная, 3 | 1 | 1 | 0
221 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | Филиал ФГУП РТРС "Урало-Сибирский РЦ | 1 |  | 1 | 1
222 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ИП Матаев А.Н | 1 |  | 1 | 1
223 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | Уличное | 1 | 1 | 0
224 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | Школа гараж | 1 |  | 1 | 1
225 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | ИП Матаев А.Н Проходная | 1 | 1 | 0
226 | ПС 110/35/10 кВ Аптула | ф. "Северный" 10 кВ | ТП №1736 | Малиновка | Администрация Малиновского с/п Уличное освещение | 1 | 1 | 0
1 |  | ф. "Северный" 10 кВ |  |  |  |  | 202 | 24 | 19 | 5 | 15
227 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ТУ |  |  | 1 |  | 1 | 3
228 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 1 кв. 1 |  | 1 | 0
229 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 2 кв. 2 |  | 1 | 0
230 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 3 |  | 1 | 0
231 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 4 |  | 1 | 0
232 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 6 |  | 1 | 0
233 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 7 |  |  | 1 | 1
234 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 9 |  | 1 | 0
235 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 10 |  | 1 | 0
236 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 11 |  | 1 | 0
237 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 12 |  | 1 | 0
238 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 13 |  | 1 | 0
239 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 13 |  |  | 1 | 1
240 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | ул. Заречная, 15 |  | 1 | 0
241 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2300 |  | Уличное освещение |  | 1 | 0
242 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ТУ |  |  | 1 |  | 1 | 3
243 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 1 |  | 1 | 0
244 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 2 |  | 1 | 0
245 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 6 |  | 1 | 0
246 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 7 |  | 1 | 0
247 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 8 |  | 1 | 0
248 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 9 |  | 1 | 0
249 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 10 |  | 1 | 0
250 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 12 |  | 1 | 0
251 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 14 |  | 1 | 0
252 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 16 |  | 1 | 0
253 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 15 |  | 1 | 0
254 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 17 |  | 1 | 0
255 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 18 |  | 1 | 0
256 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 20 |  | 1 | 0
257 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 20 |  |  | 1 | 1
258 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 21 |  | 1 | 0
259 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 23 |  | 1 | 0
260 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 26 |  | 1 | 0
261 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Береговая, 28 |  | 1 | 0
262 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 1 кв. 2 |  | 1 | 0
263 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 2 кв. 2 |  | 1 | 0
264 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 3 кв. 2 |  | 1 | 0
265 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 4 кв. 1 |  | 1 | 0
266 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 5 кв. 1 |  | 1 | 0
267 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 5 кв. 2 |  | 1 | 0
268 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 6 кв. 1 |  | 1 | 0
269 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 6 кв. 2 |  | 1 | 0
270 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Молодежная, 7 кв. 2 |  | 1 | 0
271 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 17 кв. 1 |  | 1 | 0
272 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 17 кв. 2 |  | 1 | 0
273 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 18 |  | 1 | 0
274 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 19 |  | 1 | 0
275 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 20 |  | 1 | 0
276 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 21 |  | 1 | 0
277 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 22 |  | 1 | 0
278 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 23 |  | 1 | 0
279 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 24 |  | 1 | 0
280 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 24 |  |  | 1 | 1
281 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 25 |  | 1 | 0
282 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 26 |  | 1 | 0
283 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 26 |  | 1 | 0
284 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 27 |  | 1 | 0
285 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 28 |  | 1 | 0
286 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 29 |  | 1 | 0
287 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 30 |  | 1 | 0
288 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 33 |  | 1 | 0
289 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 34 |  | 1 | 0
290 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Центральная, 35 |  | 1 | 0
291 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 1 |  | 1 | 0
292 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 3 |  | 1 | 0
293 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 5 кв. 2 |  | 1 | 0
294 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 5 кв. 1 |  | 1 | 0
295 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 6 кв. 1 |  | 1 | 0
296 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 6 кв. 1 |  | 1 | 0
297 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 6 кв. 2 |  | 1 | 0
298 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ул. Школьная, 7 кв. 2 |  | 1 | 0
299 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | Уличное освещение |  | 1 | 0
300 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2301 |  | ФАП |  | 1 | 0
301 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ТУ |  |  | 1 |  | 1 | 3
302 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 2 кв. 1 |  | 1 | 0
303 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 2 кв. 2 |  | 1 | 0
304 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 4 кв. 1 |  | 1 | 0
305 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 4 кв. 2 |  | 1 | 0
306 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 5 кв. 1 |  | 1 | 0
307 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 6 |  | 1 | 0
308 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Лесная, 3 |  | 1 | 0
309 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 4 |  | 1 | 0
310 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 7 кв. 1 |  | 1 | 0
311 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 7 кв. 2 |  | 1 | 0
312 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 12 кв. 2 |  | 1 | 0
313 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 10 кв. 1 |  | 1 | 0
314 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 11 кв. 2 |  | 1 | 0
315 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 12 кв. 1 |  | 1 | 0
316 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 13 кв. 1 |  | 1 | 0
317 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 13 кв. 2 |  | 1 | 0
318 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 15 кв. 1 |  | 1 | 0
319 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 16 кв. 2 |  | 1 | 0
320 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 17 кв. 2 |  | 1 | 0
321 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 18 кв. 1 |  | 1 | 0
322 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 18 кв. 2 |  | 1 | 0
323 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 19 |  | 1 | 0
324 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 20 |  | 1 | 0
325 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 20 |  | 1 | 0
326 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 21 |  | 1 | 0
327 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Советская, 9 кв. 1 |  | 1 | 0
328 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 1 |  | 1 | 0
329 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 2 кв. 2 |  | 1 | 0
330 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 3 |  | 1 | 0
331 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 5 кв. 1 |  | 1 | 0
332 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 5 кв. 2 |  | 1 | 0
333 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 6 |  | 1 | 0
334 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 7 кв. 1 |  | 1 | 0
335 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 8 кв. 1 |  | 1 | 0
336 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 8 кв. 2 |  |  | 1 | 1
337 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 9 кв. 1 |  | 1 | 0
338 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 9 кв. 2 |  | 1 | 0
339 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 10 |  | 1 | 0
340 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 11 кв. 1 |  | 1 | 0
341 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 11 кв. 2 |  | 1 | 0
342 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 13 кв. 1 |  | 1 | 0
343 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 13 кв. 2 |  | 1 | 0
344 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 14 кв. 1 |  | 1 | 0
345 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 14 кв. 3 |  | 1 | 0
346 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 15 кв. 1 |  | 1 | 0
347 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | ул. Центральная, 15 кв. 2 |  | 1 | 0
348 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Административное здание |  | 1 | 0
349 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Магазин |  | 1 | 0
350 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Котельная |  |  | 1 | 1
351 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Дом культуры |  |  | 1 | 1
352 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Уличное освещение |  | 1 | 0
353 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Почта |  | 1 | 0
354 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Интернат |  | 1 | 0
355 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Ростелеком |  |  | 1 | 1
356 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | Ростелеком |  | 1 | 0
357 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №2302 |  | РТ Мобайл |  |  | 1 | 1
358 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №1728 |  | На КТП |  |  | 1 |  | 1 | 3
359 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ | ТП №1704 |  | На КТП |  |  | 1 | 1
2 |  | ф. "Тимирязевский" 10 кВ |  |  |  |  | 119 | 14 | 10 | 4 | 12
360 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ТУ |  |  | 1 |  | 1 | 3
361 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ФАП |  | 1 | 0
362 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | уличное |  | 1 | 0
363 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | Магазин |  | 1 | 0
364 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Лесная, 2 |  | 1 | 0
365 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Лесная, 1 |  | 1 | 0
366 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 2 |  | 1 | 0
367 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 3 |  | 1 | 0
368 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 8 |  | 1 | 0
369 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 9 |  | 1 | 0
370 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 12 |  | 1 | 0
371 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 13 |  | 1 | 0
372 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 15 |  | 1 | 0
373 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 16 |  | 1 | 0
374 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 17 |  | 1 | 0
375 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 18 |  | 1 | 0
376 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 20 |  | 1 | 0
377 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 25 |  | 1 | 0
378 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 24 |  | 1 | 0
379 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 26 |  | 1 | 0
380 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 29 |  | 1 | 0
381 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 31 |  | 1 | 0
382 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 34 |  | 1 | 0
383 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 35 |  | 1 | 0
384 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 36 |  | 1 | 0
385 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 36 |  | 1 | 0
386 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Екатерининский Тракт, 32 |  | 1 | 0
387 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | Кузнечная, 2 |  | 1 | 0
388 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | Кузнечная, 4 |  | 1 | 0
389 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Хуторская, 1 |  | 1 | 0
390 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ | ТП №1778 |  | ул. Хуторская, 2 |  | 1 | 0
3 |  | ф. "Н-Юрты" 10 кВ |  |  |  |  | 30 | 1 | 0 | 1 | 3
391 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | ТУ |  |  | 1 |  | 1 | 3
392 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | ул. Пушкина, 40 |  | 1 | 0
393 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | ул. Пушкина, 48 |  | 1 | 0
394 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | ул. Пушкина, 50 |  | 1 | 0
395 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | Лермонтова, 6 кв. 1 |  | 1 | 0
396 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | Лермонтова, 11 |  | 1 | 0
397 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | Лермонтова, 17 |  | 1 | 0
398 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | Лермонтова, 19 |  | 1 | 0
399 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | освещение |  | 1 | 0
400 |  | ф. "Преображенка" 10 кВ | ТП №1374 |  | ООО "Русаковское" |  |  | 1 |  | 1 | 3
401 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 3 кв. 1 |  | 1 | 0
402 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 3 кв. 2 |  | 1 | 0
403 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 5 |  | 1 | 0
404 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 6 |  | 1 | 0
405 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 7 |  | 1 | 0
406 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 9 |  | 1 | 0
407 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 10 кв. 1 |  | 1 | 0
408 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 10 кв. 2 |  | 1 | 0
409 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 12 кв. 2 |  | 1 | 0
410 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 14 |  | 1 | 0
411 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 17 |  | 1 | 0
412 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 18 |  | 1 | 0
413 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 20 |  | 1 | 0
414 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 21 |  | 1 | 0
415 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 22 |  | 1 | 0
416 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 24 |  | 1 | 0
417 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 25 |  | 1 | 0
418 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 26 |  | 1 | 0
419 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 28 |  | 1 | 0
420 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 30 |  | 1 | 0
421 |  | ф. "Сорочкино" 10 кВ | ТП №1378 |  | ул. Пушкина, 38 |  | 1 | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
__________________ РЭС
1 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 4 | 1 | 1 | 0
2 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 6 | 1 | 1 | 0
3 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 7 | 1 | 1 | 0
4 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 8 | 1 | 1 | 0
5 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 9 | 1 |  | 1 | 1
6 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево | ул. Заречная д. 11 | 1 | 1 | 0
7 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 1 | 1 | 1 | 0
8 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 2 | 1 | 1 | 0
9 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 3 кв. 1 | 1 | 1 | 0
10 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 3 кв. 2 | 1 | 1 | 0
11 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 4 | 1 | 1 | 0
12 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 5 кв. 2 | 1 | 1 | 0
13 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 5 кв. 2 | 1 | 1 | 0
14 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 6 | 1 | 1 | 0
15 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 8 | 1 | 1 | 0
16 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 9 кв. 1 | 1 | 1 | 0
17 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 9 кв. 2 | 1 | 1 | 0
18 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 10 | 1 | 1 | 0
19 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 12 | 1 | 1 | 0
20 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 13 | 1 | 1 | 0
21 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 14 | 1 | 1 | 0
22 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 15 | 1 | 1 | 0
23 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 16 | 1 | 1 | 0
24 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 17 | 1 |  | 1 | 1
25 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 18 | 1 | 1 | 0
26 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 20 | 1 | 1 | 0
27 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 28 кв. 1 | 1 | 1 | 0
28 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Зеленая д. 28 кв. 2 | 1 | 1 | 0
29 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 1 | 1 | 1 | 0
30 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 1 кв. 1 | 1 | 1 | 0
31 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | 1 | 1 | 0
32 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 2 | 1 | 1 | 0
33 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 2 | 1 | 1 | 0
34 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 2 кв. 2 | 1 | 1 | 0
35 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 3 кв. 1 | 1 | 1 | 0
36 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 3 кв. 2 | 1 | 1 | 0
37 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 4 кв. 1 | 1 | 1 | 0
38 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 5 кв. 1 | 1 | 1 | 0
39 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 5 кв. 2 | 1 | 1 | 0
40 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 6 | 1 | 1 | 0
41 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 7 кв. 1 | 1 | 1 | 0
42 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 7 кв. 2 | 1 | 1 | 0
43 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 8 кв. 1 | 1 | 1 | 0
44 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 8 кв. 2 | 1 | 1 | 0
45 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 9 кв. 1 | 1 | 1 | 0
46 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 9 кв. 2 | 1 | 1 | 0
47 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 10 кв. 1 | 1 | 1 | 0
48 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 10 кв. 2 | 1 | 1 | 0
49 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | 1 | 1 | 0
50 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | 1 | 1 | 0
51 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 12 кв. 1 | 1 | 1 | 0
52 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 14 кв. 1 | 1 | 1 | 0
53 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 14 кв. 2 | 1 | 1 | 0
54 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 15 | 1 | 1 | 0
55 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | 1 | 1 | 0
56 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | 1 | 1 | 0
57 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 16 кв. 2 | 1 | 1 | 0
58 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | 1 | 1 | 0
59 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 17 кв. 2 | 1 | 1 | 0
60 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 18 кв. 1 | 1 | 1 | 0
61 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 18 кв. 2 | 1 | 1 | 0
62 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 19 | 1 | 1 | 0
63 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 20 кв. 1 | 1 | 1 | 0
64 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | 1 | 1 | 0
65 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 21 | 1 | 1 | 0
66 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 24 кв. 1 | 1 | 1 | 0
67 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 24 кв. 2 | 1 | 1 | 0
68 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 25 | 1 | 1 | 0
69 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 26 | 1 | 1 | 0
70 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 28 | 1 | 1 | 0
71 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 29 | 1 | 1 | 0
72 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 30 | 1 | 1 | 0
73 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 31 | 1 | 1 | 0
74 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 32 | 1 | 1 | 0
75 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 33 | 1 | 1 | 0
76 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 34 | 1 | 1 | 0
77 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 35 | 1 | 1 | 0
78 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 36 | 1 | 1 | 0
79 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 37 кв. 2 | 1 | 1 | 0
80 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 38 | 1 | 1 | 0
81 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 39 | 1 | 1 | 0
82 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 39 кв. 1 | 1 | 1 | 0
83 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 39 кв. 2 | 1 | 1 | 0
84 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 40 кв. 1 | 1 | 1 | 0
85 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 40 кв. 3 | 1 | 1 | 0
86 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 40 кв. 5 | 1 | 1 | 0
87 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 41 кв. 1 | 1 | 1 | 0
88 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 41 кв. 2 | 1 | 1 | 0
89 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 42 | 1 | 1 | 0
90 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 43 кв. 1 | 1 | 1 | 0
91 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 43 кв. 2 | 1 | 1 | 0
92 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 44 | 1 | 1 | 0
93 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 45 кв. 1 | 1 | 1 | 0
94 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 46 | 1 | 1 | 0
95 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 47 кв. 1 | 1 | 1 | 0
96 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 47 кв. 2 | 1 | 1 | 0
97 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 48 кв. 2 | 1 | 1 | 0
98 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 49 кв. 1 | 1 | 1 | 0
99 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 49 кв. 2 | 1 | 1 | 0
100 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 50 | 1 | 1 | 0
101 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 51 кв. 1 | 1 | 1 | 0
102 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 51 кв. 2 | 1 | 1 | 0
103 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 52 кв. 1 | 1 | 1 | 0
104 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 52 кв. 2 | 1 | 1 | 0
105 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 54 кв. 1 | 1 | 1 | 0
106 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 54 кв. 2 | 1 | 1 | 0
107 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 55 | 1 | 1 | 0
108 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 56 кв. 1 | 1 | 1 | 0
109 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 56 кв. 2 | 1 | 1 | 0
110 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 58 кв. 1 | 1 | 1 | 0
111 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 58 кв. 2 | 1 | 1 | 0
112 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 60 кв. 1 | 1 | 1 | 0
113 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 60 кв. 2 | 1 | 1 | 0
114 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 62 кв. 1 | 1 | 1 | 0
115 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 62 кв. 2 | 1 | 1 | 0
116 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 64 | 1 | 1 | 0
117 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 66 | 1 | 1 | 0
118 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ул. Молодежная д. 68 | 1 | 1 | 0
119 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 1 | 1 | 1 | 0
120 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 2 | 1 | 1 | 0
121 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 3 | 1 | 1 | 0
122 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 5 | 1 | 1 | 0
123 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 6 | 1 | 1 | 0
124 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 8 | 1 | 1 | 0
125 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 10 | 1 | 1 | 0
126 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 11 | 1 | 1 | 0
127 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 13 | 1 | 1 | 0
128 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 14 | 1 | 1 | 0
129 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | ул. Набережная д. 18 | 1 | 1 | 0
130 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | пер. Новый д. 1 кв. 1 | 1 | 1 | 0
131 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | пер. Новый д. 2 | 1 | 1 | 0
132 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | пер. Новый д. 4 | 1 | 1 | 0
133 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 1 | 1 | 1 | 0
134 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 2 | 1 | 1 | 0
135 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 3 | 1 | 1 | 0
136 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 4 | 1 | 1 | 0
137 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 7 | 1 | 1 | 0
138 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 7 | 1 | 1 | 0
139 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | 1 | 1 | 0
140 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 8 кв. 2 | 1 | 1 | 0
141 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 9 | 1 | 1 | 0
142 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 10 | 1 | 1 | 0
143 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 11 | 1 | 1 | 0
144 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 11 | 1 | 1 | 0
145 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 12 | 1 | 1 | 0
146 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 13 | 1 | 1 | 0
147 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 14 | 1 | 1 | 0
148 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 15 | 1 | 1 | 0
149 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 17 | 1 | 1 | 0
150 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 18 | 1 |  | 1 | 1
151 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 18 | 1 | 1 | 0
152 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 20 | 1 | 1 | 0
153 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 22 | 1 | 1 | 0
154 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 23 | 1 | 1 | 0
155 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 24 | 1 | 1 | 0
156 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 26 | 1 | 1 | 0
157 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 27 | 1 | 1 | 0
158 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 28 | 1 | 1 | 0
159 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 29 | 1 | 1 | 0
160 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 30 | 1 | 1 | 0
161 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 31 | 1 | 1 | 0
162 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 32 | 1 | 1 | 0
163 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 33 | 1 | 1 | 0
164 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 35 | 1 | 1 | 0
165 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 36 | 1 | 1 | 0
166 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 39 | 1 | 1 | 0
167 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 40 | 1 | 1 | 0
168 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 41 | 1 | 1 | 0
169 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 43 | 1 | 1 | 0
170 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 45 | 1 | 1 | 0
171 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 47 | 1 | 1 | 0
172 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 48 | 1 | 1 | 0
173 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 48 | 1 | 1 | 0
174 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 48 кв. 1 | 1 | 1 | 0
175 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 49 | 1 | 1 | 0
176 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 51 | 1 | 1 | 0
177 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 52 | 1 | 1 | 0
178 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 54 | 1 | 1 | 0
179 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 56 | 1 | 1 | 0
180 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 58 | 1 | 1 | 0
181 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 58 | 1 |  | 1 | 1
182 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 61 кв. 1 | 1 | 1 | 0
183 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 61 кв. 2 | 1 | 1 | 0
184 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 63 | 1 | 1 | 0
185 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 64 | 1 | 1 | 0
186 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 66 | 1 | 1 | 0
187 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 67 | 1 | 1 | 0
188 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 68 | 1 | 1 | 0
189 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 69 | 1 | 1 | 0
190 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 70 | 1 | 1 | 0
191 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 71 | 1 | 1 | 0
192 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 75 | 1 | 1 | 0
193 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 83 | 1 | 1 | 0
194 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | ул. Центральная д. 87 | 1 | 1 | 0
195 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | пер. Школьный д. 1 | 1 | 1 | 0
196 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | пер. Школьный д. 1 | 1 |  | 1 | 1
197 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | пер. Школьный д. 5 | 1 | 1 | 0
198 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | ОПС | 1 | 1 | 0
199 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | контора | 1 |  | 1 | 1
200 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
201 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | здание администрации | 1 | 1 | 0
202 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | Д/К | 1 |  | 1 | 1
203 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
204 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
205 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | выпаса | 1 | 1 | 0
206 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
207 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево | павильон | 1 | 1 | 0
208 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
209 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
210 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 483 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
211 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 483 | с. Болдырево | базовая станция | 1 |  | 1 | 1
212 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 483 | с. Болдырево | базовая станция | 1 |  | 1 | 1
213 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | узел связи | 1 | 1 | 0
214 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | д/сад | 1 |  | 1 | 1
215 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | школа | 1 |  | 1 | 1
216 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | ФАП | 1 | 1 | 0
217 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | освещение | 1 | 1 | 0
218 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | 1-кв. жилой дом | 1 |  | 1 | 1
219 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | 1-кв. жилой дом | 1 |  | 1 | 1
220 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | магазин | 1 | 1 | 0
221 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево | котельная, с. Болдырево | 1 |  | 1 | 1
222 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево | водозабор, с. Болдырево | 1 |  | 1 | 1
223 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево | водозабор, с. Болдырево | 1 |  | 1 | 1
224 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 469 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
225 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 386 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
226 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 2073 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
227 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 383 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
228 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 384 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
229 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 481 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
230 | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | ф. "Болдырево" 10кВ | КТП № 483 | с. Болдырево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
1
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
2
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
3
572 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
573 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
574 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
575 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
576 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 6 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
577 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 8 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
578 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
579 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
580 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 11 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
581 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 13 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
582 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 14 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
583 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
584 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 17 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
585 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 18 кв. 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
586 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 18 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
587 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 21 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
588 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 22 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
589 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 23 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
590 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 26 кв. 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
591 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 26 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
592 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 27 кв. 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
593 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 27 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
594 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 29 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
595 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 31 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
596 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 32 кв. 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
597 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 34 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
598 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
599 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 36 кв. 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
600 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 36 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
601 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 37 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
602 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 39 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
603 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 40 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
604 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 42 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
605 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 43 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
606 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 44 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
607 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 45 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
608 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 46 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
609 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 47 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
610 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 48 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
611 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 49 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
612 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 50 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
613 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 51 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
614 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 52 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
615 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 53 кв. 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
616 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 53 кв. 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
617 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 54 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
618 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 56 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
619 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ул. Советская д. 57 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
620 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ФАП | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
621 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | освещение | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
622 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | освещение | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
623 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | клуб | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
624 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | ФАП | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
625 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | освещение | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
626 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | освещение | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-30
627 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй | клуб | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2015-11-30
628 | ПС 110/10 кВ Абатск | ф. "Речкуново" 10кВ | КТП № 2203 | дер. Кокуй |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 2015-11-30
| ИТОГО | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого Тобольское ТПО: | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"
_____________________ |  |  |  | _____________________
М.П. |  |  |  | М.П.
Note on K370: Красноперов Евгений Викторович: Юр.З-склад
Note on D371: Красноперов Евгений Викторович: Осталась только пожарка