## форма
Приложение №8 к регламенту РО 05770629.17.23-2013
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS, на основании которого заключен договор | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (с учетом предшествующих изменений) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | № закупки по PPS, на основании которого закл. д/с (увеличение цены договора) | Предмет дополнительного соглашения | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (с учетом всех изменений)
|  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) |  |  | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2013.0335/2012.0927- 01-0013 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ Тюменского ТПО (12 группа) филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения | ЗЗЦ ОКРС b2b | 230016(2013.0335/2012.0927.01-13)/1 | 2013-04-04 | 5514.926 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 3; 2 шт | 2013-05-01 | 2014-10-31 | [7 empty] | 16/44 | 2013-05-01 | 5514.926 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 3; 2 шт | 2013-05-01 | 2014-10-31 | 1 | 2014-04-02 |  | уменьшения стоимости и объемов выполнения работ по договору в соответствии с Постановлением правительства Тюменской области №517-П от 22.11.2013г. | 5375.78 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 3; 2 шт | 2013-05-01 | 2014-10-31
Заместитель генерального директора -
директор филиала ТРС | [5 empty] | В.Г.Сорокин
(подпись)

## инструкция
Инструкция по заполнению:
1 | Размещению подлежит информация об изменении объема, цены товара, работ, услуг или сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, объявленной начиная с 01.01.2012 года.
2 | В гр. 1 указывается номер закупки по pps, на основании которой заключен договор, условия которого измененяются в части объема, цены товара, работ, услуг или сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения.
3 | В гр. 27 указывается номер закупки по pps, на основании которого заключается дополнпительное соглашение об увеличении цены договора.
4 | В случае если в протоколе, составленном по результатам закупки прямо не указываются объем, цена товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, то указанные параметры должны быть получены из заявки Победителя закупки.
5 | Предоставление информации по форме приложения №8 не требуется в случае изменения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, не повлиявшие на общий срок начала или окончания поставки товара, оказания услуг, выполнения работ указанными в протоколе, составленном по результатам закупки.
6 | В случае заключения договора на основании протокола преддоговорных переговоров, изменяющему объем, цену товара, работ, услуг или сроки исполнения договора, заполняются графы с 1-24.
7 | В случае заключения дополнительного соглашения на изменение объема, цены товара, работ, услуг или сроков исполнения договора, заключенному по результатам закупки заполняются графы 1-3 и 18-33, при этом в графах 20-24 необходимо указать объем, цену товара, работ, услуг и сроки исполнения договора заключенному по результатам закупки либо объем, цену товара, работ, услуг и сроки исполнения договора с учетом предыдущих изменений, а в графах 28-33 необходимо указать кратко предмет дополнительного соглашения, объем, цену товара, работ, услуг и сроки исполнения договора с учетом всех заключенных дополнительных соглашений.