## Лист1
Приложение №5 к договору № __________ от 18г.
план-график выполнение работ
№ | Наименование оборудования | Наименование работы | объем ГА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отметка о вып.
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ежедн | отчет | акт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Скважина 1.2 пролет опор № 1-83 | Вырубка ДКР С/П | 82 | [7 empty] | Х
|  | Итого | 82га
| Заказчик: | [7 empty] | Подрядчик
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
| Наименование должности Директор филиала | [7 empty] | наименование должности
| Ф.И.О. _____________________подпись | [7 empty] | Ф.И.О. ______________подпись

## ДКР
СТО 05770629.24.001-2011
Приложение 4
Годовой план-график капитального ремонта филиала ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс на 2018 год
№ | Наименование оборудования и диспетчерский номер | Наименование работы | объем га | Номер заказа ТОРО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отметка о вып.
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ежедн | отчет | акт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ВЛ-110 Красноленинская-Хора пролет опор № 12-121. | Вырубка ДКР С/П | 68.5 га | 110122534 | 5: 50; 6: 18.5
2 | ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская пролет опор № 265-372. | Вырубка ДКР С/П | 109.4 га | 110122536 | 7: 55; 8: 54.4
3 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская пролет опор № 1-62. | Вырубка ДКР С/П | 68.1 га | 110122530 | 5: 20; 6: 48.1
4 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская отпайка на ПС Бобровская1 пролет опор № 1-127. | Вырубка ДКР С/П | 106.17 га | 110122531 | 7: 55; 8: 51.17
5 | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы пролет опор № 1-62. | Вырубка ДКР С/П | 68.1 | 110122532 | 5: 20; 6: 48.1
6 | ВЛ-110 Верхнеказымская-Белоярская пролет опор № 1-108. | Вырубка ДКР С/П | 106.7 | 110122533 | 7: 55; 8: 51.7
7 | ВЛ-110 Нулевая-Хора пролет опор № 12 - 121. | Вырубка ДКР С/П | 68.5 га | 110122535 | 5: 50; 6: 18.5
8 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Шеркалы отпайка на ПС Бобровская2 пролет опор № 1-127. | Вырубка ДКР С/П | 106 га | 110122537 | 7: 56; 8: 50
| ВЛ 110 кВ Красноленинская - Каменная 1.2 пролет опор № 1-167. | Вырубка ДКР С/П | 216 га | 110120348 | 4: 100; 5: 116
[8 empty] | 100 | 256 | 133.2 | 221 | 207.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 917.47
Начальник ПТС Р.И.Мулагалин
Начальник СЭРВЛ А.В.Новгородов