## График производства работ
Приложение №7 к Конкурсной документации
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту
[38 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 |  | тыс.руб.
[35 empty] | Показатель |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | I - IV кв. |  | Итого*
[35 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | 0 |  | 3000 |  | 41964.0415 |  | 53892.1284 |  | 98856.1699
[35 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | 28819.926 |  | 6175.1582 |  | 19125.4267 |  | 62529.7697 |  | 116650.2805
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6кВ Сухой Бор с заменой оборудования 110/35/6 кВ и доведения до схемы 110-4Н
Окончание выполнения работ - не позднее 30.10.2019
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [16 empty] | 2019 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [8 empty] | х | х | х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1. | Демонтажные работы | [8 empty] | Х | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
2.1. | Строительные работы | [8 empty] | Х | Х | Х
2.2. | Стоимость и монтаж строительного оборудования | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.3. | ЗРУ 6 кВ. Строительные работы | [8 empty] | Х | Х | Х
2.4. | ЗРУ-6 кВ. Отопление и вентиляция | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.5. | ЗРУ-6 кВ. Автоматизация систем отопления и вентиляциии | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.6. | Кабельное хозяйство (строит часть) | [8 empty] | Х | Х | Х
2.7. | Кабельное хозяйство. Электротехнические решения | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.8. | Электромонтажные работы | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.9. | Телемеханика | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.10. | РЗиА | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
2.11. | АСКУЭ | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
3. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3.1. | Средства связи | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
3.2. | Охрано-пожарная сигнализация.Видеонаблюдение | [8 empty] | Х | Х | Х
| Поставка обрудования | [8 empty] | Х | Х | Х
4. | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4.1. | Благоустройство | [8 empty] | Х | Х | Х
4.2. | Ограждение | [8 empty] | Х | Х | Х
5. | Глава 8. Временные здания и сооружения
5.1. | Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12% | [8 empty] | Х | Х | Х
6. | Глава 9. Прочие работы и затраты
6.1. | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73% | [8 empty] | Х | Х | Х
6.2. | Пусконаладочные работы | [8 empty] | Х | Х | Х
6.3. | Затраты на утилизацию мусора | [8 empty] | Х | Х | Х
7. | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7.1. | Авторский надзор | [8 empty] | Х | Х | Х
8. | Непредвиденные затраты | [8 empty] | Х | Х | Х
Ввод объекта в эксплуатацию
9. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
9.1. | Строительно-монтажные работы
9.2. | Оборудование
9.3. | Пусконаладочные работы
9.4. | Прочие затраты
9.5. | Непредвиденные затраты
10. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
13. | Авасовые платежи*(данный пункт включается в ГПР при заключении договора с контрагентом, не являющимся СМСП)
13.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС)
13.2 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС)
13.3 | Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС)
13.4 | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС)
11 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
11.1 | Погашение аванса на оборудование (справ., с НДС)
11.2 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС)
11.3 | Погашение аванса на прочие работы и затраты (справ., с НДС)
12. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
13. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
14. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
18. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС) *(данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП)
19. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) *(данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП)
15. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
_________________________________ (подпись, М.П.) _________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)