## Календарный план
Приложение № 2.5
к договору подряда
№________________
от _____________201_ г.
| Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Ноябрьских ЭС" |  |  |  |  | тыс.руб.
на 2018 год
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 1519.9537 | 1519.9537
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 1793.4544 | 1793.4544
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*
(наименование указывать в соответствии с предметом договора)
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору) | 10.03.2018 | 10.06.2018 | 0 | ---
2. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | 11.06.2018 | 26.06.2018 | --- | ---
3. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору) | 27.06.2018 | 27.09.2018 | 0 | ---
4. | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости строительства/реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах негосударственной экспертной организации (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | 28.09.2018 | 29.10.2018 | 0 | ---
5. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | 30.10.2018 | 30.11.2018 | --- | 0
| Аванс по договору |  |  | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
* заполняется на каждый ИП с указанием итоговой суммы по договору.
| Заказчик: |  | Подрядчик: