## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
[5 empty] | Подрядчик: | [12 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2018 год
тыс.руб.
[7 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[7 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | 6884.64 |  | 4593.04 |  | - |  | - |  | 11477.68 |  |  | 11055.9
[7 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | 8123.88 |  | 5419.78 | [5 empty] | 13543.66
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции ВЛ-110 кВ на ПС Левохеттинская филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ | СМР | ПНР | Проч | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [8 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[10 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[10 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[6 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования |  |  |  |  | х | х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  | Х | Х
1.1. | Вырубка кустарника |  |  |  |  | Х | Х
1.2. | Демонтажные работы |  |  |  |  | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  | Х | Х
2.1. | Устройство фундаментов
2.2. | Установка опор
2.3. | Устройство заземления опор
2.4. | Подвеска провода и троса |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
3. | Глава 8. Временные здания и сооружения
3.1. | Устройство технологического проезда
4. | Глава 9. Прочие работы и затраты
4.1. | Пусконаладочные работы
4.2. | Перебазировка строительной техники
4.3. | Транспортировка рабочих
4.4. | Затраты на снегоборьбу - 0,4% от СМР
5. | Ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | х
6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
6.1 | Строительно-монтажные работы
6.2 | Пусконаладочные работы
6.3 | Прочие затраты
6.4 | Непредвиденные затраты
7. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
8. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
9. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
10. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
11. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)