## Лист1
Приложение №8 к регламенту РО 05770629.17.23-2013
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2014.0421 | Выполнение работ по строительству "ВЛ 220 кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард" в части "Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Надым" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК/ b2b | 40973 (0421)-5 | 2014-08-29 | 35034.8956 | объект | 1 | 2014-09-08 | 2014-12-31 | 40973 (0421) -5/2 | 2014-09-03 | 35034.8956 | объект | 1 | 2014-09-08 | 2014-12-31 | 10/11-14 | 2014-09-08 | 35034.8956 | объект | 1 | 2014-09-08 | 2014-12-31 | 2 | 2015-11-20 | 35034.8956 | объект | 1 | 2014-09-08 | 2015-12-31
Начальник ОКС _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Formulas:
Дата начала (чч.мм.гггг) = [Дата начала (чч.мм.гггг)]
Дата окончания (чч.мм.гггг) = [Дата окончания (чч.мм.гггг)]