## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора глвный инженер
Ноябрьские электрические сети
АОТюменьэнерго
_________________ | [11 empty] | _________________ А.В. Филиппов
" _____ " ________________ 2016 г. | [11 empty] | "______ " _______________2016 г.
Модернизация ВЛ 110 кВ (установка спиральной арматуры) на ВЛ 110 кВ Новогодняя-Маяк; ВЛ 110 кВ Муравленковская - Сугмутская 1.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Р17-2-4-1
(локальная смета)
|  | на | ВЛ 110кв Муравленковская Сугмутская 1ц ( замена спиральной арматуры и ГВН) (1-141) инв № 11056
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объёмов
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1377,028 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________120,689 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10584,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Транспортировка материалов
1 | ТСЦпг310-2150-2 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки до 150 км;нормативное время пробега 7,581 час;класс груза 2 | 1т | 6.18 | 225.68 |  | 225.68 |  |  | 1395 |  | 1395
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1395 |  | 1395
Итого по разделу 1 Транспортировка материалов | [9 empty] | 1395
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 1395
Итого | [9 empty] | 1395
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 1395
Итого по разделу 1 Транспортировка материалов | [9 empty] | 1395
Раздел 2. Монтажные работы
2 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (демонтаж спиральной арматуры и ГВН без опускания на землю провода) | 1 км линии (3 провода) | 6.6 | 2638.66 | 270.83 | 2367.83 | 63.04 |  | 17415 | 1787 | 15628 | 416 | 28.842 | 190.36
3 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (монтаж спиральной арматуры и ГВН без опускания на землю провода) | 1 км линии (3 провода) | 6.6 | 1517.19 | 164.14 | 1353.05 | 36.02 |  | 10013 | 1083 | 8930 | 238 | 17.48 | 115.37
4 | ТЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 42.9 | 246.32 | 36.16 | 210.16 | 2.93 |  | 10567 | 1551 | 9016 | 126 | 3.8506 | 165.19
5 | ТЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 42.9 | 378.96 | 55.63 | 323.33 | 4.5 |  | 16257 | 2387 | 13870 | 193 | 5.924 | 254.14
6 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (демонтаж спиральной арматуры и ГВН с опусканием верхнего провода на среднюю траверсу) | 1 км линии (3 провода) | 35,7 36,3-0,6 | 1877.52 | 203.12 | 1674.4 | 44.58 |  | 67027 | 7251 | 59776 | 1592 | 21.6315 | 772.24
7 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (монтаж спиральной арматуры и ГВН с опусканием верхнего провода на среднюю траверсу) | 1 км линии (3 провода) | 35,7 36,3-0,6 | 2503.36 | 270.83 | 2232.53 | 59.44 |  | 89370 | 9669 | 79701 | 2122 | 28.842 | 1029.66
8 | ТЕР33-01-028-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 1855.48 | 216.85 | 1638.63 | 47.69 |  | 3711 | 434 | 3277 | 95 | 24.4753 | 48.95
9 | ТЕР33-01-028-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 2941.7 | 289.14 | 2184.84 | 63.58 |  | 5883 | 578 | 4370 | 127 | 32.6337 | 65.27
10 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (демонтаж спиральной арматуры и ГВН с опусканием среднего и нижнего провода на землю) | 1 км линии (3 провода) | 35,7 36,3-0,6 | 3811.93 | 412.4 | 3399.53 | 90.51 |  | 136086 | 14723 | 121363 | 3231 | 43.9185 | 1567.89
11 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км(монтаж спиральной арматуры и ГВН с с опусканием среднего и нижнего провода на землю) | 1 км линии (3 провода) | 35,7 36,3-0,6 | 8839.52 | 907.27 | 7932.25 | 211.18 |  | 315571 | 32390 | 283181 | 7539 | 96.6207 | 3449.36
12 | ТЕР33-01-028-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 3767.19 | 440.28 | 3326.91 | 96.82 |  | 7534 | 881 | 6653 | 194 | 49.6922 | 99.38
13 | ТЕР33-01-028-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 5490.65 | 587.04 | 4435.89 | 129.09 |  | 10981 | 1174 | 8872 | 258 | 66.2563 | 132.51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 690415 | 73908 | 614637 | 16131 |  | 7890.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 923020 | 98844 | 822306 | 21569 |  | 10552.55
Накладные расходы | [9 empty] | 151720
Сметная прибыль | [9 empty] | 72248
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 1146988 |  |  |  |  | 10552.55
Раздел 3. Транспортировка демонтированной арматуры до КНБ НЭС.
14 | ТСЦпг310-2200-2 | Перевозка строительных грузов , бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки до 200 км;нормативное время пробега 9,622 час;класс груза 2 | 1т | 6.18 | 286.44 |  | 286.44 |  |  | 1770 |  | 1770
15 | ТСЦпг310-2201-2 | Перевозка строительных грузов , бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки свыше 200 км на каждый 1 км добавлять;нормативное время пробега 0,041 час;класс груза 2 | 1т | 6.18 | 13.42 |  | 13.42 |  |  | 83 |  | 83
16 | ТЕР33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | 1 т конструкций | 6.18 | 44.63 | 44.63 |  |  |  | 276 | 276 |  |  | 5.16 | 31.89
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2129 | 276 | 1853 |  |  | 31.89
Накладные расходы | [9 empty] | 348
Сметная прибыль | [9 empty] | 166
Итого по разделу 3 Транспортировка демонтированной арматуры до КНБ НЭС. | [9 empty] | 2643 |  |  |  |  | 31.89
Раздел 4. Материалы
17 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Гаситель вибрации многочастотный для провода ГВ-4533-02:(944,7руб.) | шт | 858 | 117.44 |  |  |  |  | 100764
18 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Гаситель вибрации многочастотный для грозотросаГВ-4433-02:(944,7 руб.) | шт | 268 | 117.44 |  |  |  |  | 31474
19 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Протектор спиральный поддерживающий для провода ПС-15.2П-11:(1440,00 руб.) | шт | 363 | 179.2 |  |  |  |  | 65050
20 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Протектор спиральный поддерживающий для грозотросаПС-9,1-П01:(1282,00 руб.) | шт | 121 | 159.54 |  |  |  |  | 19304
21 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Протектор спиральный для провода ПЗС15-.2-11(применит. к ПЗС-15.2-13):(260,00 руб.) | шт | 132 | 32.36 |  |  |  |  | 4272
22 | ООО «ЛЭП-Энерго»Прайс от От 01.04.2013 | Протектор спиральный для провода ПЗС-21,6-31 (применит. к ПЗС9,6-31) (938,00руб.) | шт | 44 | 116.79 |  |  |  |  | 5139
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 226003
Итого по разделу 4 Материалы | [9 empty] | 226003
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 919942 | 74184 | 617885 | 16131 |  | 7922.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 1152547 | 99120 | 825554 | 21569 |  | 10584.44
Накладные расходы | [9 empty] | 152068
Сметная прибыль | [9 empty] | 72413
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1377028 |  |  |  |  | 10584.44
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 3248
Линии электропередачи | [9 empty] | 1147777 |  |  |  |  | 10584.44
Материалы | [9 empty] | 226003
Итого | [9 empty] | 1377028 |  |  |  |  | 10584.44
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 227873
Машины и механизмы | [9 empty] | 825554
ФОТ | [9 empty] | 120689
Накладные расходы | [9 empty] | 152068
Сметная прибыль | [9 empty] | 72413
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1377028 |  |  |  |  | 10584.44
Составил: ___________________________инженер ПТО Е.В. Пономаренко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________начальник СЭиРВЛ В.В. Рябина
(должность, подпись, расшифровка)