## График производства работ
Приложение №2
к договору подряда № от " " 2013 г.
[10 empty] | Подрядчик: | [16 empty] | Заказчик:
[10 empty] | М.П. | [16 empty] | М.П.
Показатели инвестиционной программы ОАО "Тюменьэнерго" по объекту на текущий год (заполняется филиалом на стадии КД)
[21 empty] | 2014год | [7 empty] | тыс. руб. |  | 2015год | [7 empty] | тыс. руб. |  | тыс. руб.
[18 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого |  | Итого 2014-15гг.
[18 empty] | Освоение (без НДС) | [6 empty] | 8474.58 |  | 17048.02 |  | 25522.6 |  |  |  | 8474.58 |  | 12711.86 |  | 6227.64 |  | 27414.08 |  | 52936.68
[18 empty] | Финансирование (с НДС) | [6 empty] | 10000.0044 |  | 20116.6636 |  | 30116.668 |  |  |  | 10000 |  | 15000 |  | 7348.62 |  | 32348.62 |  | 62465.288
График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ №2
по "Реконструкции ПС Песчаная" филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети" (проект шифр 01-07/12)
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2014 год | [8 empty] | 2015 год | [16 empty] | … | Примечание
[15 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС) | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)
[15 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [9 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
2.1. | Поставка обрудования | [9 empty] | Х | Х
2.3 | Монтажные работы | [9 empty] | Х | Х
АУЭ
Телемеханизация подстанции.
1 этап. Конструктивно-строительные решения
Установка КРУН-6 кВ
1 этап. Кабельное хозяйство
1 этап. Схемы электрических соединений
| Релейная защита | [9 empty] | Х | Х
| 1 этап. Заземление и молниезащита | [9 empty] | Х | Х
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
1 этап. Внутриплощадочные проезды
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Х | Х
1 этап. Озеленение ПС
| Глава 8.Временные здания и сооружения | [9 empty] | Х | Х
Глава 9. Прочие работы и затраты
Командировочные расходы
Перебазировка техники
Пусконаладочные работы
Получение разрешения Ростехнадзора
Ввод объекта
10. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), | [9 empty] | Х | Х
| в том числе: | [9 empty] | Х | Х
| Строительно-монтажные работы | [9 empty] | Х | Х
| Оборудование | [9 empty] | Х | Х
| Прочие | [9 empty] | Х | Х
11. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), | [9 empty] | Х | Х
12. | Авасовые платежи | [9 empty] | Х | Х
| Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
| Погашение аванса на СМР и ПНР (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
| Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
| Погашение аванса на оборудование (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
Расходы на страхование (с НДС)
Оплата за выполненные работы (с НДС)
Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)
| Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
| Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
| ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [9 empty] | Х | Х
*Примечание: График освоения КВ и финансирования поставок, работ по объектам строительства (реконструкции), период выполнения работ по которым более 1 (одного) года, корректируется ежегодно в соответствии с п.3.3 Договора подряда.
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)