## Для филиалов
Приложение
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС
№ закупки по PPS | № закупки на официальном сайте РФ | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению) |  |  |  |  | Реквизиты письма о предоставлении информации секретарю комиссии филиала (с 01.08.2013 г.)
|  |  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | Номер АСУД | дата (чч.мм.гггг)
2013.0392 | 31300276535 | Выполнение работ по строительству объекта: «ПП 110 кВ в районе п. Лимбя-Яха с ВЛ 110 кВ Уренгой – УГРЭС. Заходы на ПС Уренгой» филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети | ОК | 35343 (0392)-4 | 2013-06-24 | 22917.38 | объект | 1 | 2013-06-24 | 2013-10-31 | 35343 (0392)- 5/2 | 2013-06-24 | 22917.38 | объект | 1 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | 10/5 | 2013-07-03 | 22917.38 | объект | 1 | 2013-06-24 | 2013-08-31

## Для СП ИА
Приложение
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора СП ИА ОАО "Тюменьэнерго" ____________________
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению) |  |  |  |  | Реквизиты письма о предоставлении информации секретарю ЦЗК ОАО "Тюменьэнерго" (с 01.08.2013г.)
|  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | Номер АСУД | дата (чч.мм.гггг)
Руководитель структурного подразделения _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)