## График производства работ
[42 empty] | Приложение № 2 |  |  | Приложение № 2
[42 empty] | к договору подряда |  |  | к договору подряда
[42 empty] | № _____________ |  |  | №________________
[42 empty] | от___________201__ |  |  | от _________________201_ г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18.
[29 empty] | Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ" (2 этап реконструкции) | [13 empty] | тыс.руб.
[29 empty] | Показатель |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | Всего за 2018 год |  | Итого
[34 empty] | III кв. |  | IV кв.
[29 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 35026.9166 |  | 65049.9881 |  | 100076.9047 |  | 100076.9047
[29 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 41331.7616 |  | 76758.9859 |  | 118090.7476 |  | 118090.7476
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ" (2 этап реконструкции)
филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети.
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [16 empty] | 2019 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений / финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. Вложений/ финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. Вложений/ финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 33
1 | Организационные мероприятия: в том числе | [8 empty] | х | х | х
2 | Заключение договора страхования | [8 empty] | х | х | х
3 | Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | х | х | х
3.1 | Подготовка территории строительства | [8 empty] | х | х | х
3.2 | Демонтажные работы. Система электроснабжения | [8 empty] | х | х | х
4 | Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | х | х | х
4.1 | Архитектурно-строительные решения | [8 empty] | х | х | х
4.2 | Приобретение и монтаж оборудования КТПБ | [8 empty] | х | х | х
4.3 | Приобретение и монтаж оборудования РЗиА. Вторичная коммутация оборудования.ОПУ | [8 empty] | х | х | х
4.4 | Кабельное хозяйств | [8 empty] | х | х | х
[10 empty] | х | х | х
5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | х | х | х
5.1 | АИИС КУЭ | [8 empty] | х | х | х
5.2 | Телемеханизация АСУ ТП | [8 empty] | х | х | х
5.3 | Средства охранного телевидения | [8 empty] | х | х | х
5.4 | Средства связи | [8 empty] | х | х | х
5.5 | Средства ВЧ-связи на смежных ПС | [8 empty] | х | х | х
5.6 | Сети связи. Внутриобъектовая связь | [8 empty] | х | х | х
5.7 | Внутриплощадочные проезды и подъездная дорога | [8 empty] | х | х | х
5.8 | Контроль качества электроэнергии. | [8 empty] | х | х | х
6 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | х | х | х
6.1 | Покрытие площадки | [8 empty] | х | х | х
7 | Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | х | х | х
7.1 | Пусконаладочные работы | [8 empty] | х | х | х
7.2 | Пусконаладочные работы смежной ПС | [8 empty] | х | х | х
7.3 | Обследование электромагнитной обстановки и определение электромагнитной совместимости | [8 empty] | х | х | х
8 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС) | [8 empty] | х | х | х
| в том числе: | [8 empty] | х | х | х
8.1 | Строительно-монтажные работы | [8 empty] | х | х | х
8.2 | Оборудование | [8 empty] | х | х | х
8.3 | Прочие | [8 empty] | х | х | х
8.4 | Непредвиденные затраты | [8 empty] | х | х | х
9 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
10 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
10.1 | Погашение аванса (справочно, с НДС) | [8 empty] | х | х | х
11 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
12 | Оплата прочих затрат (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
13 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
14 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)
[10 empty] | Заказчик: | [14 empty] | Подрядчик: