## Приложение 3.1. ГПР
Приложение № 3.1. к Методическим указаниям по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»
График производства работ (Пример)
Строительство одноцепной ответвительной ВЛ 220 кВ
График выполнения работ, поставок и объемов финансирования
№ п/п | Наименование работ, поставок |  |  | Сроки выполнения работ/ выполнения поставок | Объем и стоимость работ, поставок, тыс. руб., объемы финансирования (без НДС)
Год 2014
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Отвод земельного участка (временный) |  |  | 01.07.2014-30.09.2014 | комплект |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  | 609.2 | 761.5 | 761.5 | 913.8 |  | 3046
|  |  |  | 01.08.2014-31.10.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  | 609.2 | 761.5 | 761.5 | 913.8 | 3046
1.2 | Рекультивация нарушенных земель |  |  | 01.09.2014-30.11.2014 | га | [5 empty] | 10 |  | 10
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 4100 |  | 4100
|  |  |  | 01.10.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 4100 | 4100
1.3 | Подготовительные работы (подготовка территории базовых притрассовых поселков-2 шт) |  |  | 01.07.2014-31.08.2014 | шт |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  | 3.7816 | 3.7816 |  |  |  |  | 7.5633
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 3.5926 | 3.5926 |  |  | 0.37816 | 7.5633
1.4 | Рубка просеки по ВЛ 220 кВ |  |  | 01.07.2014-30.11.2014 | га |  |  | 50 | 50 | 60 | 16.3 |  | 176.3
[5 empty] | стоимость |  |  | 798.854 | 798.854 | 958.6248 | 260.4264 |  | 2816.7592
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  | 758.9113 | 758.9113 | 910.6936 | 388.243 | 2816.7592
1.5 | Рубка просеки. Переустройство ВЛ 35 кВ на пересечении с проектируемой ВЛ 220 кВ (собств. ДРСК) |  |  | 01.09.2014-30.09.2014 | га |  |  |  | 0.413 |  |  |  | 0.413
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 6.5985 |  |  |  | 6.5985
|  |  |  | 01.10.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 6.2686 |  | 0.32993 | 6.5985
| Итого по главе 1: |  |  |  | стоимость |  | 3.7816 | 1411.8356 | 1566.9525 | 1720.1248 | 5274.2264 |  | 9976.921
| Итого по главе 1: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 3.5926 | 1371.7039 | 1526.6799 | 1672.1936 | 5402.7511 | 9976.921
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | Сооружения ВЛ 220 кВ переустройствами ВЛ
2.1.1. | Монтаж ж/б фундаментов |  |  | 01.08.2014-30.10.2014 | м3 |  |  |  | 131 | 210 | 80 |  | 421
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 14454.9725 | 23172.0933 | 8827.4641 |  | 46454.53
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 13732.2239 | 22013.4887 | 10708.8174 | 46454.53
2.1.2. | Монтаж фундаментов под многогранные опоры |  |  | 01.07.2014-30.10.2014 | тн |  |  |  | 100 | 80 | 32 |  | 212
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 9994.7775 | 7995.822 | 3198.3288 |  | 21188.9283
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 9495.0386 | 7596.0309 | 4097.8588 | 21188.9283
2.1.3. | Монтаж опор |  |  | 01.08.2014-30.11.2014 | тн |  |  |  | 300 | 380 | 220.035 |  | 900.035
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 38251.3094 | 48451.6585 | 28055.4228 |  | 114758.3908
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 36338.7439 | 46029.0756 | 32390.5713 | 114758.3907
2.1.3. | Подвеска провода |  |  | 01.08.2014-30.11.2014 | км |  |  |  | 11 | 13 | 10.6 |  | 34.6
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 18234.9723 | 21550.4218 | 17571.8824 |  | 57357.2765
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 17323.2237 | 20472.9007 | 19561.1521 | 57357.2765
2.2 | Переустройства ВЛ
2.2.1 | Переустройство ВЛ 500 кВ |  |  | 01.08.2014-30.11.2014 | шт |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 7443.4255 | 7443.4255 |  |  | 14886.851
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 7071.2542 | 7071.2542 | 744.3425 | 14886.851
2.2.2 | Переустройство ВЛ 220 кВ |  |  | 01.09.2014-30.09.2014 | шт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  | 3570.01 |  |  |  | 3570.01
|  |  |  | 01.10.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 3391.5095 |  | 178.5005 | 3570.01
2.2.3 | Переустройство ВЛ 35 кВ |  |  | 01.08.2014-30.08.2014 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 2319.161 |  |  | 2319.161
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 2203.2029 | 115.9581 | 2319.161
2.2.4 | Переустройство ВЛ 10 кВ уг. 9 - уг. 10А |  |  | 01.10.2014-30.10.2014 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 200.224 |  |  | 200.224
|  |  |  | 01.11.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 190.2128 | 10.0112 | 200.224
2.2.5 | Переустройство существующего кабеля связи |  |  | 01.10.2014-30.10.2014 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 62.226 |  |  | 62.226
|  |  |  | 01.11.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 59.1147 | 3.1113 | 62.226
| Итого по главе 2: |  |  |  | стоимость |  |  |  | 91949.4671 | 111195.0321 | 57653.0982 |  | 260797.5975
| Итого по главе 2: |  |  |  | текущие платежи |  |  |  |  | 87351.9938 | 105635.2805 | 67810.3231 | 260797.5975
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства связи
5.1. | Средства связи |  |  | 01.10.2014-30.11.2014 | комплект |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 70.5899 | 70.5899 |  | 141.1798
|  |  |  | 01.11.2014-31.12.2014 | аванс | [7 empty] | 0
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 67.0604 | 74.1194 | 141.1798
5.1.1. | Средства связи (оборудование) |  |  | 01.10.2014-30.11.2014 | комплект |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 1544.2308 | 1544.2308 |  | 3088.4615
|  |  |  | 01.11.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  |  |  | 2625.1923 | 77.2115 | 386.0577 | 3088.4615
5.2. | Подвеска ВОЛС - ВЛ 220 кВ от места отпайки до ПС 220 кВ |  |  | 01.08.2014-30.09.2014 | км |  |  |  |  | 10 | 12.7 |  | 22.7
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 1968.5514 | 2500.0603 |  | 4468.6117
|  |  |  | 01.09.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 1870.1238 | 2598.4879 | 4468.6117
5.3. | Подвеска ВОЛС - ВЛ 220 кВ т ПС 220 кВ до места отпайки |  |  | 01.09.2014-31.11.2014 | км |  |  |  |  | 20 | 18.25 |  | 38.25
[5 empty] | стоимость |  |  |  |  | 5405.2068 | 4932.2512 |  | 10337.458
|  |  |  | 01.10.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [5 empty] | 5134.9465 | 5202.5116 | 10337.458
| Итого по главе 5: |  |  |  | стоимость |  |  |  |  | 8988.5789 | 9047.1322 |  | 18035.7111
| Итого по главе 5: |  |  |  | текущие платежи |  |  |  |  | 2625.1923 | 7149.3423 | 8261.1765 | 18035.7111
| Итого по главам 1-5: |  |  |  | стоимость |  | 3.7816 | 1411.8356 | 93516.4197 | 121903.7358 | 71974.4567 |  | 288810.2296
| Итого по главам 1-5: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 3.5926 | 1371.7039 | 91503.866 | 114456.8164 | 81474.2507 | 288810.2296
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1. | Временные здания и сооружения 3,3% |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.12479 | 26.487 | 3060.9124 | 3946.7342 | 2294.0421 |  | 9328.3003
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.11855 | 25.1626 | 2907.8667 | 3749.3975 | 2645.755 | 9328.3003
| Итого по главе 8: |  |  |  | стоимость |  | 0.12479 | 26.487 | 3060.9124 | 3946.7342 | 2294.0421 |  | 9328.3003
| Итого по главе 8: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 0.11855 | 25.1626 | 2907.8667 | 3749.3975 | 2645.755 | 9328.3003
| Итого по главам 1-8: |  |  |  | стоимость |  | 3.9064 | 1438.3226 | 96577.332 | 125850.47 | 74268.4988 |  | 298138.5299
| Итого по главам 1-8: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 3.7111 | 1396.8665 | 94411.7328 | 118206.2138 | 84120.0057 | 298138.5299
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | Производство работ в зимнее время |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.09493 | 20.1477 | 2328.3247 | 3002.1372 | 1744.9944 |  | 7095.6989
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.09018 | 19.1403 | 2211.9085 | 2852.0303 | 2012.5296 | 7095.6989
9.2 | Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.01953 | 4.1456 | 479.0792 | 625.4448 | 366.7735 |  | 1475.4626
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.01953 | 4.1456 | 479.0792 | 625.4448 | 366.7735 | 1475.4626
9.3 | Плата за накопление и утилизацию отходов образующихся в период строительства |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 |  | 56.1666
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 56.1666
9.4 | Плата за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами, выделяемыми в период строительства |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 |  | 0.2064
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 | 0.04128 | 0.2064
9.5 | Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.01461 | 3.1006 | 358.32 | 462.017 | 268.5477 |  | 1092
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.01461 | 3.1006 | 358.32 | 462.017 | 268.5477 | 1092
9.6 | Затраты на перегон техники к местам ночной стоянки |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 8e-05 | 0.01637 | 1.892 | 2.4396 | 1.418 |  | 5.766
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 8e-05 | 0.01637 | 1.892 | 2.4396 | 1.418 | 5.766
9.7 | Затраты связанные с командированием работающих на строительстве |  |  | 01.07.2014-31.07.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.01658 | 3.518 | 406.5553 | 524.2116 | 304.6984 |  | 1239
|  |  |  | 01.08.2014-31.08.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.01658 | 3.518 | 406.5553 | 524.2116 | 304.6984 | 1239
9.8 | Затраты связанные с перебазированием строительно-млнтажных организаций с одной стройки на другую по объекту |  |  | 01.07.2014-30.11.2014 | комплект |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  | 595.349 | 595.349 |  |  |  |  | 1190.698
|  |  |  | 01.08.2014-30.09.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 595.349 | 595.349 |  |  |  | 1190.698
9.9 | Затраты на разницу стоимости электрической энергии получаемой от передвижных электростанций |  |  | 01.07.2014-30.11.2014
[5 empty] | стоимость |  | 0.01271 | 2.6974 | 311.7253 | 401.9379 | 233.6267 |  | 950
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 0.01207 | 2.5626 | 296.139 | 381.841 | 269.4454 | 950
9.10 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.11.2014-30.11.2014 | комплект | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 172.9538 |  | 172.9538
|  |  |  | 01.12.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 172.9538 | 172.9538
9.11 | Техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета |  |  | 01.11.2014-30.11.2014 | км | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 700 |  | 700
|  |  |  | 01.12.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 700 | 700
9.12 | Отвод земельных участков под сооружения (постоянный отвод) |  |  | 01.10.2014-30.11.2014 | км | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 3500 |  | 3500
|  |  |  | 01.11.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 3500 | 3500
9.13 | Изготовление исполнительной съемки на законченные строительством объекты, в том числе линейную часть |  |  | 01.11.2014-30.11.2014 | комплект | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 80 |  | 80
|  |  |  | 01.12.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 80 | 80
9.14 | Подготовка землеустроительной документации в отношении охранных зон, в объеме достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти для внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества |  |  | 01.11.2014-30.11.2014 | комплект | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7
|  |  |  | 01.12.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 0.7 | 0.7
9.15 | Аварийный запас по ВЛ |  |  | 01.11.2014-30.11.2014 | км | [5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | стоимость | [5 empty] | 8360.2175 |  | 8360.2175
|  |  |  | 01.12.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи | [6 empty] | 8360.2175 | 8360.2175
| Итого по главе 9: |  |  |  | стоимость |  | 606.782 | 640.2494 | 3897.1711 | 5029.4627 | 15745.2047 |  | 25918.8699
| Итого по главе 9: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 606.7767 | 639.1072 | 3765.1686 | 4859.259 | 16048.5586 | 25918.8699
| Итого по главам 1-9: |  |  |  | стоимость |  | 610.6885 | 2078.572 | 100474.5031 | 130879.9328 | 90013.7035 |  | 324057.3998
| Итого по главам 1-9: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 610.4878 | 2035.9737 | 98176.9013 | 123065.4728 | 100168.5643 | 324057.3998
Глава 11. Проектные и изыскательские работы
11.1 | Разработка рабочей документации |  |  | 01.07.2014-30.10.2014 | комплект |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | 1
[5 empty] | стоимость |  | 1633.4108 | 3266.8216 | 8167.0539 | 3266.8216 |  |  | 16334.1078
|  |  |  | 01.08.2014-31.11.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 1633.4108 | 3266.8216 | 8167.0539 | 3266.8216 |  | 16334.1078
11.2 | Авторский надзор |  |  | 01.07.2014-30.11.2014 | комплект |  | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |  | 1
[5 empty] | стоимость |  | 57.1515 | 57.1515 | 142.8788 | 171.4546 | 142.8788 |  | 571.5154
|  |  |  | 01.08.2014-31.12.2014 | аванс
[5 empty] | текущие платежи |  |  | 57.1515 | 57.1515 | 142.8788 | 171.4546 | 142.8788 | 571.5154
| Итого по главе 12: |  |  |  | стоимость |  | 1690.5623 | 3323.9731 | 8309.9327 | 3438.2762 | 142.8788 |  | 16905.6231
| Итого по главе 12: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 1690.5623 | 3323.9731 | 8309.9327 | 3438.2762 | 142.8788 | 16905.6231
| Итого по главам 1-12: |  |  |  | стоимость |  | 2301.2508 | 5402.5451 | 108784.4358 | 134318.2089 | 90156.5823 |  | 340963.0229
| Итого по главам 1-12: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 2301.0501 | 5359.9467 | 106486.834 | 126503.749 | 100311.4431 | 340963.0229
| Итого по главам 1-12, тыс.руб. без НДС: |  |  |  | стоимость |  | 2301.2508 | 5402.5451 | 108784.4358 | 134318.2089 | 90156.5823 |  | 340963.0229
| Итого по главам 1-12, тыс.руб. без НДС: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 2301.0501 | 5359.9467 | 106486.834 | 126503.749 | 100311.4431 | 340963.0229
| НДС (18%) |  |  |  | стоимость |  | 414.2251 | 972.4581 | 19581.1984 | 24177.2776 | 16228.1848 |  | 61373.3441
| НДС (18%) |  |  |  | текущие платежи |  |  | 414.189 | 964.7904 | 19167.6301 | 22770.6748 | 18056.0598 | 61373.3441
| Итого с НДС: |  |  |  | стоимость |  | 2715.4759 | 6375.0032 | 128365.6343 | 158495.4865 | 106384.7671 |  | 402336.3671
| Итого с НДС: |  |  |  | текущие платежи |  |  | 2715.2391 | 6324.7371 | 125654.4642 | 149274.4238 | 118367.5029 | 402336.3671

## Приложение 3.2. МСГ
Приложение №6 к договору
Суточно-месячный график производства работ
[7 empty] | УТВЕРЖДЕНО: | [28 empty] | СОГЛАСОВАНО:
[7 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | [28 empty] | (Должность, организация)
[7 empty] | ______________________ Д.В. Гончаров | [28 empty] | _______________________ Ф.И.О.
[7 empty] | "_____" ___________________ 20___ г. | [28 empty] | "_____"___________________20___ г.
[7 empty] | Суточно-месячный график выполнения работ на _______________месяц 20____ года. | [32 empty] | Филиал: |  | ________________
по титулу: ______________________________________________________________________________________________________
[7 empty] | __________________________ |  |  |  | __________________________________________________________________________________________________________________________ (титул)
[7 empty] | Сводная информация о генподрядной организации | [23 empty] | № | Необходимые условия для производства работ | [10 empty] | да
не треб
нет
[7 empty] | Генеральный подрядчик: | [23 empty] | 1 | Наличие ГГЭ (техническая/сметная части) | [10 empty] | нет | нет
[7 empty] | Договор № от | [23 empty] | 2 | Наличие оформленного землеотвода | [10 empty] | нет
[7 empty] | Стоимость по контракту: тыс. руб. с НДС | [23 empty] | 3 | Наличие разрешения на строительсво | [10 empty] | нет
[7 empty] | Дополнительное соглашение №___ "____" __________ г. (при наличии) | [23 empty] | 4 | Обеспеченность РД со штампом в производство работ | [10 empty] | нет
[7 empty] | Сроки производства работ (по контракту/ДС): _______ 20___г. - ______ 20___г. | [23 empty] | 5 | Обеспеченность оборудованием | [10 empty] | нет
[7 empty] | Ответственный руководитель строительства: руководитель проекта | [23 empty] | 6 | Обеспеченность материалами | [10 empty] | нет
[7 empty] | Исполнитель: Инженер-планировщик | [23 empty] | 7 | Предоставление отключений | [10 empty] | да
[31 empty] | 8 | Отставание от графика выполнения работ по договору (в месяцах) | [10 empty] | 0
[7 empty] | на дату: | __.__.20__
Субподрядчик | фильтр | завершение работ | отставание (в месяцах) | дата начала работ | дата окончания работ | № п/п | Наименование этапа | Ед. изм. | Всего по проекту (договору) | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | ________________ 20___г.
[10 empty] | План | Факт | План | Восп. | Всего | План | Факт | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Загл. | [5 empty] | Итого по титулу МиМ и ППП
| ГрППП | [5 empty] | Итого по титулу ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Итого по титулу МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| Загл. |  |  | дата | дата |  | (наименование объекта)
| ГрППП | [5 empty] | Всего по участку ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Всего по участку МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.1 | Проектные работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.2 | Строительно-монтажные работы (по монтажу, установке, оснащению и т.п.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.3 | Временные здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.4 | Пуско-наладочные работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.5 | Техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 1 | 0 | дата | дата | 1.6 | Авторский надзор |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
Промышленно-производственный персонал, машины и механизмы
[7 empty] | Примечание | [10 empty] | ________________ 20___г. 1: Наименование; ________________ 20___г. 7: Всего
[18 empty] | ППП: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | ИТР | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | Рабочие | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | МиМ: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | Бульдозер SD16 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Бульдозер SD22 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Бульдозер SD32 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Экскаватор | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/кран 16тн | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/кран 25тн | [5 empty] | 0
[18 empty] | Кран"Юрга" | [5 empty] | 0
[18 empty] | Буровая установка(авт) | [5 empty] | 0
[18 empty] | Манипулятор | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/м полуприцеп | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/м самосвал | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/бортовой | [5 empty] | 0
[18 empty] | САГ | [5 empty] | 0
[18 empty] | TECMEC провод | [5 empty] | 0
[18 empty] | TECMEC ВОЛС | [5 empty] | 0
[18 empty] | Электростанция | [5 empty] | 0
[12 empty] | Согласовано: | [5 empty] | ________________ 20___г. 1: Вахтовый а/мобиль; ________________ 20___г. 7: 0
[12 empty] | Куратор | [5 empty] | ________________ 20___г. 1: Трамбовка; ________________ 20___г. 7: 0
[12 empty] | ______________________ | [5 empty] | ________________ 20___г. 1: А/м трал; ________________ 20___г. 7: 0
[18 empty] | А/м погрузчик | [5 empty] | 0
[12 empty] | _______________________________ | [5 empty] | ________________ 20___г. 1: Телевышка; ________________ 20___г. 7: 0
[12 empty] | "_____"___________________20___ г. | [5 empty] | ________________ 20___г. 1: Трелевочник; ________________ 20___г. 7: 0
[18 empty] | Вездеход | [5 empty] | 0
[18 empty] | УАЗ | [5 empty] | 0
[18 empty] | Топливозапрвщик | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/цистерна | [5 empty] | 0
[18 empty] | ПРМ | [5 empty] | 0
Всего выданных замечаний
Всего выполненных замечаний по факту
Количество не устраненных замечаний