## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-03
(локальная смета)
на | Система СУЭРРЭ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-1-СУЭ РРЭ.С Изм. 1
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144,157 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,157 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________75,452 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________65,548 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,599 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________380,67 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Оборудование
1 | ФЕРм10-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (Шкаф телекоммуникационный напольный) (шт) | 2 | 226,85 124,54 | 56,05 5,94 | 454 | 249 | 112 12 | 14.6 | 29.2
2 | ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (ПЗ-ШТК-М) (10 шт) 40,75 = 46,51 - 0,001 x 5 763,00 | 1,6 16 / 10 | 40,75 33,75 | 6,32 0,26 | 65 | 54 | 10 | 3.59 | 5.74
Уд | 1. 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм, (т) | 0,001 0,0016 | 5763 |  | 9.22
3 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Панель заземления вертикальная) (шт) | 4 | 32,79 4,54 | 5,05 0,6 | 131 | 18 | 20 2 | 0.52 | 2.08
4 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Полка перфорированная выдвижная) (шт) | 2 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 56 | 39 | 16 2 | 2.29 | 4.58
5 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Коммутатор на дин-рейке) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
6 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Антенна на магнитной базе) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
7 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) | 8 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 74 | 56 | 14 2 | 0.7 | 5.6
8 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Разветвитель интерфейса) (шт) | 10 8+2 | 42,07 34,12 |  | 421 | 341 |  | 4 | 40
9 | ФЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (Коробка испытательная) (коробка) | 10 | 68,17 19,24 | 37,69 3,94 | 682 | 192 | 377 39 | 2 | 20
10 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Блок питания ОВЕН) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
11 | ФЕРм11-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (ИБП - 14,5 кг.) (шт) | 1 | 12,65 10,22 |  | 13 | 10 |  | 1.03 | 1.03
12 | ФЕРм11-03-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг (5 кг) | 0,9 (14,5-10) / 5 | 12,03 10,22 |  | 11 | 9 |  | 1.03 | 0.93
13 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Din-рейка) (шт) 12,07 = 32,79 - 4E-5 x 10 315,01 - 0,001 x 5 941,89 - 0,95 x 15,13 | 11 | 12,07 4,54 | 5,05 0,6 | 133 | 50 | 56 7 | 0.52 | 5.72
Уд | 1. 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42, (т) | 4E-5 0,0004 | 10315.01 |  | 4.13
Уд | 2. 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм, (т) | 0,001 0,011 | 5941.89 |  | 65.36
Уд | 3. 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм, (м) | 0,95 10,45 | 15.13 |  | 158.11
Перенос существующего оборудования ПС 110 кВ Ореховская
14 | ФЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (Демонтаж УСПД) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 9,29 9,29 |  | 9 | 9 |  | 0.936 | 0.94
15 | ФЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (УСПД) (шт) | 1 | 16,9 15,48 |  | 17 | 15 |  | 1.56 | 1.56
16 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Демонтаж интерфейсная плата) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 16,58 11,72 | 4,86 0,55 | 17 | 12 | 5 1 | 1.374 | 1.37
17 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Интерфейсная плата) (шт) | 1 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 28 | 20 | 8 1 | 2.29 | 2.29
18 | ФЕРм11-04-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 (Демонтаж разъема RS-232) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 5,95 5,95 |  | 6 | 6 |  | 0.618 | 0.62
19 | ФЕРм11-04-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 (Разъем RS-232) (шт) | 1 | 15,69 9,91 |  | 16 | 10 |  | 1.03 | 1.03
20 | ФЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (Демонтаж клеммной колодки ТВ26СОМ) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 2 | 4,9 4,9 |  | 10 | 10 |  | 0.6 | 1.2
21 | ФЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (Клеммная колодка ТВ26СОМ) (шт) | 2 | 19,65 8,17 |  | 39 | 16 |  | 1 | 2
22 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж GSM-модема) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
23 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (GSM-модем) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
24 | ФЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (Демонтаж МИР УСПД-01) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 9,29 9,29 |  | 9 | 9 |  | 0.936 | 0.94
25 | ФЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (МИР УСПД-01) (шт) | 1 | 16,9 15,48 |  | 17 | 15 |  | 1.56 | 1.56
26 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж GSM-модема) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
27 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (GSM-модем) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
28 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж GSР-модема) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
29 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (GSР-модем) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
30 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж УСПД) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
31 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (УСПД) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
32 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж СЭТ-4ТМ.03М) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 2 | 5,23 4,16 | 1,07 0,16 | 10 | 8 | 2 | 0.42 | 0.84
33 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (СЭТ-4ТМ.03М) (шт) | 2 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 18 | 14 | 4 1 | 0.7 | 1.4
34 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж блока питания AC/DC) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
35 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (блок питания AC/DC) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
36 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Демонтаж БП-10) (шт) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 3,1 3,1 |  | 3 | 3 |  | 0.312 | 0.31
37 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (БП-10) (шт) | 1 | 6,25 5,16 |  | 6 | 5 |  | 0.52 | 0.52
Электроустановочные изделия
38 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой (Резистор) (100 шт) | 0,04 (2*2) / 100 | 158,97 105,16 |  | 6 | 4 |  | 10.3 | 0.41
39 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель на дин-рейку) (шт) | 11 1+10 | 11,51 11,11 |  | 127 | 122 |  | 1.12 | 12.32
40 | ФЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (Клеммы, стопор, концевая крышка) (шт) | 9 4+2+2+1 | 19,65 8,17 |  | 177 | 74 |  | 1 | 9
41 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 453,93 342,84 | 4,67 0,64 | 5 | 3 |  | 34.56 | 0.35
Кабельная продукция (в том числе 3 м кабеля комплектно с антенной)
42 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 1,36 (139/1,02) / 100 | 163,93 89,75 | 44,74 5,02 | 223 | 122 | 61 7 | 9.33 | 12.69
43 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 12,8 (1302/1,02) / 100 | 145,27 56,85 | 41,26 5,02 | 1859 | 728 | 528 64 | 5.91 | 75.65
44 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) | 0,97 (100/1,03) / 100 | 117,17 102,8 |  | 114 | 100 |  | 9.27 | 8.99
45 | ФЕРм10-02-051-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (100 шт) | 0,07 (1+6) / 100 | 235,5 230,88 |  | 16 | 16 |  | 24 | 1.68
46 | ФЕР26-02-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм (100 м2) (в три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 0,48 48 / 100 | 1794,48 1642,89 | 46,05 9,75 | 861 | 789 | 22 5 | 192.6 | 92.45
47 | ФЕР26-02-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (Грунтовка кабеля) (100 м2) | 0,48 48 / 100 | 818,71 566,06 | 188,94 3,02 | 393 | 272 | 91 1 | 62.41 | 29.96
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 6089 | 3455 | 1326 144 |  | 380.67
Накладные расходы | [5 empty] | 3544
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3-6, 10-17, 22-31, 34-38, 44-45) | [5 empty] | 557
97% ФОТ (от 457) (Поз. 8, 18-21, 40) | [5 empty] | 443
100% ФОТ (от 1181) (Поз. 2, 7, 32-33, 39, 41-43) | [5 empty] | 1181
105% ФОТ (от 1298) (Поз. 46-47, 9) | [5 empty] | 1363
Сметная прибыль | [5 empty] | 2360
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3-6, 10-17, 22-31, 34-38, 44-45) | [5 empty] | 398
65% ФОТ (от 1869) (Поз. 2, 7, 32-33, 39, 41-43, 8, 18-21, 40, 9) | [5 empty] | 1215
70% ФОТ (от 1067) (Поз. 46-47) | [5 empty] | 747
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3121 |  |  |  | 122.41
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8872 |  |  |  | 258.26
Итого | [5 empty] | 11993 |  |  |  | 380.67
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1308
Машины и механизмы | [5 empty] | 1326
ФОТ | [5 empty] | 3599
Накладные расходы | [5 empty] | 3544
Сметная прибыль | [5 empty] | 2360
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 11993 |  |  |  | 380.67
Раздел 2. Оборудование
Оборудование
48 О | п.165 конъюнктурного анализа | Компактный коммутатор 5 x 10/100BaseTX EDS-205A (6180,87/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 1198,54 6180,87/1,20/4,61 |  | 1199
49 О | п.166 конъюнктурного анализа | Переносной АРМ ASUS K501UX-DM282T ЦПУ Core i7-6500U, ОЗУ 8 ГБ, HDD 1 Тб, Nvidia Geforce GTX950M, SD, SDXC, WiFi, ОС Windows10, 15.6", ASUS K501UX-DM282T, 90NB0A62-M03370 (53969,33/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 10465,28 53969,33/1,20/4,61 |  | 10465
50 О | п.167 конъюнктурного анализа | GSM антенна на магнитной базе Antey 906 13.5dB повышенной мощности с кабелем 3 м, Antey 906 13,5dB SMA (945,00/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 183,24 945,00/1,20/4,61 |  | 183
51 О | п.168 конъюнктурного анализа | Счетчик электроэнергии, СЭТ-4ТМ.03М (29299,88/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 8 | 5681,6 29299,88/1,20/4,61 |  | 45453
52 О | п.169 конъюнктурного анализа | Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24, БП30Б-Д3-24 (2432,00/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 471,59 2432,00/1,20/4,61 |  | 472
53 О | п.170 конъюнктурного анализа | Источник бесперебойного питания INELT Monolith III 1500RT, Monolith III 1500RT (38912,33/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 7545,56 38912,33/1,20/4,61 |  | 7546
Электроустановочные изделия
54 О | ФССЦ-62.1.01.09-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С (2р 6А х-ка С , MVA20-2-006-C -1 шт; 2р 2А х-ка С , MVA20-2-002-C -10 шт) (шт) | 11 1+10 | 20.9 |  | 230
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 65548
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 65548
Итого | [5 empty] | 65548
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 65548
Итого по разделу 2 Оборудование | [5 empty] | 65548
Раздел 3. Материалы по ФССЦ
Оборудование
55 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка клеммная испытательная ИКК (Коробка ТВ.6.672.112) (шт) | 10 | 40.18 |  | 402
56 | ФССЦ-20.2.08.05-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м (шт) | 11 | 14.58 |  | 160
Электроустановочные изделия
57 | ФССЦ-62.1.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Резисторы (Резистор MЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) (шт) | 2 | 1.19 |  | 2
58 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка открытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 899 |  | 9
Монтажная продукция
59 | ФССЦ-24.3.04.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубка пластиковая типа ТВ40 (кг) | 0,112 10*0,0112 | 44.63 |  | 5
60 | ФССЦ-20.1.02.15-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 (шт) | 4 | 3.09 |  | 12
61 | ФССЦ-14.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей (кг) | 73 | 45.1 |  | 3292
62 | ФССЦ-14.4.01.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 (кг) | 4 | 29.15 |  | 117
Кабельная продукция
63 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5) (1000 м) | 0,05 50 / 1000 | 6920.41 |  | 346
64 | ФССЦ-21.1.08.03-0579 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 (1000 м) | 1,294 1294 / 1000 | 38348.22 |  | 49623
65 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х1,5) (1000 м) | 0,02 20 / 1000 | 1446.89 |  | 29
66 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х2,5) (1000 м) | 0,06 60 / 1000 | 2291.15 |  | 137
67 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) (1000 м) | 0,02 20 / 1000 | 3368.45 |  | 67
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 54201
Итоги по разделу 3 Материалы по ФССЦ :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 54084
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 117
Итого | [5 empty] | 54201
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 54201
Итого по разделу 3 Материалы по ФССЦ | [5 empty] | 54201
Раздел 4. Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
Оборудование
68 | п.377 конъюнктурного анализа | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x800), передняя дверь стекло, задняя металлическая стенка, ШТК-М-42.8.8-1ААА, 30144523400 (48832,33/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 4679,54 48832,33/1,20/8,87 |  | 9359
69 | п.378 конъюнктурного анализа | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный, ПЗ-ШТК-М, 45487420500 (474,39/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 45,46 474,39/1,20/8,87 |  | 91
70 | п.379 конъюнктурного анализа | Панель заземления вертикальная 1000мм/200А, ПЗ-1000.200А, 30517720700 (1768,58/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 169,48 1768,58/1,20/8,87 |  | 678
71 | п.380 конъюнктурного анализа | Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт., КМ-1-50, 14050900100 (450,00/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 43,13 450,00/1,20/8,87 |  | 86
72 | п.381 конъюнктурного анализа | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм, ТСВ-45, 30141601700 (1856,47/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 177,9 1856,47/1,20/8,87 |  | 356
73 | п.382 конъюнктурного анализа | Разветвитель интерфейса RS-485, SI 4030 (706,00/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 67,66 706,00/1,20/8,87 |  | 541
74 | п.383 конъюнктурного анализа | Разветвитель интерфейса RS-485, SI 4060 (991,00/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 94,96 991,00/1,20/8,87 |  | 190
Электроустановочные изделия
Набор клемм (4*ZDU 6, 2*ZPE 6) в составе:
75 | п.384 конъюнктурного анализа | Проходная шинная клемма, ZDU 6 RU, 7820000146 (47,95/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 4,59 47,95/1,20/8,87 |  | 18
76 | п.385 конъюнктурного анализа | Проходная шинная клемма, ZPE6, 1608670000 (198,83/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 19,05 198,83/1,20/8,87 |  | 38
77 | п.386 конъюнктурного анализа | Стопор на DIN-рейку, ZEW, 9540000000 (21,84/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 2,09 21,84/1,20/8,87 |  | 4
78 | п.387 конъюнктурного анализа | Концевая крышка ZAP/TW5, ZAP/TW5, 1608830000 (27,89/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2,67 27,89/1,20/8,87 |  | 3
Кабельная продукция
79 | п.388 конъюнктурного анализа | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 (116,279/1,20/8,87) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 60 | 11,14 116,279/1,20/8,87 |  | 668
80 | п.389 конъюнктурного анализа | Кабель для промышленного интерфейса, КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (44,58/1,20/8,87) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 34 | 4,27 44,58/1,20/8,87 |  | 145
81 | п.390 конъюнктурного анализа | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м, R-10-Cord-C13-S-1.8 (286,67/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 27,47 286,67/1,20/8,87 |  | 27
82 | п.391 конъюнктурного анализа | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м, R-10-Cord-C13-C14-1.8 (286,67/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 6 | 27,47 286,67/1,20/8,87 |  | 165
83 | п.392 конъюнктурного анализа | Разъем IEC 60320 C14 (99,48/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 9,54 99,48/1,20/8,87 |  | 10
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 12379
Итоги по разделу 4 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 12379
Итого | [5 empty] | 12379
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 12379
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) | [5 empty] | 12379
Раздел 5. Автомобильные перевозки
- ж/д станция "Нижневартовск-2" до объекта 74 км
84 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0085 8,5/1000 | 61.02 | 61.02 | 1 |  | 1
85 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,2488 248,8/1000 | 71.78 | 71.78 | 18 |  | 18
86 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0071 7,1/1000 | 100.86 | 100.86 | 1 |  | 1
Материалы по ФССЦ
87 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,008 7,9/1000 | 61.02 | 61.02
88 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0079 -7,9/1000 | 18.16 | 18.16
90 | ФССЦпг-03-02-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0001 -0,1/1000 | 40.2 | 40.2
91 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 74 км: III класс груза (1 т груза) | 0,359 359,3/1000 | 100.86 | 100.86 | 36 |  | 36
92 | ФССЦпг-03-02-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,3593 -359,3/1000 | 56.48 | 56.48 | -20 |  | -20
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 36 |  | 36
Итоги по разделу 5 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 36
Итого | [5 empty] | 36
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 36
Итого по разделу 5 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 138253 | 3455 | 1362 144 |  | 380.67
Накладные расходы | [5 empty] | 3544
Сметная прибыль | [5 empty] | 2360
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3157 |  |  |  | 122.41
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 75452 |  |  |  | 258.26
Итого Оборудование | [5 empty] | 65548
Итого | [5 empty] | 144157 |  |  |  | 380.67
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 67888
Машины и механизмы | [5 empty] | 1362
ФОТ | [5 empty] | 3599
Оборудование | [5 empty] | 65548
Накладные расходы | [5 empty] | 3544
Сметная прибыль | [5 empty] | 2360
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 144157 |  |  |  | 380.67
Составил: ___________________________Меркурьева О.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)