## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 09-02-01
(локальная смета)
на | Затраты по перебазировке техники
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-ПОС
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,485 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,326 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. (ФЕР-2017 г. (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Перемещение автотраспорта (самоходом)
Общая протяженность ПС 110кВ Ореховская - г. Нижневартовск - 70 км ; среднетехническая скорость движения принимается 49 км/час ; общее время в пути одного рейса (в одном направлении) 70 км:49 км/час=1,43часа (1 час 26 мин).
1 | ФСЭМ-91.14.03-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (Для перевозки молота сваебойного копра СП-49Д с БО-9, 240 кВт) (маш.-ч) | 2,86 1,43*2 | 89.54 | 89,54 11,6 | 256 |  | 256 33
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 256 |  | 256 33
Итоги по разделу 1 Перемещение автотраспорта (самоходом) :
Машины | [5 empty] | 256
Итого | [5 empty] | 256
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 256
ФОТ | [5 empty] | 33
Итого по разделу 1 Перемещение автотраспорта (самоходом) | [5 empty] | 256
Раздел 2. Перебазировка техники на трейлере
Общая протяженность ПС 110кВ Ореховская - г. Нижневартовск - 70 км ;среднетехническая скорость движения трейлера принимается 15 км/час (МДС 12-13.2003 прил.1 т.1);
общее время в пути одного трейлера (в одном направлении) 70 км:15 км/час=4,67 часа (4 часов 40 минут);
время на погрузку/выгрузку ед-цы техники 0,75час*2=1,5 часа
Копер сваебойный с буровым оборудованием, СПД-49Д с БО-9, 240 кВт
2 | ФСЭМ-91.14.04-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т (маш.-ч) | 21,68 (4,67*2+0,75*2)*2 | 120.31 | 120,31 13,5 | 2608 |  | 2608 293
3 | ФСЭМ-91.14.05-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т (маш.-ч) | 21,68 (4,67*2+0,75*2)*2 | 28.65 | 28.65 | 621 |  | 621
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 3229 |  | 3229 293
Итоги по разделу 2 Перебазировка техники на трейлере :
Машины | [5 empty] | 3229
Итого | [5 empty] | 3229
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 3229
ФОТ | [5 empty] | 293
Итого по разделу 2 Перебазировка техники на трейлере | [5 empty] | 3229
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 3485 |  | 3485 326
Итоги по смете:
Машины | [5 empty] | 3485
Итого | [5 empty] | 3485
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 3485
ФОТ | [5 empty] | 326
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3485
Составил: ___________________________Пахарева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)