## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________201_г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на текущий год (заполняются филиалом на стадии КД) | [5 empty] | тыс.руб.
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  | 1726.454 |  |  | 1726.454
| Финансирование (с НДС) |  | 2037.216 |  |  | 2037.216
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных работ
по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ем-Еговская"( Замена С-35 на ВГБЭ-35. Замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35)
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1 | Разработка проектной документации, | дд.мм.гг | дд.мм.гг | 0 | ---
в том числе:
1.1 | Обследование объекта, сбор исходных данных
1.2 | Общая пояснительная записка и основные чертежи
1.3 | Электротехническая часть
1.4 | Релейная защита ВЛ и элементов ПС
1.5 | СОПТ
1.6 | Расчетное определение ЭМО
1.7 | АИИС КУЭ, АСУ ТП
1.8 | ОИК АСДУ
1.9 | Средства связи и ТМ
1.10 | Сборник спецификаций оборудования
1.11 | Организация эксплуатации ПС
1.12 | Проект организации строительства
1.13 | Охрана окружающей среды
1.14 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1.15 | Оценка экономической эффективности
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | дд.мм.гг | дд.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | дд.мм.гг | дд.мм.гг | 0 | ---
4 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | дд.мм.гг | дд.мм.гг | --- | ---
| Аванс по договору |  |  | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
| Заказчик: |  | Подрядчик:

## Сводная смета
Приложение № 3
к договору подряда
№________________
от _____________201__г.
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные работы по объекту
"______________________________"
№ п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разработка проектной документации, |  | 0
0
2 |  |  | 0
2 | Разработка рабочей документации. |  | 0
4 |  |  | 0
| Итого: |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС 18% |  | 0
| Заказчик: | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"