## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________
от _________________201_ г.
[10 empty] | Подрядчик: | [7 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы ОАО "Тюменьэнерго" по объекту (заполняются филиалом на стадии КД и остаются в договоре )
тыс.руб.
Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | I кв. |  | II кв. |  | Итого*
Освоение (без НДС) | [8 empty] | 2863.63 |  |  |  | 2863.63
Финансирование (с НДС) | [10 empty] | 3379.08 |  | 3379.08
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по строительству (реконструкции) объекта "_____________________________________"
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2016 год |  |  |  | … | Примечание
I кв.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | … | N
Организационные мероприятия: в том числе,
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1. | Подготовительные работы по ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум ОТ 110 кв Сосновская | [8 empty] | Х | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
2.1. | Перевод опор на новый фундамент промежуточной опоры типа П110-3, ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум ОТ 110 кв Сосновская | [8 empty] | Х | Х | Х
8. | Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум ОТ 110 кв Сосновская | [8 empty] | Х | Х | Х
9. | Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на ВЛ | [8 empty] | Х | Х | Х
5 | Непредвиденные затраты
5,1 | ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум ОТ 110 кв Сосновская | [8 empty] | Х | Х | Х
6 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), | [8 empty] | Х
6.1 | Строительно-монтажные работы | [8 empty] | Х
6.2 | Непредвиденные затраты | [8 empty] | Х
7 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), | [8 empty] | Х
8 | Оплата за выполненные работы СМР (с НДС) | [8 empty] | Х
9 | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР (с НДС) | [8 empty] | Х
10 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [8 empty] | Х
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)