## Лист1
Приложение № 13 к договору
Месячно-суточный график (образец)
[7 empty] | УТВЕРЖДЕНО: | [28 empty] | СОГЛАСОВАНО:
[7 empty] | ЗГД по инвестиционной деятельности/капитальному строительству ПАО __________ | [28 empty] | Директор департамента по капитальному строительству
[7 empty] | ______________________ФИО | [28 empty] | ______________
[7 empty] | "_____"___________________2014 г. | [28 empty] | "_____"___________________2014 г.
[7 empty] | Месячно-суточный график выполнения работ на июль месяц 2014 года. | [32 empty] | Филиал: |  | Восток
по титулу: Строительство одноцепной ответвительной ВЛ 220 кВ
[7 empty] | 36461/0800 |  |  |  | Строительство одноцепной ответвительной ВЛ 220 кВ
[7 empty] | Сводная информация о генподрядной организации | [23 empty] | № | Необходимые условия для производства работ | [10 empty] | да
не треб
нет
[7 empty] | Генеральный подрядчик: | [23 empty] | 1 | Наличие ГГЭ (техническая/сметная части) | [10 empty] | нет | нет
[7 empty] | Договор № от | [23 empty] | 2 | Наличие оформленного землеотвода | [10 empty] | нет
[7 empty] | Стоимость по контракту: тыс. руб. с НДС | [23 empty] | 3 | Наличие разрешения на строительсво | [10 empty] | нет
[7 empty] | Дополнительное соглашение №___ "____" __________ г. (при наличии) | [23 empty] | 4 | Обеспеченность РД со штампом в производство работ | [10 empty] | нет
[7 empty] | Сроки производства работ (по контракту/ДС): июль 2014г. - декабрь 2014г. | [23 empty] | 5 | Обеспеченность оборудованием | [10 empty] | нет
[7 empty] | Ответственный руководитель строительства: руководитель проекта | [23 empty] | 6 | Обеспеченность материалами | [10 empty] | нет
[7 empty] | Исполнитель: Инженер-планировщик | [23 empty] | 7 | Предоставление отключений | [10 empty] | нет
[31 empty] | 8 | Отставание от графика выполнения работ по договору (в месяцах) | [10 empty] | 0
[7 empty] | на дату: | 00.07.2014
Субподрядчик | фильтр | завершение работ | отставание (в месяцах) | дата начала работ | дата окончания работ | № п/п | Наименование этапа | Ед. изм. | Всего по проекту (договору) | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | Июль 2014
[10 empty] | План | Факт | План | Восп. | Всего | План | Факт | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Загл. | [5 empty] | Итого по титулу МиМ и ППП
| ГрППП | [5 empty] | Итого по титулу ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Итого по титулу МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| Загл. | [5 empty] | Строительство ВЛ 220 кВ
| Загл. |  |  | 2014-07-01 | 2014-11-30 |  | 1. Подготовка территории строительства
| ГрППП | [5 empty] | Всего по участку ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Всего по участку МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 1.1 | Отвод земельного участка (временный) | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-09-01 | 2014-11-30 | 1.2 | Рекультивация нарушенных земель | га | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-08-31 | 1.3 | Подготовительные работы (подготовка территории базовых притрассовых поселков-2 шт) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-11-30 | 1.4 | Рубка просеки по ВЛ 220 кВ | га | 176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 1.5 | Рубка просеки. Переустройство ВЛ 35 кВ на пересечении с проектируемой ВЛ 220 кВ | га | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| Загл. |  |  | 2014-07-01 | 2014-11-30 |  | 2. Основные объекты строительтва
| ГрППП | [5 empty] | Всего по участку ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Всего по участку МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб |  |  |  |  | 2.1 | Сооружение ВЛ 220 кВ
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-10-30 | 2.1.1. | Монтаж ж/б фундаментов | м3 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-10-30 | 2.1.2. | Монтаж фундаментов под многогранные опоры | т | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-11-30 | 2.1.3. | Монтаж опор | т | 900.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-11-30 | 2.1.3. | Подвеска провода | км | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб |  |  |  |  | 2.2 | Переустройства ВЛ
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 2.2.1 | Переустройство ВЛ 500 кВ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 2.2.2 | Переустройство ВЛ 220 кВ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 2.2.3 | Переустройство ВЛ 35 кВ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2.2.4 | Переустройство ВЛ 10 кВ уг. 9 - уг. 10А | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2.2.5 | Переустройство существующего кабеля связи | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| Загл. |  |  | 2014-08-01 | 2014-11-30 |  | 5. Объекты транспортного хозяйства связи
| ГрППП | [5 empty] | Всего по участку ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Всего по участку МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 5.1. | Средства связи | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 5.1.1. | Средства связи (оборудование) | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 5.2. | Подвеска ВОЛС - ВЛ 220 кВ от места отпайки до ПС 220 кВ | км | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-09-01 | 2014-11-30 | 5.3. | Подвеска ВОЛС - ВЛ 220 кВ от ПС 220 кВ до места отпайки | км | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| Загл. | [5 empty] | 9. Прочие работы и затраты
| ГрППП | [5 empty] | Всего по участку ППП | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| ГрМиМ | [5 empty] | Всего по участку МиМ | [7 empty] | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 9.10. | Пусконаладочные работы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 9.11. | Тех. Инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 9.12. | Отвод земельных участков под сооружения (постоянный отвод) | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 9.13. | Изготовление исполнительной съемки на законченные строительством объекты, в том числе на линейную часть | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 9.14. | Подготовка землеустроительной документации в отношении охранных зон | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| КлРаб | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 9.15. | Аварийный запас по ВЛ | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| Загл. |  |  | 2014-07-01 | 2014-10-30 |  | Глава 12. Проектно-изыскательские работы
|  | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-10-30 | 12.1. | Разработка рабочей документации, авторский надзор | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
Промышленно-производственный персонал, машины и механизмы
[7 empty] | Примечание | [10 empty] | Июль 2014 1: Наименование; Июль 2014 7: Всего
[7 empty] | РНЗ по факту (физ.объем) - 100%, подписание актов после регистации прав собственности. Ведется оформление документов по отводу з.у. | [10 empty] | Июль 2014 1: ППП:; Июль 2014 7: 4; Июль 2014 9: 0; Июль 2014 13: 2; Июль 2014 17: 2
[18 empty] | ИТР | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[18 empty] | Рабочие | [5 empty] | 0
[18 empty] | МиМ: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | Бульдозер SD16 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Бульдозер SD22 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Бульдозер SD32 | [5 empty] | 0
[18 empty] | Экскаватор | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/кран 16тн | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/кран 25тн | [5 empty] | 0
[18 empty] | Кран"Юрга" | [5 empty] | 0
[18 empty] | Буровая установка(авт) | [5 empty] | 0
[18 empty] | Манипулятор | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/м полуприцеп | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/м самосвал | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/бортовой | [5 empty] | 0
[18 empty] | САГ | [5 empty] | 0
[18 empty] | TECMEC провод | [5 empty] | 0
[18 empty] | TECMEC ВОЛС | [5 empty] | 0
[18 empty] | Электростанция | [5 empty] | 0
[12 empty] | Согласовано: | [5 empty] | Июль 2014 1: Вахтовый а/мобиль; Июль 2014 7: 0
[12 empty] | Куратор | [5 empty] | Июль 2014 1: Трамбовка; Июль 2014 7: 0
[12 empty] | ПАО __________ | [5 empty] | Июль 2014 1: А/м трал; Июль 2014 7: 0
[18 empty] | А/м погрузчик | [5 empty] | 0
[12 empty] | _______________________________ | [5 empty] | Июль 2014 1: Телевышка; Июль 2014 7: 0
[12 empty] | "_____"___________________201_ г. | [5 empty] | Июль 2014 1: Трелевочник; Июль 2014 7: 0
[18 empty] | Вездеход | [5 empty] | 0
[18 empty] | УАЗ | [5 empty] | 0
[18 empty] | Топливозапрвщик | [5 empty] | 0
[18 empty] | А/цистерна | [5 empty] | 0
[18 empty] | ПРМ | [5 empty] | 0
Всего выданных замечаний
Всего выполненных замечаний по факту
Количество не устраненных замечаний