## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
[10 empty] | Подрядчик: | [31 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД)
тыс.руб.
[35 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[35 empty] | Освоение (без НДС) | [10 empty] | х
[35 empty] | Финансирование (с НДС) | [10 empty] | х
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по строительству / реконструкции/ комплексному техническому перевооружению* объекта "_____________________________________"
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 201__ год | [16 empty] | 201__ год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Оформление земельного участка | [8 empty] | 10 | Х | Х
| Получение разрешения на строительство | [8 empty] | 0
| Заключение договора страхования | [9 empty] | х | х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Х | Х
1.1. | Вертикальная планировка | [9 empty] | Х | Х
… | [10 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
2.1. | ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
Строительные работы
2.1.1. | Здание КРУЭ
2.1.1.1. | Устройство фундамента | [9 empty] | Х | Х | Х | Х
….. | Кирпичная кладка стен и перегородок
…. | Устройство кровли
Освещение
Вентиляция
| Отделочные работы | [9 empty] | Х | Х | м2 | 2500
и т.д.
2.1.2. | Устройство фундаментов под основное оборудование ОРУ (КРУЭ)
2.1.2.1 | Устройство фундаментов под АТ
… | Устройство фундаментов под выключатели | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Х | Х
Устройство фундаментов под разъединители
Устройство фундаментов под порталы
и т.д.
2.1.3. | Поставка обрудования
2.1.3.1 | Первичное оборудование (основное)
....
2.1.3.2 | Вторичное (РЗА, ПА, АСКУЭ, СДТУ, связи)
2.1.4. | Монтажные работы
2.1.4.1. | Монтаж трансформаторов
… | Монтаж выключателей
Монтаж разъединителей
и т.д.
2.1.5. | Наладочные работы
2.2. | ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
2.2.1. | Перечень аналогично ОРУ 220 кВ ……….. | [11 empty] | шт/ компл
….
2.3. | ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
2.3.1. | Перечень аналогично ОРУ 220 кВ ………..
….
2.4. | ЗРУ 10 кВ
…. | Перечень аналогично ОРУ 220 кВ ………..
2.4.2. | Монтажные работы ЗРУ 10 кВ
Монтаж ячеек 10 кВ
2.4.3. | Наладочные работы
2.5. | Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
2.5.1. | Устройство фундаментов под опоры
Монтаж опор
Монтаж провода
Монтаж ВОЛС
2.6. | Заходы ВЛ (КЛ) 220, 110, 35, 10 кВ
2.6.1. | Устройство фундаментов под опоры
Монтаж опор
Монтаж провода
2.7. | Сооружение системы РЗА и ПА
Электромонтажные работы
Наладочные работы
2.8. | Сооружение системы АСУ ТП ПС
Электромонтажные работы
Наладочные работы
2.9. | Сооружение системы АИиСКУЭ
Электромонтажные работы
Наладочные работы
2.10. | Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
2.11. | Заземление (наружный контур ПС)
2.12. | СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
3. | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3.1 | Строительство зданиия проходной
29 | Радиорелейная линия связи (монтаж)
Монтаж ЦСПИ
31 | Монтаж ВОЛС со стоимостью кабеля, муфт, арматуры
32 | Внутриобъектная связь (монтаж)
33 | Периметральная охранная сигнализация
Строительные работы
Монтажные работы
34 | Пожарная сигнализация
Монтажные работы
35 | Охранная сигнализация
Монтажные работы
36 | Система охранного и технологического видеонаблюдения
Строительные работы
Монтажные работы
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4.1. | Обеспечение энергоснабжения строительства
5. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5.1. | Подъезная автодорога
5.2. | Внутриплощадочные автодороги
5.3. | Монтаж ВЧ связи
5.4. | Монтаж оборудования ВОЛС
6. | Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
6.1. | Водопровод
6.5. | Канализация
6.5.1. | Насосная станция пожаротушения
Нулевой цикл
Кирпичная кладка стен
Монтаж перекрытий
6.5.3. | Противопожарные резервуары,
Монолитный бетон
Монтаж перекрытий
Изоляция
Монолитный бетон
Монтаж перекрытий
Изоляция
7. | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1. | Ограждение территории
7.3. | Освещение территории ПС
7.5. | Устройство проездов, тротуаров
8. | Глава 8. Временные здания и сооружения
9. | Глава 9. Прочие работы и затраты
Комплексные пуско-наладочные работы
10. | Ввод объекта в эксплуатацию | [10 empty] | х
11. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
11.1 | Строительно-монтажные работы
11.2 | Оборудование
11.3 | Пусконаладочные работы
11.4 | Прочие затраты
11.5 | Непредвиденные затраты
12. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
13. | Авасовые платежи*(данный пункт включается в ГПР при заключении договора с контрагентом, не являющимся СМСП)
13.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС)
13.2 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС)
13.3 | Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС)
13.4 | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС)
14. | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС) *(данный пункт включается в ГПР при заключении договора с СМСП)
14.1 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС)
14.2 | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС)
14.3 | Погашение аванса на прочие работы и затраты (справочно, с НДС)
15. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
16. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС) *(включается при наличии данных работ и затрат)
17. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)*(включается при наличии данных затрат)
18. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС) *(данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП)
19. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) *(данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП)
20. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)