Договор подряда № __________

(форма договора подряда по строительству / реконструкции/ комплексному техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, за исключением договоров по приоритетным инвестиционным проектам)

г. Тюмень	   						       «___ »  _______  201__ г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам ___________(закупка осуществлялась только при участии субъектов малого и среднего предпринимательства), «Подрядчик» является субъектом малого и среднего предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение №__________от _________), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение №_________ от ________), проведенного в ____________ по адресу___________(№___________), на основании протокола ___________ от _______ №_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-2, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ, используемый для осуществления расчета между Подрядчиком и Заказчиком. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме №КС-3, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования - документ, подтверждающий проведение индивидуальных (функциональных испытаний оборудования и отдельных систем) с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам после окончания всех строительно –монтажных работ.

Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией- документ, подписанный членами рабочей комиссии о завершении Подрядчиком строительно-монтажных работ в объеме, согласно проектной и рабочей документации и условиям Договора, составленный по форме, утвержденной Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования - документ, подтверждающий проведение комплексного опробования оборудования, в том числе проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии – документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией– документ, подписанный членами приемочной комиссии по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления его в состав основных средств всех форм собственности, составленный по форме №РС-14, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) (вид работ указывается согласно предмету закупочной процедуры) объекта(ов) - приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ надлежащем порядке

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

Исходно - разрешительная документация – комплект документов, оформляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, который является основанием для начала выполнения строительства/реконструкции объекта.

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения.

Консервация Объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства.

Комплексное опробование систем и оборудования – проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим.

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

Объект(ы) – (указать наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу).

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по договору подряда и принимающее на себя обязательства по строительству/реконструкции/комплексному техническому перевооружению объектов или совершению определенных строительных, монтажных, пусконаладочных работ, необходимых для выполнения строительства/реконструкции, и по сдаче объекта по плану и в срок в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

Проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки документации для строительства.

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору.

Приемка объекта в эксплуатацию – законченный строительством/реконструкцией объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, назначенной приказом Заказчика.

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

Рабочая документация – документация, состоящая из документов в текстовой форме рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства.

Сметная документация – составная часть проекта, определяющая общую стоимость строительства объекта, составленных с применением сметных нормативов, состоящая из сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (сметы), сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Субподрядчик - специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ.

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок.

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

Техническая документация - совокупность документов, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства/реконструкции/комплексного технического перевооружения Объекта(ов). Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке.

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить все работы по (указать нужное): строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению объекта (наименование и место нахождения объекта строительства по титулу инвестиционной программы) в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 7 к настоящему Договору)   в соответствии с утвержденной проектной  и рабочей документацией (указать наименование проектной и рабочей документации, если титулом предусмотрено строительство/реконструкция нескольких объектов) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

  - Состав работ:

Подрядчик должен выполнить, в том числе следующие работы:

-  комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства/реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договоров аренды земельного участка от имени Заказчика на основании выданной доверенности* (* данный пункт включается в текст договора при необходимости выполнения данных работ).

-        оформление и получение разрешительных документов на строительство Объекта*                  (* данный пункт включается в текст договора при необходимости выполнения данных работ);

-	укомплектование и поставка оборудования, обеспечение выполнения работ по Договору материалами, изделиями на Объект; (*в случае, если для выполнения работ по договору, поставки оборудования не требуется, данный пункт излагается в следующей редакции: «укомплектование, поставка и обеспечение выполнения работ по договору материалами и изделиями на Объект»).

-     осуществление ответственного хранения оборудования (в соответствии с оформленными в установленном порядке складскими квитанциями по формам приложений № 11.1 (передача на ответственное хранение), 11.2 (возврат с ответственного хранения) к настоящему Договору до передачи Заказчиком оборудования в монтаж по акту формы № ОС-15; (*данный пункт включается при необходимости).

-	строительно-монтажные работы;

-	пусконаладочные работы (данный пункт включается в пункт договора в случае, если необходимо выполнить поставку электротехнического оборудования  и  строительно – монтажные работы);

-          работы по рекультивации нарушенных земель* (*данный пункт включается в текст договора при необходимости выполнения данных работ);

-	сдача Объекта(ов) в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

2.3. Подрядчик является членом ______________________ (указать: полное наименование саморегулируемой организации, адрес ее места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) * (*данный пункт включается в текст Договора при необходимости).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполненных работ по Договору является законченный строительством/реконструкцией/ комплексным техническим перевооружением Объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приказом Заказчика.

2.5. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору с привлечением субподрядных организаций, перечень которых предусмотрен приложением №8 к настоящему Договору *(данный пункт включается в текст Договора, в случае заключения Договора с Подрядчиком, в составе заявки которого были указаны субподрядные организации).

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) (вид работ указывается согласно предмету закупочной документации) Объекта (приложение  №2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) объекта должен соответствовать показателям инвестиционной программы по Объекту.

3.2. Срок начала работ по Договору: «_____» ___________г.

Срок завершения работ – ______________г.

4.Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 7 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции)  Объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство, согласно законодательству Российской Федерации (указывается, в случае если данная обязанность не  возложена на Заказчика).

  - При необходимости выполнить весь комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства /реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договоров аренды земельного участка от имени Заказчика по выданной доверенности. * (*данный пункт включается в текст договора при необходимости выполнения данных работ)

  - Получить все необходимые согласования и допуски для производства работ на Объектах у других  Собственников (данный пункт указывается при необходимости).

  - Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию  (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).

  - До начала работ ознакомить свой персонал с правилами сбора и безопасного обращения с отходами в соответствии с требованиями стандарта организации    АО «Тюменьэнерго» «Правила обращения с отходами производства и потребления в АО «Тюменьэнерго», размещенными на веб-странице официального сайта АО «Тюменьэнерго»  http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/.

  - Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами  и  правилами; соблюдать требования стандарта организации АО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.29.240.013-2008 «Организация производственно-технологических процессов. Общие положения», регламента организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Тюменьэнерго» - РЕ-ИА-74.20.60.000-7-9-17-2014.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику, подписанный со своей Стороны полный перечень оборудования (по форме графика поставки оборудования, установленной приложением №5 к настоящему Договору). После подписания Заказчиком графика поставки оборудования, он является неотъемлемой частью настоящего Договора. * (*данный пункт включается в текст договора при необходимости).

  - Поставить на приобъектный склад (склад расположен _____________(указать точное местонахождение)) материалы и оборудование (указывается при необходимости), а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ, с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Заказчика по поставке).

4.11. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования (указывается при необходимости), а также выполнения работ по настоящему Договору.

4.12. Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% поставок по Договору.

4.13. Подрядчик обязан:

- обеспечивать накопление отходов, образующихся в процессе выполнения работ, в местах, указанных Заказчиком;

- за свой счет в десятидневный срок после окончания работы по Договору организовать погрузку-разгрузку, транспортирование и передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ, в места их размещения (захоронения) или специализированным организациям для их утилизации, обработки, обезвреживания, размещения.

- строго соблюдать порядок обращения с отходами, установленный Правилами обращения с отходами производства и потребления в АО «Тюменьэнерго», размещенными на веб-странице официального сайта АО «Тюменьэнерго»  http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/,

- осуществлять уборку территории в месте выполнения работ или оказания услуг,

- ежедневно удалять отходы из мест их образования в места накопления, указанных

Заказчиком;

- в случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушений требований в области обращения с отходами, их размещения в непредназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика (Исполнителя), возмещать Заказчику расходы на уплату таких штрафов в течение в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования (если в требовании не указан иной срок).

4.14. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании «Акта приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена Приложением № 4  к настоящему Договору и подписанного Сторонами.

4.15.  В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в  АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (размещена на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие с подрядными организациям/).

4.16.   При выполнении работ обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки,  отводимые со строительной площадки сточные воды, и образования отходов не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, в том числе:

- обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и/или привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления.

- соблюдать действующие экологические, санитарно–эпидемиологические и технологические нормы и правила;

- принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ;

- в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения;

- до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям;

- самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

- самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

-  получать разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс в поверхностные водоемы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отходов;

- заключать договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение строительных отходов с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

4.17.   Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.18. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.19. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий: по обеспечению мониторинга (видеонаблюдения) Объекта строительства/реконструкции/ комплексного технического перевооружения с передачей информации Заказчику, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.20. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.21. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.22. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.23. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, в срок не позднее  __________ (дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) в соответствии с требованиями Порядка ведения исполнительной и формирования приемо – сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

4.24. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но в любом случае до фактического начала строительно-монтажных работ, заключить за счет собственных средств в соответствии с разделом 15 настоящего Договора и предоставить Заказчику договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков со всеми приложениями к нему (подписываемый Подрядчиком и страховщиком в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один – для Заказчика), а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по договору страхования в полном объеме, и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии доверенностей на право заключения договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

4.25. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

  - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

  - иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.26. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) Объекта  (приложение 2 к настоящему Договору). * (* указывается при необходимости).

4.27. Использовать при производстве работ на объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.28. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и конкурсной/закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то риск удорожания стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, лежит на Подрядчике.

4.29. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на Строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории Строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом.

4.30. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.31. (при заключении договоров с юридическими лицами)

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию:

а) информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) форме, утверждённой Заказчиком;

б) информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлечённых Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлечённых Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в АО «Тюменьэнерго» форме, утверждённой Заказчиком, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлечённого Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в форме, утверждённой Заказчиком.

(при заключении договоров с физическими лицами/индивидуальными предпринимателями)

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о произошедших изменениях персональных данных Подрядчика /руководителя Подрядчика (Ф.И.О., серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации). В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в АО «Тюменьэнерго» форме, утверждённой Заказчиком, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлечённого Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в форме, утверждённой Заказчиком.

4.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.33. Предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора (абзац включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре).

4.34. Подрядчик обязуется передать Заказчику все демонтированные с Объекта(ов) в ходе выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование по Акту приема-передачи для их оприходования на склад Заказчиком. Форма Акта приведена в Приложении № 12 к настоящему Договору. * (Данный пункт включается в текст Договора, если согласно предмету закупочной процедуры, подрядчику поручается выполнение работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства).

4.35. В течение 10 календарных дней после заключения Договора предоставить Заказчику, подписанный со своей Стороны месячно-суточный график (далее – МСГ) на предстоящий месяц по форме Приложения № 13 к настоящему Договору.

4.36. Обеспечить постоянное ведение МСГ с ежесуточным их заполнением согласно следующего порядка:

-    МСГ формирует Подрядчик и согласовывает с Куратором в течение 10 календарных дней с даты подписания договора подряда на основе Графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) (вид работ указывается согласно предмету закупочной документации) Объекта (приложение № 2 к настоящему Договору);

- подписанные ответственным руководителем строительства Подрядчика и Куратором сканированные копии планов выполнения строительно-монтажных работ на следующий месяц в формате «PDF» (Portable Document Format) сохраняются и по запросу должны быть направлены Заказчику;

- в МСГ в обязательном порядке включается информация по проведению строительно-монтажных работ, выполнению поставок, работ и услуг. Кроме того, должны быть выделены этапы работ (очереди, пусковые комплексы), а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов (очереди, пусковому комплексу);

- ежесуточное заполнение МСГ, а также формирование МСГ на последующий месяц осуществляет представитель подрядной организации, с визированием (подтверждением) выполненных работ представителем строительного контроля и согласованием плана на последующий месяц Куратором;

- по запросу Заказчика актуальный отчет по МСГ/ план по МСГ направляется в течение 3 часов посредством электронной почты;

- МСГ должен содержать все работы с планируемым сроком выполнения в текущем месяце, согласно Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) (вид работ указывается согласно предмету закупочной документации) Объекта (приложение №2 к настоящему Договору) договора подряда, и невыполненные объемы прошлых периодов;

- факт выполнения строительно-монтажных работ за день и комментарии к ним вносятся в ранее созданный файл путем обновления (дополнения) информации;

- факт выполнения строительно-монтажных работ вносится до 10.00 (по московскому времени) за прошлые сутки;

- план выполнения строительно-монтажных работ на следующий месяц вносится в новой закладке существующего файла. Ежемесячное создание новых файлов не допускается;

- ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и представителем строительного контроля МСГ выполнения работ на следующий месяц, составленный по форме приложения № 13 к настоящему Договору.

4.37. Предоставлять Заказчику ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с месячно-суточным графиком, составленным по форме Приложения № 13 к настоящему Договору, на бумажном носителе и в электронном виде.

4.38. Принять на хранение от Заказчика оборудование, указанное в складской квитанции, оформленной в установленном порядке по форме приложения № 11.1 настоящего Договора.

4.39. Хранить переданное Заказчиком оборудование лично, до момента его востребования Заказчиком. Возврат оборудования Заказчику осуществлять складской квитанцией по форме приложения №11.2 к настоящему Договору.

4.40. Принять для сохранности переданного ему оборудования все необходимые (противопожарные, охранные, санитарные и др.) меры, в том числе предусмотренные действующим законодательством, для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на хранение оборудования, а также принять для сохранности оборудования меры, соответствующие документации завода-изготовителя и свойствам переданного на хранение оборудования.

4.41. Без согласия Заказчика не использовать переданное на хранение оборудование, а равно не предоставлять возможность пользования им третьим лицам.

4.42. Незамедлительно уведомить Заказчика о необходимости изменения условий хранения оборудования. До получения ответа Заказчика Подрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять условия хранения имущества.

Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения переданного оборудования Подрядчик вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Заказчика.

4.43. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования в течение срока хранения до оформления складской квитанции на возврат из ответственного хранения по форме приложения №11.2 к настоящему Договору (до передачи оборудования в монтаж по форме № ОС-15). (*пункты 4.40 -4.43 включаются в договор при необходимости).

4.44. Подрядчик вправе:

4.44.1 По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

5.1. Представить Подрядчику проектную и рабочую документацию по объекту           «___________________»  в согласованный Сторонами срок.

  - Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство (реконструкцию) (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).

5.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в том числе и в случае приемки досрочно выполненных (по согласованию с Заказчиком) работ по Договору в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору инженерно – техническим персоналом филиала  ______________ АО «Тюменьэнерго».

Заказчик в целях осуществления надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе  заключать договоры по надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями.

5.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделами 9,10 настоящего Договора (указывается в случаях, когда на Заказчика возлагаются обязанности по поставке материалов и оборудования).

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.8. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

5.9. Передать Подрядчику со склада (склад расположен _____________ (указать точное местонахождение) оборудование на ответственное хранение (до передачи оборудования в монтаж по форме № ОС-15) по складской квитанции, оформленной в установленном порядке по форме приложения № 11.1 к настоящему Договору.*  (*данный пункт включается в договор при необходимости).

Заказчик вправе:

5.10. Вносить изменения в техническую документацию в случае необходимости выполнения дополнительных работ, без увеличения общей стоимости работ по договору, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены Договора, указанной в сводной таблице стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

5.11. Приостановить финансирование по настоящему Договору при нарушении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения Подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты, по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства по финансированию.

5.12. Осуществлять контроль соблюдения требований охраны окружающей среды Подрядчиком в рамках производственного экологического контроля Заказчика.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола о результатах конкурсной/закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение №1 к настоящему  Договору) составляет  ……………….. (……………..) рубля  __копеек, кроме того НДС 20 % составляет  ……………. (…………………) рублей ___ копеек.

Всего с НДС 20 % стоимость работ по Договору составляет ………………. (……………..) рублей ____ копеек.

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения, указанные в п.10.4 настоящего Договора. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.

6.4. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения договора.

6.5. Прочие затраты Подрядчика (перебазировка строительных машин и механизмов, перевозка рабочих и другие затраты, входящие в сводный сметный расчет стоимости строительства) учитываются и возмещаются  при их документальном подтверждении.

6.6. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений, по согласованию Заказчика, возможно в процентах (по нормативу) от стоимости СМР.

6.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему договору).

При производстве расчётов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объёмы работ в соответствии с ПСД, резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передаётся. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации.

6.8. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

6.9. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическими расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.

При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

- Оплата работ и взаиморасчеты*

Условия об оплате, включаемые в проект договора,

если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства

7.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы №КС-2.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ формы №КС-3 и счета-фактуры.

7.2. Доставленное на объект оборудование оплачивается Заказчиком по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Одновременно с товарной накладной по форме ТОРГ-12 Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, копию товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, акты формы ОС-14.

7.3. Прочие работы и затрат по Договору оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат по форме, установленной приложением № 10 к настоящему Договору.

Одновременно с Актом сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат Подрядчик предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры.

7.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет- фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

7.6 Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.7 Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.8. Заказчик имеет право оплатить работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в последний месяц квартала/года, не позднее 30 числа последнего месяца квартала/года при условии отсутствия нарушений Подрядчиком обязанностей, предусмотренных статьей 15 «Страхование» и статьей 20 «Обеспечение обязательств Подрядчика» настоящего Договора.

- Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование (*указывается при необходимости), конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым консультированием не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение _______.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта* (* данный пункт включается в текст договора при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования (указывается при необходимости), необходимых для Объекта до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

9.2. Поставка материалов и оборудования (указывается при необходимости) производится на приобъектный склад (склад расположен ___________). Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, датой поставки оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования по форме ОС-14. (указывается при необходимости). К товарной накладной ф.ТОРГ-12 и акту ф.ОС-14 (указывается при необходимости) прилагается копия товарно-транспортной накладной.

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования (указывается при необходимости) от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика (Сторона Договора, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования, указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке).

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование (указывается при необходимости) должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками  (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование  (указывается при необходимости) должны быть аттестованы и соответствовать требованиям, содержащимся в технической части конкурсной/закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных  материалов и оборудования (указывается при необходимости), прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования (указывается при необходимости), доставленных на приобъектный склад (склад расположен ____________) или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования (указывается при необходимости) до момента поставки на приобъектный склад (склад расположен ________) или строительную площадку  несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования (указывается при необходимости).

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 14 дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования (указывается при необходимости) на приобъектный склад (склад расположен ____________________).

9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования (указывается при необходимости) Подрядчик после передачи Товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект, состоящий из  следующих документов:

- три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием Товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) – если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика.

- извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком.

- один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места.

-один оригинал и три копии Гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в Технических спецификациях.

- заверенную копию Сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в Технических спецификациях (если необходимо).

- сертификат качества завода-изготовителя.

- разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором РФ, в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.8. настоящего Договора, должны быть получены Заказчиком, не позднее, чем за одну неделю до прибытия Товаров в порт или пункт назначения.

Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку “TechnicalDocumentationishere”/ “Техническая документация здесь”.

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования (указывается при необходимости) на приобъектный склад (указанный в п.4.10 настоящего договора)  присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад (склад расположен ___________) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. (указывается при необходимости)

Передача оборудования с приобъектного склада (склад расположен __________) для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.  (указывается при необходимости)

Передача оборудования со склада (склад расположен __________) на ответственное хранение до передачи Заказчиком для использования при осуществлении работ (монтажа) осуществляется путём оформления складской квитанции по форме Приложения № 11.1 к настоящему Договору. Возврат оборудования из ответственного хранения для осуществления работ (в монтаж) оформляется складской квитанцией по форме, установленной приложением №11.2 к настоящему Договору. После передачи оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) либо на ответственное хранение риск  случайной гибели и повреждения оборудования несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка оборудования. После окончания  монтажа оборудования к форме КС-2 Подрядчик оформляет акт передачи смонтированного оборудования. (указывается при необходимости).

9.11. В случае выявления какой-либо из Сторон недостатков (некомплектности) оборудования  в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана уведомить об этом в другую Сторону. (указывается при необходимости)

При выявлении недостатков (некомплектности) оборудования  уполномоченными представителями Сторон составляется акт. (указывается при необходимости)

9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на Строительную Площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество Оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование не пригодно для использования в составе Объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое Оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в Оборудовании;

- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового Оборудования взамен непригодного.* (указывается при необходимости)

9.13. Подрядчик не имеет права на удержание Оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.* (указывается при необходимости)

9.14. Передача оборудования и МТР Заказчику для использования в качестве аварийного запаса осуществляется в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» - ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014, Регламента управления аварийным резервом АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-40.13.11.130-2-27-03-2014.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать РД-11-05-2007 утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.12.2007 г., и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, проектной  и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной  и рабочей документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

-   выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного строительства (реконструкции) объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика.     * (данный абзац включается в текст договора при необходимости).

11.2. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. После завершения всех работ на Объекте Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает об этом Заказчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в  п. 16.2.1 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения приемки выполненных работ.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

Рабочая комиссия проводит приемо-сдаточные испытания и измерения. По результатам испытаний Рабочая комиссия подписывает акты: Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования, Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования.

Если в результате комплексного опробования Объекта Заказчик обнаружит дефекты или недоработки, то составляется акт, фиксирующий все дефекты и недоработки, подписывается Сторонами, на  основании, которого Подрядчик обязан устранить все дефекты и недоработки до ввода Объекта в эксплуатацию.

После подписания Акта о приемке оборудования после комплексного опробования и получения разрешения РТН на допуск энергоустановки на постоянную эксплуатацию, оформленного в соответствии с Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, Рабочей комиссией подписывается Акт рабочей комиссии о готовности объекта для предъявления приемочной комиссии.

После подписания Акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии Заказчик издает приказ о назначении приемочной комиссии.

Приёмочная комиссия осуществляет приёмку законченного строительством/ реконструкцией объекта с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы №РС-14 в соответствии с требованиями Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.4. Оценка выполнения на предмет соответствия результатов работ по настоящему Договору объему, указанному в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) Объекта (Приложение №2 к настоящему договору), производится Рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссии формы в соответствии с требованиями Порядка оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.2.-2.2-9-01-2016, Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.5. В случае если Заказчиком  или надзорным органом при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности/невыполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

11.6. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат по настоящему Договору осуществляется (помесячно/поквартально) (указать нужное) в  соответствии со сроками, указанными в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) объекта (Приложение № 2 к настоящему договору) с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС -2 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком), актов сдачи-приемки прочих работ и затрат (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) и справок о стоимости выполненных работ по форме КС -3 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) с приложением исполнительной и технической документации (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате pdf.) на сдаваемый объем работ до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца /(до 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца  отчетного  квартала)* (указать нужное) в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Справка формы КС -3 предоставляется Заказчику в пяти экземплярах. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов о приемке выполненных работ формы КС -2, актов сдачи-приемки прочих работ и затрат, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС -3  в течение 7 дней с момента их представления, или возвращает с мотивированным отказом.

11.7. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком оборудования осуществляется по форме ОС-14 – Акт о  приеме (поступлении) оборудования, который передается Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца, в котором были выполнены поставки/ (не позднее 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца отчетного квартала), в котором были выполнены поставки. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме – передаче оборудования в монтаж по форме ОС -15. * (*указывается при необходимости)

По окончании монтажа оборудования к акту о приемке выполненных работ формы КС -2 прикладывается акт смонтированного оборудования СМО-1 по форме, утвержденной Перечнем форм первичных учетных документов (утв. Приказом АО «Тюменьэнерго» от 12.04.2018 №192).

11.8. Подрядчик (ежемесячно/ежеквартально)* (указать нужное), за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.9. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать Акт о приемке выполненных работ (КС -2).

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.10. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований (указывается при необходимости), но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

11.11.  Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) (указывается при необходимости)  и приемки каждой системы в отдельности.

11.12. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 16 настоящего Договора.

12. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)

(включается в договор при необходимости)

12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика, по согласованию с Заказчиком.

12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять рабочих) дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

13. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

(включается в договор при необходимости)

13.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.

13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

13.3. Приемо-сдаточные испытания включают:

-	проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;

-проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное испытание).

14. Право собственности

14.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.3. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме №КС -2, при этом риск случайной гибели или повреждения объекта строительства (реконструкции) до приемки этого объекта Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы РС -14 несет Подрядчик.

14.4. Право собственности на оборудование, требующее монтажа, переходит к Заказчику на дату подписания Акта о приеме (поступлении) оборудования                                              (по форме ОС-14).* (* указывается при необходимости)

15. Страхование

15.1. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с исполнением настоящего Договора, (далее – Договор страхования) в полном соответствии с проектом Договора страхования, предусмотренным приложением №6 к настоящему Договору.

  - Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков должен содержать две секции: Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков», Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц».

  - Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условиях «с ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного Договором страхования.

  - По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. Также по Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

  - В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

  - Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

    - Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (Секция 1) устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по настоящему Договору подряда, с учетом НДС.

    - Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

  - Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку с момента ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до конца срока действия Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента переоформления Договора страхования предоставить Заказчику один экземпляр Договора страхования со всеми приложениями к нему, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты дополнительной страховой премии по Договору страхования в полном объеме, если по условиям переоформленного Договора страхования подлежит уплате дополнительная страховая премия, и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

  - Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

    - Заказчик.

    - Генеральный подрядчик.

    - Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по проекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

  - Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается не позднее даты начала проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным графиком.

  - Договор страхования должен быть заключен Подрядчиком со страховщиком, удовлетворяющим следующим требованиям:

    - Зарегистрирован на территории Российской Федерации.

    - Имеет действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков.

    - Имеет действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

    - Имеет опыт работы на страховом рынке не менее 10 лет.

    - Имеет опыт участия в страховании электросетевых объектов.

    - Не находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не наложен арест.

    - Не включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Имеет положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период.

    - Размер его собственных средств составляет не менее 3 млрд. рублей.

    - Имеет рейтинг надежности, присвоенный российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruАА-» (или «А++» в отношении рейтинга, присвоенного до 25.04.2017).

    - Имеет международный рейтинг финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга данным требованиям размер оплаченного уставного капитала страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.

    - Имеет облигаторную перестраховочную защиту огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий Договора страхования.

  - Проект Договора страхования до его заключения должен быть предварительно согласован Подрядчиком с Заказчиком, включая размеры страховых сумм, сроки страхования, размеры лимитов, франшиз, перечень страховых рисков и исключений, а также соответствие кандидатуры страховщика требованиям, установленным в пункте 15.11 настоящего Договора.

15.13. С целью предварительного согласования проекта Договора страхования Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Заказчику по электронной почте по адресам: Grigorchenko-SN@te.ru, Novoselova-AV@te.ru , Udovichenko-FP@te.ru следующие документы:

а) проект Договора страхования, готовый к подписанию (включающий все условия страхования, в том числе страховые суммы, лимиты, сроки страхования и т.д.), со всеми приложениями к нему (в формате MS Word);

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о страховщике, полученную не ранее, чем за 30 дней до момента её предоставления (в формате PDF);

в) действующую лицензию страховщика на право осуществления страхования строительно-монтажных рисков (в формате PDF);

г) действующую лицензию страховщика на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в формате PDF);

д) лицензию страховщика на осуществление любого вида страхования, выданную не менее чем за 10 лет до момента её предоставления (в подтверждение опыта работы на страховом рынке не менее 10 лет) (в формате PDF);

е) справку о наличии опыта участия страховщика в страховании электросетевых объектов, о не нахождении страховщика в процессе ликвидации или реорганизации, о том, что на его имущество не наложен арест и он не включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, датированную не ранее, чем за 30 дней до момента её предоставления, подписанную уполномоченным лицом страховщика, с приложением сканированных копий документов, подтверждающих соответствующее полномочие лица на подписание такого рода справки (в формате PDF);

ж) отчеты о финансовых результатах страховщика за последние два отчетных года и последний отчетный период (в формате PDF);

з) бухгалтерский баланс страховщика за последний отчетный период, подтверждающий размер собственных средств не менее 3 млрд. рублей (в формате PDF);

и) свидетельство о присвоении страховщику российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) рейтинга надежности на уровне не ниже «ruАА-» (или «А++» в отношении рейтинга, присвоенного до 25.04.2017) (в формате PDF);

к) свидетельство о присвоении страховщику международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В») (в формате PDF). При отсутствии указанного рейтинга или несоответствия уровня рейтинга данным требованиям размер оплаченного уставного капитала страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;

л) справку о наличии у страховщика облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб. и возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий Договора страхования, датированной не ранее, чем за чем за 30 дней до момента её предоставления, подписанную уполномоченным лицом страховщика, с приложением сканированных копий подтверждающих такую защиту документов и документов, подтверждающих соответствующее полномочие лица на подписание такого рода справки (в формате PDF);

м) доверенность на заключение Договора страхования от имени страховщика, если Договор страхования будет подписываться лицом, не имеющим право действовать от имени страховщика без доверенности (в формате PDF);

н) доверенность на заключение Договора страхования от имени Подрядчика, если Договор страхования будет подписываться лицом, не имеющим право действовать от имени Подрядчика без доверенности (в формате PDF).

15.14. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения документов в соответствии с пунктом 15.13 настоящего Договора предоставляет Подрядчику по электронной почте по адресу, с которого Подрядчиком были направлены соответствующие документы, письменное согласование проекта Договора страхования либо мотивированный письменный отказ в согласовании проекта Договора страхования с указанием имеющихся к нему замечаний (в формате PDF).

15.15. При наличии замечаний Заказчика к предоставленному Подрядчиком проекту Договора страхования Подрядчик обязан устранить такие замечания и направить проект Договора страхования на повторное согласование в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующих замечаний по электронной почте.

Повторное рассмотрение проекта Договора страхования Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента устранения Подрядчиком замечаний к проекту Договора страхования и предоставления его Заказчику в соответствии с пунктом 15.13 настоящего Договора.

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

16.2.1. В случае нарушения сроков начала и/или окончания работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, видов работ, указанных в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)  по строительству (реконструкции) объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню  в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки либо штраф в размере 5%  от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый вид работ.

16.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,5% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

16.2.3. За задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

16.2.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду.

16.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу пропусков для прохода на территорию Заказчика. В случае утери пропусков Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый утерянный пропуск;

16.2.6. За нарушение технологии выполнения работ, определенной нормативными актами в области проектирования и строительства, проектной и рабочей документацией, - штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанной в Сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

16.2.7. За непредоставление или нарушение срока предоставления оригинала Договора страхования со всеми приложениями к нему, соответствующего требованиям раздела 15 настоящего Договора, заверенной Подрядчиком копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования в полном объеме, оригиналов либо нотариально удостоверенных копий доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности, за неисполнение или нарушение срока исполнения обязанности по переоформлению Договора страхования, предусмотренной п. 15.8 настоящего Договора,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от цены настоящего Договора (с НДС) за каждый день просрочки.

16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% договорной цены за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренной  настоящим Договором.

16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

16.5. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от указанной в графике поставки оборудования стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или  некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).* (* указывается при необходимости).

16.6. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

16.7. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедшего соответствующую сертификацию и аттестацию, установленную нормативными актами в области проектирования и строительства, в том числе, нормативно-техническими документами и стандартами ПАО «ФСК ЕЭС»,                         ПАО «Российские сети»,  и/или не отвечающего требованиям указанных документов - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от указанной в графике поставки оборудования  стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию). Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств в части поставки  оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию),  прошедших соответствующую сертификацию и аттестацию. * (* указывается при необходимости).

16.8. В случае заключения Подрядчиком без согласования с Заказчиком договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ, или с поставщиками, осуществляющими более 5% объема поставок по Договору, если только Подрядчиком впоследствии, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких договоров, не получено письменное одобрение Заказчика,  Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% общей стоимости оборудования, указанного в графике поставки оборудования* (* указывается при необходимости)./стоимости работ в графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ,  выполненных такими субподрядчиками.

16.9. Неустойка уплачивается по требованию Заказчика в указанные им сроки. Заказчик вправе снизить размер неустойки, предусмотренный настоящим Договором, но не ниже чем до 0,05% - по пункту 16.2.3 Договора, не ниже чем до 0,1% - по пунктам 16.2.1, 16.2.2, 16.3, 16.5 Договора.

16.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

16.11. Уплаченная  Подрядчиком неустойка не освобождают его от обязанности возмещения в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16.12. Совокупная ответственность Подрядчика перед Заказчиком не должна превышать цену Договора, а размер ответственности за конкретное нарушение не должен превышать стоимости невыполненного обязательства (в отношении обязательств, стоимость которых определена). Данное условие не применяется в случае возмещения Заказчику ущерба, связанного с нарушения Подрядчиком патентного права.

16.13. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный лесам, рыбным запасам и животному миру при выполнении работ по настоящему Договору.

16.14. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, процентов за пользование денежными средствами из стоимости принятых и подлежащих оплате работ.

16.15. Факты нарушений Подрядчиком обязательств по настоящему Договору  (предусмотренных п.п. 16.2.2, 16.2.5, 16.2.6, 16.5 (в части поставки некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) (*указывается при необходимости), 16.7, 16.8 настоящего Договора)  фиксируются в Акте  о неисполнении Подрядчиком обязательств (далее - Акт). Акт подписывается представителями Сторон.

О необходимости оформления Акта  Заказчик уведомляет Подрядчика  любым способом, в том числе, с использованием средств факсимильной и иной связи, фиксирующим сторону, от которой исходит уведомление, дату отправки уведомления,  а также сторону – получателя,  дату получения  уведомления.

Подрядчик  обязан в течение 1 (одного) рабочего  дня с даты получения уведомления Заказчика уведомить Заказчика (в письменной форме) о решении  принять участие либо об отказе от участия в оформлении Акта. При неполучении Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок уведомления от надлежащим образом извещенного Подрядчика  о готовности принять участие в оформлении Акта, либо об отказе от участия в оформлении Акта Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

Представитель Подрядчика  обязан явиться в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика. В случае неявки Подрядчика (его представителя) в срок, установленный настоящим пунктом (в случае, когда Подрядчик уведомил Заказчика о готовности принять участие в оформлении Акта) Акт, оформленный Заказчиком в одностороннем порядке, является действительным.

16.16. За непредставление Подрядчиком информации, указанной в пункте 4.36 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.

16.17. За непредставление Подрядчиком информации, указанной в пункте 4.37 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

17.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

17.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

17.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленное оборудование,  должны быть приняты и оплачены.

17.7. Страховые риски, подлежащие страхованию в соответствии с разделом 15 Договора, не являются обстоятельствами непреодолимой силы и в случае наступления таких событий не могут служить основанием для освобождения Подрядчика от полного исполнения им своих обязательств перед Заказчиком.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. (если для осуществления договора Подрядчик обязан быть членом  саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, абзац включается в текст договора в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения - г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, или в суде, определяемом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.»)

(если для осуществления договора Подрядчик не обязан быть членом  саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, абзац включается в текст договора в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.»)

(если договор заключается с дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети», абзац включается в текст договора в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора  путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.»).

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено Заказчиком в случае, если им была установлена необходимость консервации Объекта, путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты приостановления работ.  При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

19.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Подрядчику в случаях:

19.6.1. При несоблюдении  Подрядчиком сроков работ, задержки выполнения работ на срок более  двух недель.

19.6.2. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ)

19.6.3. Если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ)

19.6.4. Если во время выполнения работ, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст.715 ГК РФ).

19.6.5. Получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения). * (* указывается при необходимости).

19.6.6. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно – монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней.

19.6.7. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

19.6.8. Неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.31 настоящего Договора;

19.6.9. Непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 20 Договора. (указывается при необходимости)

19.6.10. Нарушения Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику оригинала Договора страхования со всеми приложениями к нему, соответствующего требованиям раздела 15 настоящего Договора, заверенной Подрядчиком копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования в полном объеме, оригиналов либо нотариально удостоверенных копий доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности, в том числе нарушения срока заключения Договора страхования и/или несоблюдения требований к страховой организации и/или несоблюдения требований к условиям страхования, предусмотренных разделом 15 настоящего Договора.

19.6.11. В случае приостановления / прекращения действия / аннулировании лицензии на подлежащую лицензированию деятельность, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

19.6.12. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

19.6.13. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора,  Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При этом требование Заказчика о приостановлении работ по Договору является обязательными для Подрядчика, а затраты Подрядчика, понесенные после получения им требования Заказчика о приостановлении работ возмещению, не подлежат. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику только фактически понесенные последним и принятые Заказчиком затраты по исполнению настоящего Договора на дату расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

Статья 20. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

20.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору осуществляется в соответствии с Условиями об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по договору (Приложение № 14 к настоящему Договору).

21. Конфиденциальность

21.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается  Сторонами   в  течение  всего срока  действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

21.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

21.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

21.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего  Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

22. Антикоррупционная политика

22.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

22.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorruptcionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдения ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников или посредников.

22.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и АО «Тюменьэнерго»).

22.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 22.1- 22.3 настоящего раздела Договора,  указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 22.1 , 22.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

22.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 22.1, 22.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 22.3 настоящего раздела Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

23. Обучение персонала Заказчика

(включается в договор при необходимости)

23.1. Обучение персонала Заказчика осуществляется Подрядчиком.

23.2. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приемо – сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость страхования, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приемо – сдаточных испытаний на заводе – изготовителе.

24. Толкование

24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

24.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

24.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

  - настоящий Договор;

  - протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении Победителя закупки);

  - протокол о результатах закупки;

  - извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

  - предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.

25. Особые условия. Заключительные положения

25.1. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в 1 и / или 2 абзаце(ах) настоящего пункта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

25.2.

- Подрядчик обязан:

а) соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014, размещенного на веб-сайте официального сайта АО «Тюменьэнерго»  http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/, Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго»                                     ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015, Порядка ведения исполнительной и формирования приёмо- сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго»                ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015, Порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-74.20.60.000-6-9-07-2014, Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

б)   обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;

- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

- В случае невыполнения Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) объекта по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

- Заказчик обязан:

-  ознакомить Подрядчика с указанными в п.п. «а» п.1 настоящего пункта Договора локальными актами, а также иными локальными актами Заказчика, указанными в тексте настоящего Договора, либо разместить данные документы для ознакомления на официальном сайте Заказчика в открытом доступе;

- контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

- Заказчик вправе:

- при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ по договору, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

25.3. (данный пункт включается в договор в случае, если срок действия договора более двух лет)

В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы, с предоставлением подтверждающих материалов.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы, и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ, при наличии обстоятельств, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что работы были выполнены до получения от Заказчика обращения, указанного в первом абзаце настоящего пункта.

25.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.5. Все письма, уведомления, претензии, иные документы, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

2) доставлены курьером с распиской в получении;

3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением отправления) на факс ____________ (Заказчик) ______________(Подрядчик) либо переданы посредством электронной почты на электронный адрес ____________ (Заказчик) ______________ (Подрядчик) в формате файла *.pdf (либо в ином формате, в котором возможно сканирование оригинала документа), с последующей отправкой оригинала документа одним из указанных выше способов.

25.6. В день подписания договора со стороны Подрядчика Подрядчик обязан направить Заказчику на электронный адрес 	в формате файла *.pdf скан-копию подписанного договора (со всеми приложениями к нему), с последующим направлением оригинала договора.

В случае, если в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик (должностное лицо Заказчика) был привлечен к административной ответственности, Подрядчик возмещает Заказчику все затраты по уплате штрафа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и копий подтверждающих документов.

25.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

25.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

25.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с положениями ст. 425 ГК РФ, действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «__» ___ г. (указывается при необходимости)

25.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

25.11. Все условия настоящего договора являются для Заказчика существенными.

25.12. (пункт включатся в текст договора если по условиям договора осуществляется поставка товара/оборудования/материалов) Подрядчик гарантирует, что поставка товара/оборудования/материалов в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/оборудование/материалы не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/оборудование/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/оборудования/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находится под залогом и арестом, а также поставка товара/оборудования/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика.

Подрядчик, на дату поставки товара/оборудования/материалов Заказчику, предоставляет Заказчику копии товарно-транспортной накладной, копии счетов-фактур, копии актов, подтверждающих полную оплату товара/оборудования/материалов на момент его установки/передачи для монтажа/передачи на склад Заказчика, а также оригинал письма Производителя/Поставщика товара/оборудования/материалов (на официальном бланке с подписью руководителя) об отсутствии задолженности Подрядчика  за поставленный по Договору с Производителем/Поставщиком (Обществом) товар/оборудование/материалы, с приложением копий подтверждающих документов.

В случае нарушения Подрядчиком абзацев 1,2 настоящего пункта Договора, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Заказчиком, возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями, и оплатить Заказчику  штраф в размере указанной в настоящем Договоре стоимости товара/оборудования/материалов, в течение 15 дней с даты получения претензии Заказчика.

В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик  вправе:

-   зачесть сумму штрафа в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Договора, либо

-    удержать стоимость товара/оборудования/материалов (обремененного обязательствами перед третьими лицами или поставка которого нарушает права и законные интересы третьих лиц и/или нарушает чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности) из стоимости фактически выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком работ по Договору/отдельному этапа Договора, в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Договора .* (данный абзац включается в текст договора, если предусмотрено обеспечение исполнение обязательств по договору (кроме  авансирования).

25.13. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик  заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика  на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

-  Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика;

(указывается при необходимости)  - Подрядчик  имеет право осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Договором. Подрядчиком получены все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и прочие документы, Подрядчик  является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членство в которой необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Договором, своевременно вносящим все предусмотренные взносы и платежи в указанные организации;

(указывается при необходимости) - поставка товара/оборудования/материалов либо оказание услуг/выполнение работ по Договору с применением товара/оборудования/материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/оборудование/материалы не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/оборудование/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/оборудования/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находится под залогом и арестом, а также поставка товара/оборудования/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика.

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик  обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику  вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

26. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Сводная таблица стоимости работ. |
| 2. | График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству (реконструкции) объекта. |
| 3. | Копия Протокола № _________________. |
| 4. | Форма Акта приема – передачи отходов (вторичного сырья). |
| 5. | Форма графика поставки оборудования *в случае, если для выполнения работ по Договору, согласно Техническому заданию – Приложение № 7 к настоящему Договору, поставки оборудования не требуется, Приложение № 5 в текст Договора не включается. |
| 6. | Форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков. |
| 7. | Техническое задание. |
| 8. | Перечень субподрядных организаций (форма). |
| 9.1, 9.2 | Формы банковских гарантии |
| 10 | Акт сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат (форма) |
| 11.1. | Форма складской квитанции на передачу на ответственное хранение (включается при необходимости) |
| 11.2. | Форма складской квитанции на возврат из ответственного хранения (включается при необходимости) |
| 12 | Акт приема-передачи материалов и оборудования от демонтажа (образец). |
| 13 | Форма типового месячно-суточного графика (МСГ) |
| 14 | Условия об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по договору. |

27. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» Телефон:________ Факс:_________ ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Данный пункт включается в договор подряда при реализации инвестиционных проектов в случае, когда итоговая стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по договору подряда, с учетом НДС составляет более 10 000 000,00 рублей.

Данный раздел включается в договор подряда при реализации инвестиционных проектов в случае, когда итоговая стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по договору подряда, с учетом НДС составляет более 10 000 000,00 рублей.

Данный пункт включается в договор подряда при реализации инвестиционных проектов в случае, когда итоговая стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по договору подряда, с учетом НДС составляет более 10 000 000,00 рублей.

Данный пункт включается в договор подряда при реализации инвестиционных проектов в случае, когда итоговая стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по договору подряда, с учетом НДС составляет более 10 000 000,00 рублей.

Данный пункт включается в договор подряда при реализации инвестиционных проектов в случае, когда итоговая стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по договору подряда, с учетом НДС составляет более 10 000 000,00 рублей.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.