## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД)
тыс.руб.
[21 empty] | Показатель | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 |  |  | Итого*
[27 empty] | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | Всего |  |  | Всего
[21 empty] | Освоение (без НДС) | [11 empty] | 42372.8814 |  |  | 42372.8814 |  |  | 144392.3475 |  |  | 186765.2288
[21 empty] | Финансирование (с НДС) | [11 empty] | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 170382.97 |  |  | 220382.97
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по "Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28 га"
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [16 empty] | 2019 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [8 empty] | ххх | х | х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | ххх | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | ххх | Х | Х
2.1 | BЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка 1,2 | 3.1237 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 3.1237
2.2 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1, 2 | 36.3934 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 36.3934
2.3 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 | 28.6559 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 28.6559
2.4 | ВЛ 110 кВ Кинтус - Вандрас | 9.6384 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 9.6384
2.5 | ВЛ 110 кВ Кинтус-ЛПХ | 10.2354 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 10.2354
2.6 | ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра-1. 2 | 4.0408 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 4.0408
2.7 | ВЛ 110 кВ Правдинская - Сибирь | 18.9272 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 18.9272
2.8 | ВЛ 110 кВ Пойковская - Сибир | 34.8615 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 34.8615
2.9 | ВЛ 1 10 кВ Святогор - Петелинская | 16.2117 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 16.2117
2.10 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Петелинская | 2.2471 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 2.2471
2.11 | ВЛ 110 кВ Правдинская - Пойковская | 15.4787 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 15.4787
2.12 | ВЛ 110 кВ отпайка Тепловская 1,2 | 21.0572 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 21.0572
2.13 | ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1,2 | 8.8449 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 8.8449
2.14 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Святогор-1, 2 (старый участок) | 10.3001 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 10.3001
2.15 | ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык-1. 2 (старый участок) | 26.1623 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 26.1623
2.16 | ВЛ 110 кВ Средний Балык - Угутский-1, 2 | 12.3451 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 12.3451
2.17 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер 1 | 2.6947 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 2.6947
2.18 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер 1,2 | 6.7181 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 6.7181
2.19 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-4 | 5.5264 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 5.5264
2.20 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3,4 | 3.8421 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 3.8421
2.21 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-4 отпайка Компрессорная 2 | 1.98 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.98
2.22 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3,4 отпайка Компрессорная 1,2 | 3.3236 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 3.3236
2.23 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - кратер 3,4 отпайка КНС-18 | 6.0602 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 6.0602
2.24 | ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык 1 | 0.7441 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 0.7441
2.25 | ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык 1,2 | 19.7733 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 19.7733
2.26 | ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык 1,2 отпайка Иглинская | 18.2622 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 18.2622
2.27 | ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский 2 | 16.6963 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 16.6963
2.28 | ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский 1,2 | 4.8769 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 4.8769
2.29 | ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский 1.2 отпайка Киняминская | 4.7453 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 4.7453
2.30 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Восточный/Пыть-Ях - Угутский отп. Согорье | 4.4244 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 4.4244
2.31 | ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский 4 | 54.0078 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 54.0078
2.32 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская/Восточный - Восточно-Сургутская | 0.2969 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 0.2969
2.33 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская / Ленинская - Широковская | 18.7496 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 18.7496
2.34 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Широковская / Восточный-Восточно-Сургутская | 2.1005 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 2.1005
2.35 | ВЛ 110 кВ Правдинская - Сатарино 1 | 3.7473 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 3.7473
2.36 | ВЛ 110 кВ Правдинская - Сатарино 2 | 8.376 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 8.376
2.37 | ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык-1, 2 отпайка Речная-1, 2 | 18.7343 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 18.7343
2.38 | ВЛ 110 кВ Росляковская – Приобская | 0.9857 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 0.9857
2.39 | ВЛ 110 кВ Росляковская - Хантос 1,2 | 1.1914 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.1914
2.40 | ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская – Базьяны | 5.112 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 5.112
2.41 | ВЛ 10 кВ Выкатная – Реполово | 2.5533 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 2.5533
2.42 | ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус-1,2 с отпайкой на ПС Лиственная 1,2 | 1.722 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.722
2.43 | ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1,2 | 59.98 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 59.98
2.44 | ВЛ 110 кВ Восточный-Широковская/Восточный-Восточно-Сургутская отпайка Асомкинская-1,2 | 0.625 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 0.625
2.45 | ВЛ 110 кВ Вандрас - КС-6 с отпайкой на ПС ЛПХ | 3.944 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 3.944
2.46 | ВЛ 110 кВ Кратер-Средний Балык-1,2 с отпайкой на ПС Промысловая-1,2 | 1.4835 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.4835
2.47 | ВЛ 110 кВ Питающая ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Югра-ГИБДД -1 и 11 цепь) | 1.0226 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.0226
2.48 | ВЛ 110 кВ Вектор-Нефтеюганская -1,2 | 1.2382 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 1.2382
2.49 | ВЛ 110 кВ Снежная-КС-6 | 16.2189 | [7 empty] | ххх | Х | Х | га | 16.2189
2.50 | Технический этап рекультивации | [8 empty] | ххх
3. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3.1 | Лежневые дороги и площадки | [8 empty] | ххх | Х | Х
4. | Ввод объекта в эксплуатацию
5 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС)
в том числе:
5.1 | Строительно-монтажные работы
10.2 | Оборудование
10.3 | Прочие
10.4 | Непредвиденные затраты
6 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)
7 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
12.1 | Погашение аванса (справочно, с НДС)
8 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
9 | Оплата прочих затрат (с НДС)
10 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
11 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)
[10 empty] | Заказчик: | [31 empty] | Подрядчик: