## Лист1
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора ОАО "Тюменьэнерго" ДТР
№ закупки по PPS | № закупки на официальном сайте РФ | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  |  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2012.0368 |  | Разработка технических требований к выбору комплекса защит сетей 6-35кВ | ОКП / b2b | [14 empty] | 143/ПА-2012(25/03) | 2012-08-31 | 5885 | у.е. | 1 | 2012-09-03 | 2013-08-30 | 1 | 2013-08-01 | 5885 | у.е. | 1 | 2012-09-03 | 2013-11-25
Начальник департамента технического развития ОАО "Тюменьэнерго" | [8 empty] | Р.Г. Шайхутдинов
Р.Г. Шайхутдинов