## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 01-01-04
(локальная смета)
на | Рекультивация нарушенных земель лесного фонда
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект рекультивации земель лесного фонда
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,739 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________21,733 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2564,9 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Технический этап рекультивации
1 | ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка участка от мусора (100 м2) | 221.81 | 30,5 30,5 |  | 6765 | 6765 |  | 3.91 | 867.28
2 | ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2) | 22.181 | 22.6 | 22,6 4,41 | 501 |  | 501 98
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 7266 | 6765 | 501 98 |  | 867.28
Накладные расходы | [5 empty] | 8284
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 98) (Поз. 2) | [5 empty] | 98
121% ФОТ (от 6765) (Поз. 1) | [5 empty] | 8186
Сметная прибыль | [5 empty] | 6138
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 98) (Поз. 2) | [5 empty] | 49
90% ФОТ (от 6765) (Поз. 1) | [5 empty] | 6089
Итоги по разделу 1 Технический этап рекультивации :
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 21040 |  |  |  | 867.28
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 648
Итого | [5 empty] | 21688 |  |  |  | 867.28
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 501
ФОТ | [5 empty] | 6863
Накладные расходы | [5 empty] | 8284
Сметная прибыль | [5 empty] | 6138
Итого по разделу 1 Технический этап рекультивации | [5 empty] | 21688 |  |  |  | 867.28
Раздел 2. Биологический этап рекультивации
3 | ФЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разбивка участка (100 м2) | 154.78 | 75,83 67,51 |  | 11737 | 10449 |  | 7.62 | 1179.42
4 | ФЕР47-02-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Посадка саженцев сплошная: хвойных пород (100 шт) | 61.912 | 71,4 71,4 |  | 4421 | 4421 |  | 8.37 | 518.2
5 | ФССЦ-16.2.02.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м (1000 шт) | 6,1912 6191,2/1000 | 5413.85 |  | 33518
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 49676 | 14870 |  |  | 1697.62
Накладные расходы | [5 empty] | 17993
В том числе, справочно:
121% ФОТ (от 14870) (Поз. 3-4) | [5 empty] | 17993
Сметная прибыль | [5 empty] | 13383
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 14870) (Поз. 3-4) | [5 empty] | 13383
Итоги по разделу 2 Биологический этап рекультивации :
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 47534 |  |  |  | 1697.62
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 33518
Итого | [5 empty] | 81052 |  |  |  | 1697.62
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 34806
ФОТ | [5 empty] | 14870
Накладные расходы | [5 empty] | 17993
Сметная прибыль | [5 empty] | 13383
Итого по разделу 2 Биологический этап рекультивации | [5 empty] | 81052 |  |  |  | 1697.62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 56942 | 21635 | 501 98 |  | 2564.9
Накладные расходы | [5 empty] | 26276
Сметная прибыль | [5 empty] | 19521
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 68573 |  |  |  | 2564.9
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 648
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 33518
Итого | [5 empty] | 102739 |  |  |  | 2564.9
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 34806
Машины и механизмы | [5 empty] | 501
ФОТ | [5 empty] | 21733
Накладные расходы | [5 empty] | 26276
Сметная прибыль | [5 empty] | 19521
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 102739 |  |  |  | 2564.9
Составил: ___________________________Пахарева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)