## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02
(локальная смета)
на | Благоустройство и озеленение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17- 2-ГТ Изм.1
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________254,963 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________254,327 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,636 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,787 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________338,03 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________138,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Благоустройство в пределах ограждения
Устройство корыт
1 | ФЕР01-01-032-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,123 (83+40) / 1000 | 431.57 | 431,57 43,88 | 53 |  | 53 5
2 | ФЕР01-01-032-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 (1000 м3) | 0,123 (83+40) / 1000 | 387.75 | 387,75 39,42 | 48 |  | 48 5
Проезд из бетонных дорожных плит тип Б-1, тип Б-2 =170 м2
3 | ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) | 0,17 170 / 1000 | 740,03 244,16 | 495,09 64,5 | 126 | 42 | 84 11 | 30.75 | 5.23
4 | ФССЦ-01.7.12.05-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нетканый геотекстиль: Геотекс 200 (м2) | 204 170*1,2 | 3.85 |  | 785
5 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,34 (170*0,2) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 776 | 43 | 729 60 | 15.72 | 5.34
6 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 37,4 170*0,2*1,1 | 55.26 |  | 2067
7 | ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) | 0,17 170 / 1000 | 26408,82 301,96 | 4363,16 548,09 | 4489 | 51 | 742 93 | 36.96 | 6.28
8 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,085 (170*0,05) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 194 | 11 | 182 15 | 15.72 | 1.34
9 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 9,4 170*0,05*1,1 | 55.26 |  | 519
10 | ФЕР27-06-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (100 м3) | 0,235 (1,68*14) / 100 | 10305,49 1263,54 | 7562,23 784,5 | 2422 | 297 | 1777 184 | 137.64 | 32.35
11 | ФССЦ-05.1.08.06-0063 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1) (шт) | 14 | 3087.73 |  | 43228
12 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3) | 0,044 (0,88*5) / 100 | 11047,11 1311,49 | 8148,62 796,52 | 486 | 58 | 359 35 | 139.52 | 6.14
13 | ФССЦ-05.1.08.06-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (шт) | 5 | 1281.3 |  | 6407
Монолитный участок между ж/б плитами
14 | ФЕР27-06-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 16 см (14 см) (1000 м2) | 0,008 8 / 1000 | 18676,02 1417,23 | 10712,78 1475,18 | 149 | 11 | 86 12 | 169.12 | 1.35
15 | ФССЦ-04.1.02.03-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) (м3) | 1,14 8*0,14*1,02 | 658.61 |  | 751
16 | ФССЦ-08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (Вр1 Д6) (т) | 0,0555 8*3,47*2/1000 | 8780.09 |  | 487
Щебёночное покрытие Тип - 2 =101+99=200 м2
17 | ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) | 0,2 200 / 1000 | 740,03 244,16 | 495,09 64,5 | 148 | 49 | 99 13 | 30.75 | 6.15
18 | ФССЦ-01.7.12.05-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нетканый геотекстиль: Геотекс 200 (м2) | 240 | 3.85 |  | 924
19 | ФЕР27-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) 5 250,70 = 28 480,60 - 10 x 155,94 - 15 x 146,90 - 189 x 103,00 | 0,2 200 / 1000 | 5250,7 460,71 | 4741,19 592,14 | 1050 | 92 | 948 118 | 55.44 | 11.09
Уд | 1. 02.2.05.04-0091 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм, (м3) | 10 2 | 155.94 |  | 311.88
Уд | 2. 02.2.05.04-0092 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм, (м3) | 15 3 | 146.9 |  | 440.7
Уд | 3. 02.2.05.04-0096 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм, (м3) | 189 37,8 | 103 |  | 3893.4
20 | ФЕР27-04-013-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 (1000 м2) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (добавление до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 0,2 200 / 1000 | 1192.05 | 1192,05 150,7 | 238 |  | 238 30
Уд | 1. 02.2.05.04-0096 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм, (м3) | 63 12,6 | 103 |  | 1297.8
21 | ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) | 55,4 2+3+37,8+12,6 | 108.4 |  | 6005
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 71352 | 654 | 5345 581 |  | 75.27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 73631 | 902 | 7376 802 |  | 103.87
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5, 7-8, 10, 12, 14, 17, 19-20) | [5 empty] | 900 | 98 | 802 87 |  | 11.2905
Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 5, 7-8, 10, 12, 14, 17, 19-20) | [5 empty] | 1379 | 150 | 1229 134 |  | 17.312
Накладные расходы | [5 empty] | 2532
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 14) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 14
149% ФОТ (от 1690) (Поз. 3, 5, 7-8, 10, 12, 14, 17, 19-20) | [5 empty] | 2518
Сметная прибыль | [5 empty] | 1613
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 14) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 7
95% ФОТ (от 1690) (Поз. 3, 5, 7-8, 10, 12, 14, 17, 19-20) | [5 empty] | 1606
Итоги по разделу 1 Благоустройство в пределах ограждения :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 160
Автомобильные дороги | [5 empty] | 16443 |  |  |  | 103.87
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 61173
Итого | [5 empty] | 77776 |  |  |  | 103.87
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 65353
Машины и механизмы | [5 empty] | 7376
ФОТ | [5 empty] | 1704
Накладные расходы | [5 empty] | 2532
Сметная прибыль | [5 empty] | 1613
Итого по разделу 1 Благоустройство в пределах ограждения | [5 empty] | 77776 |  |  |  | 103.87
Раздел 2. Благоустройство за пределами ограждения
Устройство корыт
22 | ФЕР01-01-032-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,197 (135+8+54) / 1000 | 431.57 | 431,57 43,88 | 85 |  | 85 9
23 | ФЕР01-01-032-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 (1000 м3) | 0,197 (135+8+54) / 1000 | 387.75 | 387,75 39,42 | 76 |  | 76 8
Проезд из бетонных дорожных плит тип Б-2 =276 м2
24 | ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) | 0,276 276 / 1000 | 740,03 244,16 | 495,09 64,5 | 204 | 67 | 137 18 | 30.75 | 8.49
25 | ФССЦ-01.7.12.05-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нетканый геотекстиль: Геотекс 200 (м2) | 331,2 276*1,2 | 3.85 |  | 1275
26 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,552 (276*0,2) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 1260 | 70 | 1183 98 | 15.72 | 8.68
27 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 60,72 276*0,2*1,1 | 55.26 |  | 3355
28 | ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) | 0,276 276 / 1000 | 26408,82 301,96 | 4363,16 548,09 | 7289 | 83 | 1204 151 | 36.96 | 10.2
29 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,138 (276*0,05) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 315 | 17 | 296 25 | 15.72 | 2.17
30 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 15,2 276*0,05*1,1 | 55.26 |  | 840
31 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3) | 0,4576 (0,88*52) / 100 | 11047,11 1311,49 | 8148,62 796,52 | 5055 | 600 | 3729 364 | 139.52 | 63.84
32 | ФССЦ-05.1.08.06-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (шт) | 52 | 1281.3 |  | 66628
Монолитный участок между ж/б плитами
33 | ФЕР27-06-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 16 см (14 см) (1000 м2) | 0,005 5 / 1000 | 18676,02 1417,23 | 10712,78 1475,18 | 93 | 7 | 54 7 | 169.12 | 0.85
34 | ФССЦ-04.1.02.03-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) (м3) | 0,71 5*0,14*1,02 | 658.61 |  | 468
35 | ФССЦ-08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (Вр1 Д6) (т) | 0,0347 5*3,47*2/1000 | 8780.09 |  | 305
Обочина из щебня =55 м2
36 | ФЕР27-08-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (15 см) (1000 м2) (увеличение толщины до 15 см ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 0,055 55 / 1000 | 4304,42 591,8 | 3639,42 491,39 | 237 | 33 | 200 27 | 72.435 | 3.98
37 | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) | 10,4 55*0,15*1,26 | 108.6 |  | 1129
Хозяйственная площадка Б.П.
38 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3) | 0,008 0,8 / 100 | 11047,11 1311,49 | 8148,62 796,52 | 88 | 10 | 65 6 | 139.52 | 1.12
39 | ФССЦ-05.1.08.06-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1) (шт) | 1 | 940.63 |  | 941
Озеленение
40 | ФЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2) | 2,725 272,5 / 100 | 47,43 40,86 | 6,57 0,95 | 129 | 111 | 18 3 | 5.32 | 14.5
41 | ФЕР47-02-093-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Посев: многолетних трав (га) | 0,0273 272,5/10000 | 61.41 | 61,41 6,75 | 2 |  | 2
42 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Овсяница (кг) | 0,41 0,0273*30*50% от 1 | 77.59 |  | 32
43 | ФССЦ-16.2.02.07-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Райграс (кг) | 0,41 0,0273*30*50% от 1 | 57.99 |  | 24
Укрепление откосов
44 | ФЕР27-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой щебнем (100 м2) | 4,76 476 / 100 | 11300,26 158,73 | 340,03 38,3 | 53789 | 756 | 1619 182 | 16.5 | 78.54
45 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) | 93 | 60 |  | 5580
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 149199 | 1754 | 8668 898 |  | 192.37
Накладные расходы | [5 empty] | 3911
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 17) (Поз. 22-23) | [5 empty] | 17
121% ФОТ (от 114) (Поз. 40-41) | [5 empty] | 138
149% ФОТ (от 2521) (Поз. 24, 26, 28-29, 31, 33, 36, 38, 44) | [5 empty] | 3756
Сметная прибыль | [5 empty] | 2507
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 17) (Поз. 22-23) | [5 empty] | 9
90% ФОТ (от 114) (Поз. 40-41) | [5 empty] | 103
95% ФОТ (от 2521) (Поз. 24, 26, 28-29, 31, 33, 36, 38, 44) | [5 empty] | 2395
Итоги по разделу 2 Благоустройство за пределами ограждения :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 187
Автомобильные дороги | [5 empty] | 74481 |  |  |  | 177.87
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 80577
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 372 |  |  |  | 14.5
Итого | [5 empty] | 155617 |  |  |  | 192.37
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 138777
Машины и механизмы | [5 empty] | 8668
ФОТ | [5 empty] | 2652
Накладные расходы | [5 empty] | 3911
Сметная прибыль | [5 empty] | 2507
Итого по разделу 2 Благоустройство за пределами ограждения | [5 empty] | 155617 |  |  |  | 192.37
Раздел 3. Малые архитектурные формы
46 | ФССЦ-08.1.05.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Контейнер ТБО (шт) | 1 | 2783.95 |  | 2784
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2784
Итоги по разделу 3 Малые архитектурные формы :
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 2784
Итого | [5 empty] | 2784
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2784
Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы | [5 empty] | 2784
Раздел 4. Установка туалета (2017-26р-299/17-2-АС)
47 | ФЕР01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | 0,0132 (14,23*0,93) / 1000 | 2393 | 2393 589,41 | 32 |  | 32 8
48 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 0,01 (14,23*0,07) / 100 | 1441,44 1441,44 |  | 14 | 14 |  | 184.8 | 1.85
перемещение вырытого грунта на 50м
49 | ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) (Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 0,014 14,23 / 1000 | 434.55 | 434,55 44,18 | 6 |  | 6 1
50 | ФЕР01-01-032-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 (1000 м3) (Доп.перемещение на 40 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,014 14,23 / 1000 | 1662.52 | 1662,52 169,04 | 23 |  | 23 2
51 | ФЕР01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,0102 (12,02/1,1*0,93) / 1000 | 262.92 | 262,92 26,73 | 3 |  | 3
52 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | 0,0076 (12,02/1,1*0,07) / 100 | 663,75 663,75 |  | 5 | 5 |  | 88.5 | 0.67
53 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 0,1016 (12,02/1,1*0,93) / 100 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 39 | 11 | 28 3 | 12.53 | 1.27
54 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 12.02 | 55.26 |  | 664
55 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3) | 0,0029 0,29 / 100 | 3897,23 1404 | 1587,74 244,51 | 11 | 4 | 5 1 | 180 | 0.52
56 | ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 0.2958 | 535.46 |  | 158
57 | ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (100 м3) 25 435,21 = 26 370,85 - 1,8 x 519,80 | 0,0076 (0,18+2*0,24+0,1) / 100 | 25435,21 4911,61 | 20104,37 2756,02 | 193 | 37 | 153 21 | 547.56 | 4.16
Уд | 1. 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, (м3) | 1,8 0,0137 | 519.8 |  | 7.12
58 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (шт) | 1 | 215.48 |  | 215
59 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) | 2 | 362.1 |  | 724
60 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) | 1 | 119.5 |  | 120
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) | 0.15 | 519.8 |  | 78
62 | ФССЦ-04.3.02.09-0822 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь сухая: для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (кг) | 10 | 71.3 |  | 713
63 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) 336,00 = 1 171,73 - 0,016 x 1 383,10 - 0,24 x 3 390,00 (1 слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 0,245 24,5 / 100 | 168 100,81 | 35,82 1,16 | 41 | 25 | 9 | 10.6 | 2.6
Уд | 1. 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10, (т) | 0,008 0,002 | 1383.1 |  | 2.77
Уд | 2. 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая, (т) | 0,12 0,0294 | 3390 |  | 99.67
64 | ФССЦ-01.7.08.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) | 27 | 77.93 |  | 2104
65 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) 336,00 = 1 171,73 - 0,016 x 1 383,10 - 0,24 x 3 390,00 | 0,0655 6,55 / 100 | 336 201,61 | 71,64 2,32 | 22 | 13 | 5 | 21.2 | 1.39
Уд | 1. 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10, (т) | 0,016 0,001 | 1383.1 |  | 1.38
Уд | 2. 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая, (т) | 0,24 0,0157 | 3390 |  | 53.22
66 | ФССЦ-01.2.03.03-0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (кг) | 20 | 11.78 |  | 236
67 | ФЕР27-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3) | 0,0008 (0,04*2) / 100 | 11444,68 1162,21 | 9079,03 966,05 | 9 | 1 | 7 1 | 136.25 | 0.11
68 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ (П15.5) (м3) | 0,08 0,04*2 | 1382.9 |  | 111
69 | ФЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (шт) 243,38 = 434,90 - 15,2 x 12,60 | 1 | 243,38 162,49 | 27,14 0,58 | 243 | 162 | 27 1 | 17.7 | 17.7
Уд | 1. 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические, (кг) | 15,2 15,2 | 12.6 |  | 191.52
70 | п.124 конъюнктурного анализа | Туалетная кабина МТК Стандарт (17066,67/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1635,48 17066,67/1,20/8,87 |  | 1635
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 7399 | 272 | 298 38 |  | 30.27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 7617 | 377 | 411 51 |  | 41.79
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 49-51, 53, 48, 52, 55-57, 63, 65, 67, 69) | [5 empty] | 87 | 41 | 45 6 |  | 4.5405
Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 47, 49-51, 53, 48, 52, 55-57, 63, 65, 67, 69) | [5 empty] | 131 | 63 | 69 9 |  | 6.964
Накладные расходы | [5 empty] | 435
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 250) (Поз. 48, 52, 69) | [5 empty] | 210
100% ФОТ (от 35) (Поз. 47, 49-51, 53) | [5 empty] | 35
110% ФОТ (от 7) (Поз. 55-56) | [5 empty] | 8
128% ФОТ (от 53) (Поз. 63, 65) | [5 empty] | 68
137% ФОТ (от 81) (Поз. 57) | [5 empty] | 111
149% ФОТ (от 2) (Поз. 67) | [5 empty] | 3
Сметная прибыль | [5 empty] | 282
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 26) (Поз. 48, 52) | [5 empty] | 12
50% ФОТ (от 35) (Поз. 47, 49-51, 53) | [5 empty] | 18
60% ФОТ (от 224) (Поз. 69) | [5 empty] | 134
65% ФОТ (от 7) (Поз. 55-56) | [5 empty] | 5
80% ФОТ (от 53) (Поз. 63, 65) | [5 empty] | 42
85% ФОТ (от 81) (Поз. 57) | [5 empty] | 69
95% ФОТ (от 2) (Поз. 67) | [5 empty] | 2
Итоги по разделу 4 Установка туалета (2017-26р-299/17-2-АС) :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 7698 |  |  |  | 17.36
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 636 |  |  |  | 24.43
Итого | [5 empty] | 8334 |  |  |  | 41.79
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6829
Машины и механизмы | [5 empty] | 411
ФОТ | [5 empty] | 428
Накладные расходы | [5 empty] | 435
Сметная прибыль | [5 empty] | 282
Итого по разделу 4 Установка туалета (2017-26р-299/17-2-АС) | [5 empty] | 8334 |  |  |  | 41.79
Раздел 5. Автомобильные перевозки
Доставка песка от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до подстанции = 65 км
71 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 216,901 135,563*1,6 | 33.07 | 33.07 | 7173 |  | 7173
72 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -216,901 -135,563*1,6 | 19.29 | 19.29 | -4184 |  | -4184
Доставка щебня от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до подстанции = 65 км
73 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 219,492 156,78*1,4 | 33.07 | 33.07 | 7259 |  | 7259
74 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -219,492 -156,78*1,4 | 19.29 | 19.29 | -4234 |  | -4234
Доставка ПГС от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до подстанции = 65 км
75 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 153,45 93*1,65 | 33.07 | 33.07 | 5075 |  | 5075
76 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -153,45 -93*1,65 | 19.29 | 19.29 | -2960 |  | -2960
Доставка сборных ж/б конструкций (плиты) от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
77 | ФССЦпг-03-01-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 186,2 (14*1,68+57*0,88+1*0,8)*2,5 | 30.27 | 30.27 | 5636 |  | 5636
78 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -186.2 | 18.16 | 18.16 | -3381 |  | -3381
Доставка сеток для армирования мон. участков от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
79 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0.0902 | 61.02 | 61.02 | 6 |  | 6
80 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0.0902 | 34.17 | 34.17 | -3 |  | -3
Доставка туалетной кабины от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
81 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0.05 | 71.78 | 71.78 | 4 |  | 4
Доставка сборных ж/б конструкций (для фундамента под туалет) от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
82 | ФССЦпг-03-01-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 2,1 (0,76+0,08)*2,5 | 30.27 | 30.27 | 64 |  | 64
83 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -2.1 | 18.16 | 18.16 | -38 |  | -38
Доставка георешетки ОРМ с анкерами от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
84 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,986 (22*17+2380*0,257)/1000 | 61.02 | 61.02 | 60 |  | 60
85 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0.986 | 34.17 | 34.17 | -34 |  | -34
Доставка нетканного синтетического материала "геотекс" от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
86 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,114 571*0,2/1000 | 61.02 | 61.02 | 7 |  | 7
87 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0.114 | 34.17 | 34.17 | -4 |  | -4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10446 |  | 10446
Итоги по разделу 5 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 10446
Итого | [5 empty] | 10446
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 10446
Итого по разделу 5 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 10446
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 241180 | 2680 | 24757 1517 |  | 297.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 243678 | 3034 | 26901 1753 |  | 338.03
Накладные расходы | [5 empty] | 6882
Сметная прибыль | [5 empty] | 4403
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 254327 |  |  |  | 313.6
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 636 |  |  |  | 24.43
Итого | [5 empty] | 254963 |  |  |  | 338.03
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 213743
Машины и механизмы | [5 empty] | 26901
ФОТ | [5 empty] | 4787
Накладные расходы | [5 empty] | 6882
Сметная прибыль | [5 empty] | 4403
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 254963 |  |  |  | 338.03
Составил: ___________________________Пахарева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)