## График освоения кап вл и фин
Приложение 2 к Договору подряда № ___________ от "__" __________ 20__г.
| Заказчик: | [8 empty] | Подрядчик:
| _____________________ /_______________/ | [8 empty] | _______________/___________/
| М.П. | [8 empty] | М.П.
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по строительству ВЛ 220кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети (завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию)
тыс.руб.
№ | Наименование мероприятий и работ |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс.руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2015год
[8 empty] | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.
[8 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.
|  |  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Организационные мероприятия: в том числе,
Оформление земельного участка
Заключение договора страхования
Заключение договора страхования
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Подготовительные работы
1.2 | Вертикальная планировка (территории ПС)
ВЛ Надым-Салехард
1.3 | Восстановление растительного слоя после завершения строительства ВЛ. Надымский, Приуральский р-он
ВОЛС подготовительные работы
1.4 | Устройство водоотводной канавы
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
Строительные работы
2.1 | ОРУ 110кВ
2.2 | ОРУ 220кВ
2.3 | Охранная и пожарная сигнализация ОРУ
2.4 | Здание ЗРУ 110 кВ, БСК, ОПУ
2.5 | Здание ЗРУ 220 кВ
2.6 | Здание фильтра 5 гармоники
2.7 | Шунтирующий реактор
2.8 | Здание проходной
2.9 | Кабельное хозяйство
2.10 | Телемеханика
2.11 | Промышленное телевидение
2.12 | Приобретение и монтаж оборудования АСДУ ПС Салехард
ВЛ Надым-Салехард
2.13 | Крепление ВЧ заградителей на ответвлениях от ВЛ 220 кВ и 110 кВ. ВЛ 220 кВ Надым-Салехард. Участок Уг.41-46
2.14 | ПС 220кВ Надым. Демонтажные. Строительные работы.Установка оборудования ВЧ связи
2.15 | Надымский РЭС. Приобретение и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ДП Надымского РЭС (промышленное телевидение)
2.16 | ПС-110 кВ Морошка Строительсные работы. Подвеска ВЧ заградителей
3. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3.1. | Антенная опора АО-50 строит.работы
3.2 | Внутриплощадочные проезды
3.3 | Подъездная автодорога
3.4 | Средства связи по ПС Салехард
3.5 | Средства связи по ПС Надым
3.6 | Средства связи по ПС на Надымском РЭС
3.7 | Каналы связи ВОЛС
Смежные ПС
3.8 | Средства ВЧ каналов связи на ПС 220кВ Надым
3.9 | Приобретение и монтаж оборудования ВЧ каналов связи на Надымском РЭС, средства ВЧ каналов связи
3.10 | Приобретение и монтаж оборудования для линейно-эксплуатационной связи на ДП Надымского РЭС, средства связи
3.11 | Заход на узел связи АБК Надымского РЭС, средства связи
3.12 | Средства ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ Морошка
ВОЛС
3.13 | ВОЛС ПС Надым-Салехард. Участок Уг.32 - Уг.41 (2 цепь)
3.14 | ВОЛС ПС Надым-Салехард. Участок Уг.20 - Уг.26 (2 цепь)
3.15 | Необслуживаемый усиленный пункт №1
3.16 | Необслуживаемый усиленный пункт №2
3.17 | Регенерационный пункт ВОЛС №1
3.18 | Регенерационный пункт ВОЛС №2
3.19 | Приобретение и монтаж оборудования волоконно-оптических систем передачи на ПС 220кВ Салехард
3.20 | Приобретение и монтаж оборудования волоконно-оптических систем передачи на ПС 220 кВ Надым, строительство ВОЛС
3.21 | Приобретение и монтаж оборудования волоконно-оптических систем передачи на РРС г.Надым, строительство ВОЛС
3.22 | Приобретение и монтаж оборудования волоконно-оптических систем передачи на Надымском РЭС, строительство ВОЛС
3.23 | Приобретение и монтаж оборудования охранной сигнализации на НРП1, охранная сигнализация
3.24 | Приобретение и монтаж оборудования охранной сигнализации на НРП2, охранная сигнализация
4. | Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
4.1. | Насосная станция первого и второго подъема
4.2. | Наружные сети и сооружения
4.3. | Маслосборник емкостью 100 м3 (2шт)
4.4. | Артскважина
5 | Благоустройство и озеленение территории
5.1 | Благоустройство
ВЛ Надым-Салехард
5.2 | Благоустройство РП №1
5.3 | Благоустройство РП №2
6 | Глава 9. Прочие работы и затраты
Смежные ПС
6.1 | Пуско-наладочные работы
ВОЛС
6.2 | Пуско-наладочные работы
ПС Салехард
6.3 | Пуско-наладочные работы
6.4 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета)
7 | Глава 12. Проектно-изыскательские работы, авторский надзор
7.1 | Авторский надзор 0,2%
8 | Общий объем капитальных вложений .руб. (без НДС),
в том числе:
Строительно-монтажные работы
Оборудование
Прочие
Пусконаладочные работы
9 | НДС 18%
10 | Общий объем капитальных вложений .руб. (с НДС),
12. | Авасовые платежи
12.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС)
12.1.1 | Погашение аванса на СМР и ПНР, (с НДС)
12.2 | Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС)
12.2.2 | Погашение аванса на оборудование (с НДС)
13. | Расходы на страхование (с НДС)
14. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
15. | Оплата за поставленное оборудование (с НДС)
16. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)
17. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)
11 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
152212.0704
12 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
13 | Оплата прочих затрат (с НДС)
14 | Резерв средств 5% от СМР и ПНР (с НДС)
15 | Резерв средств 5% от оборудования (с НДС)
16 | Итого финансирование по месяцам (с НДС)
| Оборудование |  | Открытая часть | [8 empty] | 158532.465
| СМР |  | смр | [5 empty] | 0 | 0 |  | 47703.0285
| Итого |  | Здание ЗРУ 110 кВ, БСК, ОПУ | [8 empty] | 165642.0558
|  |  | смр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 203986.9102
|  |  | Здание ЗРУ 220 кВ | [8 empty] | 199520.022
|  |  | смр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 81101.9925
|  |  | Шунтирующий реактор |  |  |  |  | -13653.8798 | 0 | 0 |  | 435274.593
|  |  | смр |  |  |  |  | 13653.8798 |  |  |  | 13653.8798
|  |  | Кабельное хозяйство | [8 empty] | 137581.86
|  |  | смр |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 81149.9009
|  |  | Телемеханика | [8 empty] | 14548.8603
|  |  | смр | [8 empty] | 12742.3892
|  |  | Средства связи, ВЧ каналы РЗ,телемеханика,АИИС КУЭ | [8 empty] | 108303.546
|  |  | смр | [8 empty] | 7412.0651
|  |  | Каналы связи по ВОЛС | [8 empty] | 10830.3
|  |  | смр | [8 empty] | 3353.5845
|  |  | Насосная станция первого и второго подъема | [8 empty] | 1652.5431
|  |  | смр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52828.9619
|  |  | оборуд |  |  |  |  | -13653.8798 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | смр |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 650990.94
[8 empty] | -8875.0218 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -10472.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0