## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция ПС 110кВ Опорная. (Замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-01
(локальная смета)
на | 02-05-01 Кабельное хозяйство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10/14-022-УА, 10/14-1-027-КХ1, 10/14-1-027-КХ2, 10/14-1-051-ЭМ, 10/14-1-026-СС, 10/14-1-024-ДТ,10/14-1-032-ОС
| Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________729,844 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________38,858 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3930,91 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________55,99 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ЗРУ 110кВ (раздел 10/14-1-027-КХ1)
1 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (1895 руб.): 105% от ФОТ (1805 руб.) СП (1173 руб.): 65% от ФОТ (1805 руб.) | 12,6 1260 / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 2170 | 1125 | 675 34 | 370 | 9.28 | 116.93
2 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.) | 0,45 45 / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 78 | 40 | 24 1 | 14 | 9.28 | 4.18
3 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) НР (631 руб.): 105% от ФОТ (601 руб.) СП (391 руб.): 65% от ФОТ (601 руб.) | 43 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 5.05 | 693 | 381 | 95 6 | 217 | 0.92 | 39.56
4 | ФЕРм08-02-158-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) НР (37 руб.): 105% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 10 | 18,97 2,21 |  | 16.76 | 190 | 22 |  | 168 | 0.23 | 2.3
5 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) НР (250 руб.): 105% от ФОТ (238 руб.) СП (155 руб.): 65% от ФОТ (238 руб.) | 0,92 92 / 100 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104.19 | 251 | 153 | 2 | 96 | 16.8 | 15.46
6 | ФЕРм08-03-574-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 (100 жил) НР (39 руб.): 105% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.) | 0,04 4 / 100 | 880,54 604,13 | 29,19 0,41 | 247.22 | 35 | 24 | 1 | 10 | 60.9 | 2.44
Материалы по ценнику
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
7 | ФССЦ-501-8563 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 (1000 м) | 0,0459 (45*1,02) / 1000 | 76271.44 |  | 76271.44 | 3501 |  |  | 3501
8 | ФССЦ-501-8509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,2346 ((70+70+50+40)*1,02) / 1000 | 25431.81 |  | 25431.81 | 5966 |  |  | 5966
9 | ФССЦ-501-8494 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,34272 ((25+55+55+50+53+35+35+10+18)*1,02) / 1000 | 20267.26 |  | 20267.26 | 6946 |  |  | 6946
10 | ФССЦ-501-8485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,1836 ((90+90)*1,02) / 1000 | 15727.78 |  | 15727.78 | 2888 |  |  | 2888
11 | ФССЦ-501-8479 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,34068 ((85+6+6+6+6+52+16+37+5+30+85)*1,02) / 1000 | 11363.9 |  | 11363.9 | 3871 |  |  | 3871
12 | ФССЦ-501-1708 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,153 ((75+75)*1,02) / 1000 | 85599.01 |  | 85599.01 | 13097 |  |  | 13097
13 | ФССЦ-501-1704 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,0306 (30*1,02) / 1000 | 62819.76 |  | 62819.76 | 1922 |  |  | 1922
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 41608 | 1745 | 797 41 | 39066 |  | 180.87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 43120 | 2709 | 1345 69 | 39066 |  | 280.8
Накладные расходы | [6 empty] | 2917
Сметная прибыль | [6 empty] | 1806
Итого по разделу 1 ЗРУ 110кВ (раздел 10/14-1-027-КХ1) | [6 empty] | 47843 |  |  |  |  | 280.8
Раздел 2. Телемеханика
14 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (металлич. лотки) (100 м кабеля) НР (1491 руб.): 105% от ФОТ (1420 руб.) СП (923 руб.): 65% от ФОТ (1420 руб.) | 9,92 ((69+61+37+42+48+53+7+45+54+39+27+27+42+45+35+55+56+57+52+58+40+43)) / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 1709 | 886 | 531 27 | 292 | 9.28 | 92.06
15 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ж/б лотки) (100 м кабеля) НР (495 руб.): 105% от ФОТ (471 руб.) СП (306 руб.): 65% от ФОТ (471 руб.) | 3,08 ((20+20+23+23+24+24+24+20+20+20+20+20+25+25)) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 577 | 294 | 168 8 | 115 | 9.92 | 30.55
16 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (металлорукав) (100 м кабеля) НР (70 руб.): 105% от ФОТ (67 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (67 руб.) | 0,44 ((4+4+7+4+6+7+4+4+4)) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 82 | 42 | 24 1 | 16 | 9.92 | 4.36
17 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по мет.конструкциям) (100 м кабеля) НР (81 руб.): 105% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 0,36 ((8+10+6+6+6)) / 100 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 83 | 49 | 21 1 | 13 | 14.08 | 5.07
18 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (47 руб.): 105% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) | 0,1 10 / 100 | 446,76 288,02 | 85,04 2,16 | 73.7 | 45 | 29 | 9 | 7 | 30.64 | 3.06
Материалы по ценнику
К=1,03; К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
19 | ФССЦ-502-0497 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,0103 (10*1,03) / 1000 | 2079.72 |  | 2079.72 | 21 |  |  | 21
20 | ФССЦ-501-1688 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,28356 ((7+66+69+59+77)*1,02) / 1000 | 31220.72 |  | 31220.72 | 8853 |  |  | 8853
21 | ФССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,00612 (6*1,02) / 1000 | 6920.41 |  | 6920.41 | 42 |  |  | 42
22 | ФССЦ-501-1690 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,22746 ((75+76+72)*1,02) / 1000 | 43814.98 |  | 43814.98 | 9966 |  |  | 9966
23 | ФССЦ-501-1691 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,22848 ((46+60+58+60)*1,02) / 1000 | 60640.79 |  | 60640.79 | 13855 |  |  | 13855
24 | ФССЦ-501-1692 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,25296 ((44+54+49+58+43)*1,02) / 1000 | 78441.38 |  | 78441.38 | 19843 |  |  | 19843
25 | ФССЦ-501-1693 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,18156 ((93+85)*1,02) / 1000 | 101336.63 |  | 101336.63 | 18399 |  |  | 18399
26 | ФССЦ-501-1710 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,13566 ((65+68)*1,02) / 1000 | 129568.96 |  | 129568.96 | 17577 |  |  | 17577
Материалы по прайс-листам
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
27 | Прайс-лист от 17.10.16 ТД Тинко | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВнг-LS 2х2х0.6 цена: 107707,60/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=107707,60/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 0,01224 ((6+6)*1,02)/1000 | 10054,34 107707,60/1,18/9,26 |  | 10054,34 107707,60/1,18/9,26 | 123 |  |  | 123
28 | Прайс-лист от 17.10.16 ТД Тинко | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, в общем экране под оболочкой, с низким дымо- и газовыделением КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 цена: 28991,30/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=28991,30/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 0,07956 (78*1,02)/1000 | 2706,29 28991,30/1,18/9,26 |  | 2706,29 28991,30/1,18/9,26 | 215 |  |  | 215
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 91390 | 1300 | 753 37 | 89337 |  | 135.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 92626 | 2018 | 1271 63 | 89337 |  | 209.75
Накладные расходы | [6 empty] | 2185
Сметная прибыль | [6 empty] | 1353
Итого по разделу 2 Телемеханика | [6 empty] | 96164 |  |  |  |  | 209.75
Раздел 3. Силовое электрооборудование ЗРУ-110кВ
29 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в гофрир.трубе, в металлорукаве) (ВВГнг-LS 5х4, ВВГнг-LS 4х2,5, КВВГнг-LS 4х1,5) (100 м кабеля) НР (251 руб.): 105% от ФОТ (239 руб.) СП (155 руб.): 65% от ФОТ (239 руб.) | 1,57 ((30+70+5+5+15+15+5+12)) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 294 | 150 | 85 4 | 59 | 9.92 | 15.57
30 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в ж/б лотке) (100 м кабеля) НР (24 руб.): 105% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) | 0,25 25 / 100 | 153,6 56,37 | 50,09 2,7 | 47.14 | 38 | 14 | 13 1 | 11 | 5.86 | 1.47
31 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в мет.коробе,в ж/б лотке) (100 м кабеля) НР (113 руб.): 105% от ФОТ (108 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (108 руб.) | 0,75 75 / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 129 | 67 | 40 2 | 22 | 9.28 | 6.96
32 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в каб.канале) (ВВГнг-LS 3х1,5, ВВГнг-LS 2х1,5) (100 м кабеля) НР (164 руб.): 105% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.) | 1,02 (100+2) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 191 | 97 | 55 3 | 39 | 9.92 | 10.12
Материалы по ценнику
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
33 | ФССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,00204 (2*1,02) / 1000 | 3708.36 |  | 3708.36 | 8 |  |  | 8
34 | ФССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,102 (100*1,02) / 1000 | 4832.12 |  | 4832.12 | 493 |  |  | 493
35 | ФССЦ-501-8492 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,0255 (25*1,02) / 1000 | 9526.1 |  | 9526.1 | 243 |  |  | 243
36 | ФССЦ-501-8508 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,102 (100*1,02) / 1000 | 18047.85 |  | 18047.85 | 1841 |  |  | 1841
37 | ФССЦ-501-1688 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,03264 (32*1,02) / 1000 | 31220.72 |  | 31220.72 | 1019 |  |  | 1019
Материалы по прайс-листам
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
38 | Прайс-лист от25.10.2016 Кабельные системы | Кабель монтажный гибкий с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и скрученными в кабель из одиночных жил, пар или троек, с общим экраном из фольгированного композиционного материала, в наружной оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, КГМВЭВнг-LS 2х1 (m=0,14 кг/м), цена: 24,22/1,18/9,26 (м) Формулы цены единицы: МАТ=24,22/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 102 100*1,02 | 2,26 24,22/1,18/9,26 |  | 2,26 24,22/1,18/9,26 | 231 |  |  | 231
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 4487 | 328 | 193 10 | 3966 |  | 34.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4801 | 509 | 326 18 | 3966 |  | 52.97
Накладные расходы | [6 empty] | 553
Сметная прибыль | [6 empty] | 343
Итого по разделу 3 Силовое электрооборудование ЗРУ-110кВ | [6 empty] | 5697 |  |  |  |  | 52.97
Раздел 4. Охранное освещение ОРУ-110кВ
ОРУ-110кВ
39 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в металлорукаве, в мет.трубе, в гофрир.трубе) (100 м кабеля) НР (702 руб.): 105% от ФОТ (669 руб.) СП (435 руб.): 65% от ФОТ (669 руб.) | 4,3 ((40+15+30+40+20+15+40+115+115)) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 806 | 410 | 234 12 | 162 | 9.92 | 42.66
40 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в каб.канале) (100 м кабеля) НР (99 руб.): 105% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.): 65% от ФОТ (94 руб.) | 0,6 (15+15+15+15) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 112 | 57 | 33 2 | 22 | 9.92 | 5.95
41 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) НР (583 руб.): 105% от ФОТ (555 руб.) СП (361 руб.): 65% от ФОТ (555 руб.) | 39 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 5.05 | 629 | 345 | 87 5 | 197 | 0.92 | 35.88
42 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) НР (324 руб.): 105% от ФОТ (309 руб.) СП (201 руб.): 65% от ФОТ (309 руб.) | 1,17 117 / 100 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104.19 | 319 | 195 | 3 | 121 | 16.8 | 19.66
ЗРУ-110кВ
43 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в каб.канале) (100 м кабеля) НР (158 руб.): 105% от ФОТ (150 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (150 руб.) | 0,95 95 / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 178 | 91 | 52 3 | 35 | 9.92 | 9.42
44 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) НР (30 руб.): 105% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.) | 2 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 5.05 | 32 | 18 | 4 | 10 | 0.92 | 1.84
45 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) НР (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 0,04 4 / 100 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104.19 | 11 | 7 |  | 4 | 16.8 | 0.67
ЗРУ-35кВ
46 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в металлорукаве) (100 м кабеля) НР (49 руб.): 105% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) | 0,3 30 / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 56 | 29 | 16 1 | 11 | 9.92 | 2.98
47 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в каб.канале) (100 м кабеля) НР (23 руб.): 105% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 0,15 15 / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 28 | 14 | 8 | 6 | 9.92 | 1.49
48 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) НР (59 руб.): 105% от ФОТ (56 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (56 руб.) | 4 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 5.05 | 64 | 35 | 9 1 | 20 | 0.92 | 3.68
49 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) НР (22 руб.): 105% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.) | 0,08 8/100 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104.19 | 22 | 13 |  | 9 | 16.8 | 1.34
Материалы по ценнику
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
50 | ФССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,4998 ((100+130+130+130)*1,02) / 1000 | 6920.41 |  | 6920.41 | 3459 |  |  | 3459
51 | ФССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,1428 ((95+45)*1,02) / 1000 | 3708.36 |  | 3708.36 | 530 |  |  | 530
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 6246 | 1214 | 446 24 | 4586 |  | 125.57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 7282 | 1926 | 770 36 | 4586 |  | 199.28
Накладные расходы | [6 empty] | 2060
Сметная прибыль | [6 empty] | 1275
Итого по разделу 4 Охранное освещение ОРУ-110кВ | [6 empty] | 10617 |  |  |  |  | 199.28
Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
Охранно-пожарная сигнализация ОРУ-110кВ
52 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по мет.лоткам ОРУ) (100 м кабеля) НР (876 руб.): 105% от ФОТ (834 руб.) СП (542 руб.): 65% от ФОТ (834 руб.) | 6,6 (55+55+20+55+55+55+20+55+55+55+60+60+60) / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 1137 | 589 | 353 18 | 195 | 9.28 | 61.25
53 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в металлорукаве на ОРУ в траншее и по зданию) (100 м кабеля) НР (2349 руб.): 105% от ФОТ (2237 руб.) СП (1454 руб.): 65% от ФОТ (2237 руб.) | 16,58 (15+5+18+35+5+28+15+15+18+50+65+1+1+1+1+35+5+28+15+15+18+50+65+30+30+25+30+90+90+90+90+10+15+30+30+15+25+30+30+90+90+10+10+12+12+12+12+12+5+5+24+34+10+12+12+12+5*24) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 3107 | 1582 | 902 45 | 623 | 9.92 | 164.47
54 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ( в гофрир.трубе, в трубе) (100 м кабеля) НР (1840 руб.): 105% от ФОТ (1752 руб.) СП (1139 руб.): 65% от ФОТ (1752 руб.) | 12,98 (18+20+40+5+20+25+20+25+5+17+5+38+20+38+20+20+15+15+10+15+14+25+20+25+5+17+5+38+20+38+20+20+15+15+100+5+60+5+60+5+5*6+10+15+15+100+60+60+5*3+15+5*5+10+15+10+15) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 2432 | 1239 | 706 35 | 487 | 9.92 | 128.76
55 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) НР (175 руб.): 105% от ФОТ (167 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (167 руб.) | 60 | 7,86 2,02 |  | 5.84 | 472 | 121 |  | 351 | 0.21 | 12.6
Охранно-пожарная сигнализация ЗРУ-110кВ, ЗРУ-35кВ
56 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по мет.лоткам ) (100 м кабеля) НР (118 руб.): 105% от ФОТ (112 руб.) СП (73 руб.): 65% от ФОТ (112 руб.) | 0,9 (30+30+30) / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 155 | 80 | 48 2 | 27 | 9.28 | 8.35
57 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в металлорукаве в траншее) (100 м кабеля) НР (99 руб.): 105% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.): 65% от ФОТ (94 руб.) | 0,7 (25+30+10+5) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 131 | 67 | 38 2 | 26 | 9.92 | 6.94
58 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ( в трубе) (100 м кабеля) НР (145 руб.): 105% от ФОТ (138 руб.) СП (90 руб.): 65% от ФОТ (138 руб.) | 1,02 (3+5+2+6+15+20+20+6+20+5) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 191 | 97 | 55 3 | 39 | 9.92 | 10.12
59 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в каб.канале) (100 м кабеля) НР (59 руб.): 105% от ФОТ (56 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (56 руб.) | 0,42 (5+5+10+10+12) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 79 | 40 | 23 1 | 16 | 9.92 | 4.17
60 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) НР (58 руб.): 105% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.) | 20 | 7,86 2,02 |  | 5.84 | 157 | 40 |  | 117 | 0.21 | 4.2
61 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (в шкафу ПВ 1х1,5) (100 м) НР (26 руб.): 88% от ФОТ (29 руб.) СП (17 руб.): 60% от ФОТ (29 руб.) | 0,2 20 / 100 | 117,16 102,8 |  | 14.36 | 23 | 21 |  | 2 | 9.27 | 1.85
62 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2( по монтажной панели ПВ 1х6) (100 м) НР (210 руб.): 105% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.) | 0,5 50 / 100 | 446,76 288,02 | 85,04 2,16 | 73.7 | 223 | 144 | 43 1 | 36 | 30.64 | 15.32
Материалы по ценнику
К=1,03- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
63 | ФССЦ-502-0495 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,0206 ((10+10)*1,03) / 1000 | 1335.52 |  | 1335.52 | 28 |  |  | 28
64 | ФССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,0515 (50*1,03) / 1000 | 4645.43 |  | 4645.43 | 239 |  |  | 239
Материалы по прайс-листам
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
65 | Прайс ООО «ТД ТИНКО» от 17.10.16 | Кабель для шлейфов сигнализации КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 26975/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=26975/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 1,2597 (5+7+11+50+90+72+120+50+105+100+35+50+140+140+105+70+85)*1,02/1000 | 2518,07 26975/1,18/9,26 |  | 2518,07 26975/1,18/9,26 | 3172 |  |  | 3172
66 | Прайс-лист от 10.11.16 Кабель.РФ | Кабель силовой огнестойкий ВВГЭнг-FRLS 3х1,5 80,09/1,18/9,26 (м) Формулы цены единицы: МАТ=80,09/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 354,96 (3+110+100+100+35)*1,02 | 7,48 80,09/1,18/9,26 |  | 7,48 80,09/1,18/9,26 | 2655 |  |  | 2655
67 | Прайс-лист от 10.11.16 Кабель.РФ | Кабель силовой огнестойкий ВВГЭнг-FRLS 2х1,5 60,87/1,18/9,26 (м) Формулы цены единицы: МАТ=60,87/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 1435,14 (6+1+50+50+35+25+100+35+50+140+140+105+70+85+35+40+40+100+100+100+100)*1,02 | 5,68 60,87/1,18/9,26 |  | 5,68 60,87/1,18/9,26 | 8152 |  |  | 8152
68 | Прайс-лист ТД Тинко от 17.10.16 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-12 цена: 21500/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=21500/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 0,9384 (110+100+100+35+40+100*5+35)*1,02/1000 | 2006,99 21500/1,18/9,26 |  | 2006,99 21500/1,18/9,26 | 1883 |  |  | 1883
69 | Прайс-лист от 17.10.16 ТД Тинко | Кабель для шлейфов сигнализации КВПЭфП-5е 4х2х0,52 цена: 28991,30/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=28991,30/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 0,0102 10*1,02/1000 | 2706,29 28991,30/1,18/9,26 |  | 2706,29 28991,30/1,18/9,26 | 28 |  |  | 28
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 24264 | 4020 | 2168 107 | 18076 |  | 418.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 26616 | 5548 | 2992 128 | 18076 |  | 576.89
Накладные расходы | [6 empty] | 5955
Сметная прибыль | [6 empty] | 3688
Итого по разделу 5 Охранно-пожарная сигнализация | [6 empty] | 36259 |  |  |  |  | 576.89
Раздел 6. ВЧ каналы РЗА
70 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в мет.лотках) (100 м кабеля) НР (75 руб.): 105% от ФОТ (71 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (71 руб.) | 0,5 50 / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 86 | 45 | 27 1 | 14 | 9.28 | 4.64
71 | ФЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 (1 шт.) НР (27 руб.): 105% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 6 | 8,75 2,89 |  | 5.86 | 53 | 17 |  | 36 | 0.3 | 1.8
Материалы по прайс-листам
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
72 | Прайс-лист от 17.10.16 Layta | Радиочастотный кабель РК75-7-319-С цена: 60,23/1,18/9,26 (м) Формулы цены единицы: МАТ=60,23/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 51 50*1,02 | 5,62 60,23/1,18/9,26 |  | 5,62 60,23/1,18/9,26 | 287 |  |  | 287
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 426 | 62 | 27 1 | 337 |  | 6.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 479 | 97 | 45 1 | 337 |  | 9.99
Накладные расходы | [6 empty] | 103
Сметная прибыль | [6 empty] | 64
Итого по разделу 6 ВЧ каналы РЗА | [6 empty] | 646 |  |  |  |  | 9.99
Раздел 7. Кабельное хозяйство РЗА
73 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по мет.конструкциям) (100 м кабеля) НР (3482 руб.): 105% от ФОТ (3316 руб.) СП (2155 руб.): 65% от ФОТ (3316 руб.) | 15,43 ((115+144+178+138+126+156+227+195+179+85)) / 100 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 3546 | 2090 | 900 42 | 556 | 14.08 | 217.25
74 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в мет.лотках) (100 м кабеля) НР (12000 руб.): 105% от ФОТ (11429 руб.) СП (7429 руб.): 65% от ФОТ (11429 руб.) | 79,84 ((277+820+1990+247+282+892+1237+911+907+421)) / 100 | 172,26 89,27 | 53,56 2,7 | 29.43 | 13753 | 7127 | 4276 216 | 2350 | 9.28 | 740.92
75 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубе) (100 м кабеля) НР (86 руб.): 105% от ФОТ (82 руб.) СП (53 руб.): 65% от ФОТ (82 руб.) | 0,54 ((18+18+18)) / 100 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 101 | 52 | 29 1 | 20 | 9.92 | 5.36
76 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (КВВГЭнг-LS 4х1,5, КВВГЭнг-LS 4х2,5, КВБбШнг-LS 4х2,5) (100 жил) НР (1620 руб.): 105% от ФОТ (1543 руб.) СП (1003 руб.): 65% от ФОТ (1543 руб.) | 5,96 (430+134+32)/100 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104.19 | 1627 | 993 | 13 1 | 621 | 16.8 | 100.13
77 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (КВВГЭнг-LS 4х4) (100 жил) НР (180 руб.): 105% от ФОТ (171 руб.) СП (111 руб.): 65% от ФОТ (171 руб.) | 0,32 32/100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128.28 | 156 | 110 | 5 | 41 | 34.7 | 11.1
78 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (КВВГЭнг-LS 4х6, КВВГЭнг-LS 7х2,5, КВВГЭнг-LS 7х4, КВБбШнг-LS 7х2,5) (100 жил) НР (1281 руб.): 105% от ФОТ (1220 руб.) СП (793 руб.): 65% от ФОТ (1220 руб.) | 2,04 (8+28+136+32)/100 | 595,98 384,9 | 20,31 0,27 | 190.77 | 1216 | 785 | 41 1 | 390 | 38.8 | 79.15
79 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (КВВГЭнг-LS 7х1,5, КВВГЭнг-LS 10х1,5) (100 жил) НР (6144 руб.): 105% от ФОТ (5851 руб.) СП (3803 руб.): 65% от ФОТ (5851 руб.) | 10,94 (814+280)/100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128.28 | 5342 | 3766 | 172 2 | 1404 | 34.7 | 379.62
80 | ФЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (КВВГЭнг-LS 7х6) (100 жил) НР (121 руб.): 105% от ФОТ (115 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (115 руб.) | 0,16 16/100 | 696,93 462,27 | 27,97 0,41 | 206.69 | 112 | 74 | 4 | 34 | 46.6 | 7.46
81 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) НР (830 руб.): 105% от ФОТ (790 руб.) СП (514 руб.): 65% от ФОТ (790 руб.) | 252 | 7,86 2,02 |  | 5.84 | 1981 | 509 |  | 1472 | 0.21 | 52.92
82 | ФЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 (1 шт.) НР (1016 руб.): 105% от ФОТ (968 руб.) СП (629 руб.): 65% от ФОТ (968 руб.) | 216 | 8,75 2,89 |  | 5.86 | 1890 | 624 |  | 1266 | 0.3 | 64.8
83 | ФЕРм08-02-158-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 (1 шт.) НР (265 руб.): 105% от ФОТ (252 руб.) СП (164 руб.): 65% от ФОТ (252 руб.) | 40 | 20,84 4,04 |  | 16.8 | 834 | 162 |  | 672 | 0.42 | 16.8
Материалы по ценнику
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
84 | ФССЦ-501-1688 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 3,13344 (3072*1,02) / 1000 | 31220.72 |  | 31220.72 | 97828 |  |  | 97828
85 | ФССЦ-501-1690 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 3,264 (3200*1,02) / 1000 | 43814.98 |  | 43814.98 | 143012 |  |  | 143012
86 | ФССЦ-501-1691 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,74562 (731*1,02) / 1000 | 60640.79 |  | 60640.79 | 45215 |  |  | 45215
87 | ФССЦ-501-1696 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,70686 (693*1,02) / 1000 | 42224.67 |  | 42224.67 | 29847 |  |  | 29847
88 | ФССЦ-501-1698 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,3366 (330*1,02) / 1000 | 61994.74 |  | 61994.74 | 20867 |  |  | 20867
89 | ФССЦ-501-1704 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,48552 (476*1,02) / 1000 | 62819.76 |  | 62819.76 | 30500 |  |  | 30500
90 | ФССЦ-501-1706 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,5049 (495*1,02) / 1000 | 92317.74 |  | 92317.74 | 46611 |  |  | 46611
91 | ФССЦ-501-1708 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,13362 (131*1,02) / 1000 | 85599.01 |  | 85599.01 | 11438 |  |  | 11438
92 | ФССЦ-501-1710 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,13056 (128*1,02) / 1000 | 129568.96 |  | 129568.96 | 16917 |  |  | 16917
Материалы по прайс-листам
К=1,02- отходы материальных ресурсов (ФЕРм-2001 СБ№8 прил.8.4)
93 | Прайс-лист от 17.10.16 ТД Тинко | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВнг-LS 2х2х0.6 цена: 107707,60/1,18/9,26 (км) Формулы цены единицы: МАТ=107707,60/1,18/9,26 (Заготовительно-складские расходы - согласно ФССЦ общие положения п.4 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 0,3315 (325*1,02)/1000 | 10054,34 107707,60/1,18/9,26 |  | 10054,34 107707,60/1,18/9,26 | 3333 |  |  | 3333
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 476126 | 16292 | 5440 263 | 454394 |  | 1675.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 488867 | 25293 | 9180 444 | 454394 |  | 2601.23
Накладные расходы | [6 empty] | 27024
Сметная прибыль | [6 empty] | 16729
Итого по разделу 7 Кабельное хозяйство РЗА | [6 empty] | 532620 |  |  |  |  | 2601.23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 644547 | 24961 | 9824 483 | 609762 |  | 2575.64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 663792 | 38100 | 15930 758 | 609762 |  | 3930.91
Накладные расходы | [6 empty] | 40796
Сметная прибыль | [6 empty] | 25256
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 729844 |  |  |  |  | 3930.91
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 609762
Машины и механизмы | [6 empty] | 15930
ФОТ | [6 empty] | 38858
Накладные расходы | [6 empty] | 40796
Сметная прибыль | [6 empty] | 25256
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 729844 |  |  |  |  | 3930.91
Составил: ___________________________В.А.Веденеева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.А.Смирнова
(должность, подпись, расшифровка)