## График
Приложение №2 к техническому заданию
График выполнения работ на объектах АО "Дагестанская сетевая компания" в зоне эксплуатационной ответственности Хасавюртовского ГЭС 2019 год
№ п/п | Объект | Месяц 2019года
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-95 вл-10 кВ №6 ПС 110-10 ЯрыкСу | bar: Месяц 2019года 9
2 | ВЛ-0.4 кВ ф.1 от КТП№133 от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС ЯрыкСу | bar: Месяц 2019года 8
3 | ВЛ-0,4 кВ №10 от ТП-133 вл-10 кВ №6 ПС 110-10 ЯрыкСу | bar: Месяц 2019года 8
4 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП№7 от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Акташ | bar: Месяц 2019года 8
5 | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-95 вл-10 кВ №6 ПС 110-10 ЯрыкСУ | bar: Месяц 2019года 9
6 | ВЛ-0.4 кВ ф.8 от КТП№133 от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС ЯрыкСу | bar: Месяц 2019года 7
7 | Установка шлагбаума | bar: Месяц 2019года 6
8 | Установка на посту охраны кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦН территориального подразделения Росгвардии | bar: Месяц 2019года 6
График выполнения работ на х объектах АО "Дагестанская сетевая компания" в зоне эксплуатационной ответственности Хасавюртовского РЭС на 2019 год.
№ п/п | Объект | Месяц 2019года 1: Месяц 2019года
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 16_от ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110.10 кВ Сулевкент | bar: Месяц 2019года 5
2 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 19_от ВЛ 10кВ ф16 ПС 110.10 кВ Куруш | bar: Месяц 2019года 5
3 | ЛСР_№3_ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20 от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 7
4 | ЛСР_№4_ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 23 от ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС Костек | bar: Месяц 2019года 6
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30 от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 5
6 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34 от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 8
7 | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 4-12 ф.4 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 5
8 | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 4-17 ф.4 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 5
9 | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 4-21 ф.4 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 5
10 | ВЛ-0.4 ф. 1 КТП-5, ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба | bar: Месяц 2019года 9
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1 ф.9 ПС Куруш | bar: Месяц 2019года 8
12 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 11от ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Костек | bar: Месяц 2019года 8
13 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 13 от ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Акбулатюрт | bar: Месяц 2019года 8
14 | ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 14 ф.3 ПС Димитрова | bar: Месяц 2019года 9
15 | ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 4-12 ф.4 ПС Костек | bar: Месяц 2019года 7
16 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 22 от ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС Куруш | bar: Месяц 2019года 6
17 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 4-12 от ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС Костек | bar: Месяц 2019года 6
18 | КТП 14-15 от ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110.35.10кВ Акташ | bar: Месяц 2019года 6
19 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 4-22 от ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС Костек | bar: Месяц 2019года 7
20 | Монтаж шлагбаума | bar: Месяц 2019года 6
21 | Установка на постах охраны кнопки тревожной сигнализации | bar: Месяц 2019года 6
22 | КР Дом ДЭМ ПС Куруш ХРЭС | bar: Месяц 2019года 6
23 | КР Дом ДЭМ ПС Дагестан ХРЭС | bar: Месяц 2019года 7
| Заказчик: | Месяц 2019года 9: Подрядчик:
| ______________/ / | Месяц 2019года 9: ____________________ / /
| м.п. | Месяц 2019года 9: м.п.