## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская
[25 empty] | (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ) | [11 empty] | тыс.руб.
[25 empty] | Показатель |  |  | 2019 |  |  |  | Всего за 2019 год |  | Всего за 2020 год |  | Итого
[28 empty] | III кв. |  | IV кв
[25 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | 117258.2333 |  | 117258.2333 |  | 113 162,74 |  | 230 420,98
[25 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | 140709.88 |  | 140 709,88 |  | 135 795,29 |  | 276 505,17
График выполнения работ
по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская. (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ)"
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 2020 | [12 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год, руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год, руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений/ финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Организационные мероприятия: в том числе | [8 empty] | х | х | х
1.1 | Заключение договора страхования | [8 empty] | х | х | х
1.2 | Заключение договора на авторский надзор | [8 empty] | х | х | х
2 | Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | х | х | х
2.1 | Демонтажные работы. Строительная часть. | [8 empty] | х | х | х
2.2 | Демонтажные работы. Система электроснабжения. | [8 empty] | х | х | х
2.3 | Подготовительные работы. Вертикальная планировка площадки ПС | [8 empty] | х | х | х
3 | Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | х | х | х
3.1 | Архитектурно-строительные решения. | [8 empty] | х | х | х
3.1.1 | Архитектурно-строительные решения. Свайное поле. | [8 empty] | х | х | х
3.1.2 | Архитектурно-строительные решения. | [8 empty] | х | х | х
3.2 | Электромонтажные работы. Приобретнеи и монтаж оборудования | [8 empty] | х | х | х
3.2.1 | Установка модульных блоков | [8 empty] | х | х | х
3.2.2 | Приобретение и монтаж оборудования ПС. | [8 empty] | х | х | х
3.2.3 | ОПУ. Электротехнические решения | [8 empty] | х | х | х
3.2.4 | Электрическое освещение (наружное) ПС | [8 empty] | х | х | х
3.2.5 | Молниезащита и заземление | [8 empty] | х | х | х
3.3 | Кабельное хозяйство | [8 empty] | х | х | х
3.3.1 | Кабельные каналы ПС | [8 empty] | х | х | х
3.3.2 | Кабельное хозяйство. Электротехнические решения. | [8 empty] | х | х | х
3.4 | Управление и автоматизация | [8 empty] | х | х | х
3.4.1 | Автоматизация комплексная ОРУ -110 кВ, Автоматизация комплексная ОРУ -110 кВ | [8 empty] | х | х | х
3.4.2 | Автоматизация комплексная КРУМ-35 кВ | [8 empty] | х | х | х
3.4.3 | Автоматизация комплексная КРУМ-6 кВ | [8 empty] | х | х | х
3.4.4 | Управление и автоматизация. Элементы общего назначения | [8 empty] | х | х | х
4 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | х | х | х
4.1 | Сети связи. ВОЛС, ПС Угутская | [8 empty] | х | х | х
4.2 | Сети связи. ВЧ-связь. ПС Угутская | [8 empty] | х | х | х
4.3 | Сети связи. ВЧ-связь, ПП Угутский | [8 empty] | х | х | х
4.4 | Периметральная охранная сигнализация | [8 empty] | х | х | х
4.5 | Система охранного телевидения | [8 empty] | х | х | х
4.6 | Система учета электроэнергии | [8 empty] | х | х | х
4.7 | Контроль качества электроэнергии | [8 empty] | х | х | х
4.8 | Автоматизированная система управления технологическим процессом | [8 empty] | х | х | х
4.9 | Охранно-пожарная сигнализация | [8 empty] | х | х | х
5 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | х | х | х
5.1 | Генеральный план и сооружения транспорта | [8 empty] | х | х | х
5.2 | Ограждение ПС | [8 empty] | х | х | х
6 | Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | х | х | х
6.1 | Временная схема электроснабжения | [8 empty] | х | х | х
7 | Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | х | х | х
7.1 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (топографическая съемка, техническая инвентаризация и изготовление документов кадастрового и технического учета) | [8 empty] | х | х | х
7.2 | Обследование электромагнитной обстановки | [8 empty] | х | х | х
7.3 | Пусконаладочные работы ПС 110/35/6 кВ. | [8 empty] | х | х | х
8 | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | х | х | х
8.1 | Авторский надзор | [8 empty] | х | х | х
9 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС) | [8 empty] | х | х | х
| в том числе: | [8 empty] | х
9.1 | Строительно-монтажные работы | [8 empty] | х | х | х
9.2 | Оборудование | [8 empty] | х | х | х
9.3 | Пусконаладочные работы | [8 empty] | х | х | х
9.4 | Прочие затраты | [8 empty] | х | х | х
9.5 | Непредвиденные затраты | [8 empty] | х | х | х
10 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
11 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
12 | Оплата прочих работ и затрат (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
13 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
14 | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС) (данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП) | [8 empty] | х | х | х
15 | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) (данный пункт не включается в ГПР при заключении договора с СМСП) | [8 empty] | х | х | х
16 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)
[10 empty] | Заказчик: | [23 empty] | Подрядчик: