## График производства работ
Приложение 6 к ДЗ
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД) на 2019 год
тыс.руб.
[12 empty] | Показатель |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[12 empty] | Освоение (без НДС) |  | 0 |  | 0 |  | 8460.9167 |  | 0 |  | 8460.9167
[12 empty] | Финансирование (с НДС) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10153.1 |  | 10153.1
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции объекта ПС 35/10 кВ «Солнечная» (установка дугогасящих реакторов) для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.
№ | Наименование мероприятий и работ |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 20119 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[8 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[8 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
|  |  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования |  |  | х | х
ПС 35/10 кВ «Солнечная»
1. | Глава 2. Основные объекты строительства
1.1 | Площадка ПС
1.1.1. | Строительные работы
1.1.1.1. | Устройство фундаментов |  |  | х | х
1.1.1.2. | Монтаж опорных металлоконструкций |  |  | х | х
1.1.2. | Поставка обрудования |  |  | х | х
1.1.3. | Монтажные работы |  |  | х | х
1.1.3.1. | Монтаж оборудования |  |  | х | х
1.1.3.2. | Наладочные работы |  |  | х | х
1.2. | Релейная защита и автоматика
1.2.1. | Демонтажные работы |  |  | х | х
1.2.2. | Поставка оборудования и материалов |  |  | х | х
1.2.3. | Электромонтажные работы |  |  | х | х
1.2.4. | Наладочные работы |  |  | х | х
1.3. | Интеграция в существующую систему телемеханики
1.3.1. | Поставка оборудования и материалов |  |  | х | х
1.3.2. | Электромонтажные работы |  |  | х | х
1.3.3. | Наладочные работы |  |  | х | х
1.4. | Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
1.4.1. | Монтаж кабельных лотков |  |  | х | х
1.4.2. | Монтаж силовых и контрольных кабельных линий |  |  | х | х
1.5. | Заземление (присоединение к общему контуру заземления ПС) |  |  | х | х
2. | Глава 8. Временные здания и сооружения
2.1. | Устройство временнх зданий и сооружений |  |  | х | х
3. | Глава 9. Прочие работы и затраты
3.1. | Комплексные пуско-наладочные работы |  |  | х | х
3.2. | Доставка бригады и техники на объект |  |  | х | х
4. | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | х | х
5. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:
5.1. | Строительно-монтажные работы
5.2. | Оборудование
5.3. | Пусконаладочные работы
5.4. | Прочие затраты
5.5. | Непредвиденные затраты
6. | Общий объем капитальных вложений руб.)
7. | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС 20 %) *
7.1. | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС 20 %)
7.2. | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС 20 %)
7.3. | Погашение аванса на прочие работы и затраты (справочно, с НДС 20 %)
8. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС 20 %)
9. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС 20 %)
10. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС 20 %)
11. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС 20 %)
* при условии выбора Подрядчиком авансирования по договору подряда