## Лист1
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2013.0427 | выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | 35850 (0427) – 5 | 2013-07-26 | 22998.86 | ВЛ | 2 | с момента подписания договора | 2013-11-30 | 35850 (0427)-5/2 | 2013-08-12 | 22998.86 | ВЛ | 2 | 2013-08-12 | 2013-11-30 | 10/11 | 2013-08-12 | 22998.86 | ВЛ | 2 | 2013-08-12 | 2013-11-30
Руководитель филиала/
структурного подразделения _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)