## Лист1
Приложение № 6
к Конкурсной документации
начало формы
[9 empty] | Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на текущий год | [14 empty] | тыс.руб.
[15 empty] | 2018 г. | [7 empty] | Итого
[9 empty] | Показатель | [5 empty] | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[9 empty] | Освоение (без НДС) | [7 empty] | 1962.84 |  | 4180.77 |  | 5574.36 |  | 11717.97
[9 empty] | Финансирование (с НДС) | [5 empty] | 0 |  | 2316.15 |  | 4933.31 |  | 6577.74 |  | 13827.2
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок работ)
на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.4-10 кВ в н.п. Осиновка Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"
Окончание работ не позднее 31.10.2018 г.
№ | Наименование мероприятий и работ | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [16 empty] | Примечание
[7 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год, руб.
[7 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал,руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
|  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Организационные мероприятия: в том числе,
Заключение договора страхования
1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Демонтажные работы ВЛ-0,4/10кВ
1.2 | Демонтажные работы КТП
1.3 | Демонтаж существующих светильников
2 | Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | Монтаж ВЛ-10 кВ
2.2 | Монтаж КЛ-0,4 кВ
2.3 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ
2.4 | Монтаж КТП
3 | Глава 8. Временные здания и сооружения
3.1 | Временные здания и сооружения
4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
4.1 | Пусконаладочные работы
4.2 | Производство работ в зимнее время
4.3 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию
5 | Ввод объекта в эксплуатацию
6 | Непредвиденные затраты
7 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС)
в том числе:
7.1 | Строительно-монтажные работы
7.2 | Оборудование
7.3 | Прочие
7.4 | Непредвиденные затраты
8 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)
9 | Оплата за выполненные работы и оборудование руб.(с НДС)
10 | Оплата прочих затрат руб.(с НДС)
11 | Оплата непредвиденных затрат руб.(с НДС)
12 | ИТОГО финансирование по месяцам руб.(с НДС)
________________________________________
(подпись, М.П.)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы