## форма (2)
Приложение №8
к приказу от__.__.2014г №____
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS, на основании которого заключен договор | № закупки на ОС www.zakupki.gov.ru на основании которого заключен договор | Наименование предмета закупки | Способ закупки / ЭТП | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (с учетом предшествующих изменений) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | № закупки по PPS, на основании которого закл. д/с (увеличение цены договора) | № закупки на ОС, на основании которого закл. д/с (увеличение цены договора) | Предмет дополнительного соглашения | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (с учетом всех изменений)
|  |  |  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) |  |  |  | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2013.0335/2012.0927-01-0090 | 31300511122 | «Строительство ВЛ-0,4-10 кВ Тюменского ТПО (76 группа) филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения". | ЗЗЦ-B2B-mrsk | 278374(2013.0335/2012.0927.01-90)/1 | 2013-09-02 | 8930 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 12 | 2013-09-16 | 2015-04-30 | [7 empty] | 16/167 | 2013-09-16 | 8930 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 12 | 2013-09-16 | 2015-04-30 | 1 | 2013-06-10 |  |  | исключение из договора обязательств по провдению гос. экспертизы ПСД, уменьшение стоимости договора | 8462.72 | ВЛ 0,4 кВ; КТП 10/0,4 кВ | 12 | 2013-09-16 | 2015-04-30
Заместитель генерального директора -
директор филиала ТРС | [5 empty] | В.Г.Сорокин
(подпись)