Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908477901 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго». |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Рассмотрев КД, можно заключить, что подведение итогов данной процедуры запланировано на 22.11.2019, и как следствие, заключение договора до 10.12.2019, а срок поставки до 30.12.2019. И т.к. данное оборудование относится к высокотехнологичным товарам ,изготавливается оно только по заказу и после заключения договора, в наличии у производителей его нет, срок его изготовления и доставки до г. Пыть-Ях составляет 5-6 месяцев. Что заведомо невыполнимо и приводит к срыву сроков поставки и наложению штрафных санкций на поставщика. Просим внести изменения в конкурсную документацию в части сроков поставки - до 31.05.2019, и перенести срок подачи предложений на 18.11.2019. |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |
| Текст разъяснения: | Добрый день! Требуемый срок поставки установлен исходя из срока выполнения работ на объекта, в связи с этим изменить его не представляется возможным. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение[32].doc |

Конец формы

Конец формы