## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
|  |  | Подрядчик: | [48 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2017-2019 гг.
на 2017 год , в тыс.руб.
[45 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[45 empty] | Освоение (без НДС) | [8 empty] | 15495.463 |  | 15495.463
[45 empty] | Финансирование (с НДС) | [8 empty] | 18284.6463 |  | 18284.6463
на 2018 год , в тыс.руб.
[45 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[45 empty] | Освоение (без НДС) | [8 empty] | 33869.131 |  | 33869.131
[45 empty] | Финансирование (с НДС) | [8 empty] | 39965.5746 |  | 39965.5746
на 2019 год , в тыс.руб.
[45 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[45 empty] | Освоение (без НДС) | [8 empty] | 46934.6723 |  | 46934.6723
[45 empty] | Финансирование (с НДС) | [8 empty] | 55382.9133 |  | 55382.9133
на 2017 -2019 годы , в тыс.руб.
[45 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[45 empty] | Освоение (без НДС) | [8 empty] | 96299.2663 |  | 96299.2663
[45 empty] | Финансирование (с НДС) | [8 empty] | 113633.1342 |  | 113633.1342
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)*
по модернизации (реконструкции) телемеханики с реализацией функции ЭМБ на ПС 110/35 кВ филиалов АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Урайские электрические сети, Нефтеюганские электрические сети и Энергокомплекс
№ | Наименование мероприятий и работ |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017 год | [16 empty] | 2018 год | [16 empty] | 2019 год | [16 empty] | … | Примечание
[8 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.
[8 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб.
|  |  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | … | N
1. | Заключение договора страхования |  |  | х | х | [12 empty] | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | Х | Х | [14 empty] | Х | Х | [11 empty] | Х |  |  |  | Х | [12 empty] | Х |  |  |  | Х
2.1. | Поставка обрудования | [18 empty] | х | [12 empty] | х | [16 empty] | х
в том числе:
ПП 110кВ Караганда
ПС 110кВ Кыштырла
ПС 110кВ Винзили
ПС 110кВ Пышминская
ПС 110кВ Плетенево
ПС 110кВ Рафайлово
ПС 110кВ Онохино
ПС 110кВ Лазаревская
ПС 110кВ ЛПХ
ПС 110кВ КНС-20
ПС 110кВ Игрим
2.2. | Строительно-монтажные работы | [19 empty] | х | [15 empty] | х | [16 empty] | х
в том числе:
ПП 110кВ Караганда
ПС 110кВ Кыштырла
ПС 110кВ Винзили
ПС 110кВ Пышминская
ПС 110кВ Плетенево
ПС 110кВ Рафайлово
ПС 110кВ Онохино
ПС 110кВ Лазаревская
ПС 110кВ ЛПХ
ПС 110кВ КНС-20
ПС 110кВ Игрим
3. | Глава 9. Прочие работы и затраты | [19 empty] | Х | [15 empty] | Х | [16 empty] | Х
3.1. | Пуско-наладочные работы | [19 empty] | х | [15 empty] | х | [16 empty] | х
в том числе:
ПП 110кВ Караганда
ПС 110кВ Кыштырла
ПС 110кВ Винзили
ПС 110кВ Пышминская
ПС 110кВ Плетенево
ПС 110кВ Рафайлово
ПС 110кВ Онохино
ПС 110кВ Лазаревская
ПС 110кВ ЛПХ
ПС 110кВ КНС-20
ПС 110кВ Игрим
3.2. | Прочие | [19 empty] | х | [15 empty] | х | [16 empty] | х
4. | Непредвиденные затраты | [19 empty] | х | [15 empty] | х | [16 empty] | х
5. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),
в том числе:
5.1. | Строительно-монтажные работы
5.2. | Оборудование
5.3. | Прочие
5.4. | Непредвиденные затраты
6. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),
7. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
8. | Оплата за оборудование (с НДС)
9. | Оплата прочих затрат (с НДС)
10. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)