## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
| Подрядчик: | [17 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2018 год
тыс.руб.
[7 empty] | Показатель |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[7 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | - | 21132.3027 | - | - | 21132.3027
[7 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | - | 24936.1172 | - | - | 24936.1172
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
реконструкции ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС и ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (установка дополнительных опор)
№ | Наименование мероприятий и работ | СМР | ПНР | Проч |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [8 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[11 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[11 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[7 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 42 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [5 empty] | Х | Х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [5 empty] | Х | Х
1.1. | Демонтажные работы | [5 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [5 empty] | Х | Х
2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС | [5 empty] | Х | Х
2.2. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 | [5 empty] | Х | Х
3. | Глава 8. Временные здания и сооружения
3.1. | Устройство технологического проезда ЯГП-6-ЯГТЭС | [5 empty] | Х | Х
3.2. | Устройство технологического проезда. Ямбург-ЯГП-2 | [5 empty] | Х | Х
4. | Глава 9. Прочие работы и затраты
4.1. | Пусконаладочные работы | [5 empty] | Х | Х
4.2. | Командировочные затраты | [5 empty] | Х | Х
4.3. | Перебазировка техники | [5 empty] | Х | Х
4.4. | Транспортировка рабочих | [5 empty] | Х | Х
4.5. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) | [5 empty] | Х | Х
5 | Непредвиденные затраты - 1,5%
6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
6.1. | Строительно-монтажные работы
6.2. | Пусконаладочные работы
6.3. | Прочие затраты
6.4. | Непредвиденные затраты
7. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
8. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
9. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
10. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
11. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)