## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (заполняются филиалом на стадии КД и остаются в договоре )
2016г.
[13 empty] | Показатель |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого
[13 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  | - |  | - |  | 5873.24 |  | 17240 |  | 23113.24
[13 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  | - |  | - |  | 6365.5166 |  | 20908.1017 |  | 27273.6183
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: "Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения зданий производственной базы НЮРЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, а также жилых домов микрорайона Усть-Балык, расположенных в микрорайоне Усть-Балык, сп. Сингапай Нефтеюганского района ХМАО-Югры" филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2016 год | [16 empty] | 201__ год | [16 empty] | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | N
1 | Подготовка территории строительства: | [8 empty] | х | х | х
1.1. | Рекультивация. Технический этап. | [8 empty] | х | х | х
2. | Глава 6. Наружные сети | [8 empty] | х | х | х
2.1. | Установка теплокамер | [8 empty] | х | х | х
2.2. | Прокладка сетей | [8 empty] | х | х | х
2.3. | Монтаж узлов учета | [8 empty] | х | х | х
2.3.1. | Монтажные работы | [8 empty] | х | х | х
2.3.2. | Приобретение оборудования | [8 empty] | х | х | х
2.4. | Демонтаж и монтаж опоры ВЛ | [8 empty] | х | х | х
[10 empty] | х | х | х
2.5. | Пересечение с автомобильной дорогой | [8 empty] | х | х | х
3. | Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | х | х | х
3.1. | Прочие | [8 empty] | х | х | х
8. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), | [8 empty] | х | х | х
| в том числе: | [8 empty] | х | х | х
| Строительно-монтажные работы | [8 empty] | х | х | х
| Оборудование | [8 empty] | х | х | х
| Прочие | [8 empty] | х | х | х
| Непредвиденные затраты | [8 empty] | х | х | х
9. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), | [8 empty] | х | х | х
10. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
11. | Оплата прочих затрат (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
12. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
13. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
14. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [8 empty] | х | х | х
[10 empty] | Заказчик: | [15 empty] | Подрядчик: